РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗИМОВНИКОВСКИЙ  РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

ВЕРХНЕСЕРЕБРЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 65

16. 07.2018 		                                                     сл. Верхнесеребряковка

Об утверждении порядка и сроков составления

проекта бюджета Верхнесеребряковского сельского

поселения Зимовниковского района  на 2019 год и

на плановый период 2020 и 2021 годов

В соответствии со статьями 169,184 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Решением Собрания депутатов Верхнесеребряковского сельского поселения от 21.09.2007 №54 «Об утверждении положения о бюджетном процессе в Верхнесеребряковском сельском поселении», в целях обеспечения составления проекта бюджета Верхнесеребряковского сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить порядок и сроки составления проекта бюджета Верхнесеребряковского сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов  согласно приложению.

2. Специалистам Администрации Верхнесеребряковского сельского поселения обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных приложением к настоящему постановлению.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой

ОИ Главы Верхнесеребряковского

сельского поселения			                   М.Ю.Кодочигова

Постановление вносит

сектор экономики и финансов

Приложение

к постановлению

Администрации Верхнесеребряковского сельского поселения

От 16 .07.2018 № 65

ПОРЯДОК

и сроки составления проекта бюджета Верхнесеребряковского сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

| № п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |

741-

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка и представление в финансовый отдел Администрации Зимовниковского района Ростовской области прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2019 - 2021 годы и его обоснования по формам, установленным финансовым отделом. | до 20.06.2018 | Начальник сектора экономики и финансов Специалист по земельным и имущественным отношениям |
| 2. | Разработка экономических показателей, формирующих налоговый и неналоговый потенциал по поселению на 2019-2021 годы | до 15.07.2018 | Специалист I категории (экономист) |
| 3. | Разработка и предоставление в финансовый отдел Зимовниковского района Ростовской области налогового и неналогового потенциалов в целом по поселению на 2019-2021 годы | до 15.07.2018 | Начальник сектора экономики и финансов |
| 4. | Разработка предложений для формирования предельных показателей расходов местного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов | до 01.08.2018 | Сектор экономики и финансов |
| 5. | Разработка объемов финансирования и лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов для бюджетных учреждений, расположенных на территории поселения на 2018-2020 годы | до 20.08.2018 | Специалист I категории (экономист) |
| 6. | Разработка объемов финансирования и лимитов потребления водоснабжения, водоотведения и вывоза жидких бытовых отходов для автономных, бюджетных учрежденийпоселени, на 2019 – 2021 годы | до 20.08.2018 | Специалист I категории (экономист) |
| 7. | Подготовка и утверждение распоряжения Администрации Верхнесеребряковского сельского поселения «О прогнозе социально-экономического развития Верхнесеребряковского сельского поселения Зимовниковского района Ростовской области на 2018-2020 годы» | до 01.10.2018 | Специалист I категории (экономист) |
| 8. | Формирование и предоставление Главе Верхнесеребряковского сельского поселения параметров местного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, в том числе изменений параметров бюджетных ассигнований на 2019-2020 годы и объемов бюджетных ассигнований на 2021 год, подготовленных на основе : прогноза поступлений доходов местного бюджета; предельных показателей расходов местного бюджета. | до 01.11.2018 | Начальник сектора экономики и финансов |
| 9. | Разработка и согласование с сектором экономики и финансов Администрации Верхнесеребряковского сельского поселения проектов муниципальных программ Верхнесеребряковского сельского поселения , предлагаемых к финансированию начиная с 2019 года, а также проектов изменений в ранее утвержденные муниципальные программы Верхнесеребряковского сельского поселения | до 01.10.2018 | Ответственные исполнители муниципальных программ Верхнесеребряковского сельского поселения |
| 10. | Формирование электронных документов для составления проекта бюджета Верхнесеребряковского сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021годов в информационной системе «АЦК-Планирование» Единой автоматизированной системы управления общественными финансами в Ростовской области с приложением обоснований бюджетных ассигнований по формам, установленным постановлением администрации Верхнесеребряковского сельского поселения о методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета Верхенесеребряковского сельского поселения | до 15.09.2018 | Сектор экономики и финансов, |
| 11. | Подготовка и утверждение постановления Администрации Верхнесеребряковского сельского поселения «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Верхнесеребряковского сельского поселения на 2019-2021 годы» | до 15.10.2018 | Начальник сектора экономики и финансов Кодочигова М.Ю. |
| 12. | Формирование планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Верхнесеребряковского сельского поселения в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2016 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в информационной системе с приложением оснований бюджетных ассигнований | до 20.10. 2018 г. | Специалист I категории (экономист) |
| 14. | Подготовка проекта решения о внесении изменений в Положение о межбюджетных отношениях органа местного самоуправления Верхнесеребряковского сельского поселения и органа местного самоуправления Зимовниковского района и внесение его на рассмотрение Собранию депутатов | до 10.11.2018 | Начальник сектора экономики и финансов |
| 15. | Подведение предварительных итогов социально-экономического развития Верхнесеребряковского сельского поселения за 9 месяцев 2018 года и ожидаемых итогах социально-экономического развития Верхнесеребряковского поселения за 2018 год | до 15.10.2018 | Специалист I категории (экономист) |
| 16. | Разработка проекта бюджетного прогноза Верхнесеребряковского сельского поселения на долгосрочный период на основе параметров прогноза социально-экономического развития Верхнесеребряковского сельского поселения на соответствующий период | до 01.11.2018 | Начальник сектора экономики и финансов |
| 17. | Подготовка и представление на рассмотрение Собранию депутатов поселения: проекта решения «О бюджете Верхнесеребряковского сельского поселения Зимовниковского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» | до 10.11.2017 | Начальник сектора экономики и финансов |

ИО Главы Верхнесеребряковского

сельского поселения                                                                           М.Ю. Кодочигова