РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ

# ВЕРХНЕСЕРЕБРЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.04.2019 № 33/1 сл.Верхнесеребряковка

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Верхнесеребряковского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействии преступности» за 2018 год

В соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/main?base=RLAW186;n=25952;fld=134) Администрации Верхнесеребряковского сельского поселения от 26.12.2018 №108 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Верхнесеребряковского сельского поселения», администрация Верхнесеребряковского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Верхнесеребряковского сельского поселения за 2018 год «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», утвержденной постановлением Администрации Верхнесеребряковского сельского поселения от 02.10.2013 года№ 74 «Об утверждении муниципальной программы Верхнесеребряковского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействии преступности» согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Верхнесеребряковского сельского поселения: Н.С.Сайчук

### Приложение № 1

к постановлению Администрации Верхнесеребряковского

сельского поселения

23.04.2019 № 33/1

**ОТЧЕТ**

**ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЕРХНЕСЕРЕБРЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПРЕСТУПНОСТИ» ЗА 2018ГОД.**

***1. Результаты реализации муниципальной программы,***

***достигнутые за отчетный год***

Реализация муниципальной программы Верхнесеребряковского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» обусловлена необходимостью создания эффективной системы профилактики правонарушений, повышения общественной и личной безопасности на территории сельского поселения, профилактикой экстремизма и терроризма в сельском поселении. Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения

Участниками муниципальной программы являются:

Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения;

МУК КДЦ ВСП;

МБОУ СОШ № 12;

В связи с неоднородностью поставленных в рамках муниципальной программы задач были сформированы три подпрограммы:

«Противодействие коррупции»;

«Профилактика экс­тремизма и терро­ризма».

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками»

Муниципальная программа направлена на повышение эффективности обеспечения общественной безопасности, формирование активно-социальной позиции граждан и общественных объединений по оказанию помощи правоохранительным органам в охране общественного порядка.

Задача по предотвращению проявлений терроризма и экстремизма на территории Верхнесеребряковского сельского поселения решалась за счет:

- обеспечения без­опасности объек­тов и граждан, готовности сил и средств к дей­ствиям в очагах чрезвычайных ситуаций.

Задача по созданию условий для усиления антитеррористической защищенности объектов социальной сферы и мест массового пребывания людей на территории Верхнесеребряковского сельского поселения решалась за счет:

-совместных действий органов правопорядка, органов исполнительной власти и сил общественности.

Задача по проведению воспитательной пропагандистской работы с населением Верхнесеребряковского сельского поселения, направленной на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности населения решалась за счет:

- привлечения образовательных учреждений и учреждений культуры к вопросам воспитания.

Задача по привлечению граждан, общественных организаций, средств массовой информации для обеспечения максимальной эффективности деятельности по профилактике терроризма и экстремизма решалась за счет:

- коор­динации дей­ствий органов исполнительной власти, сил и средств по за­щите населения от действий тер­рористического характера.

Задача по проведению профилактических мероприятий и обследованию территории Верхнесеребряковского сельского на предмет дикорастущей наркотической растительности (конопли) решалась за счет:

- уничтожения (покос) дикорастущей наркотической растительности (конопли), проведение индивидуальной профилактической работы.

Выполнение комплекса работ позволило осуществить решение основных задач муниципальной программы для достижения основной цели - повышение качества и результативности реализуемых мер по охране общественного порядка, противодействию терроризму и экстремизму, борьбе с преступностью.

***2. Результаты реализации основных мероприятий программы***

***в разрезе подпрограммы***

2.1.Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции»

Для реализации поставленных целей и решения задач Подпрограммой 1 предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

- антикоррупционная экс­пертиза нормативных правовых актов Верхнесеребряковского сельского поселения и их проек­тов.

Проведена антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов Администрации Верхнесеребряковского сельского поселения и действующих правовых актов. Выявление в проектах правовых актов коррупциогенных факторов не установлены.

-организация проведения мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции и эффективности мер антикоррупционной направленности в органах местного самоуправления Верхнесеребряковского сельского поселения.

проведен мониторинг обще­ственного мнения по во­просам проявления кор­рупции в орга­нах местного самоуправ­ления Верхнесеребряковского сельского поселения.

-обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления Верхнесеребряковского сельского поселения, изготовление информационных стендов для размещения нормативно – правовой документации..

На официальном сайте Администрации Верхнесеребряковского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» регулярно размещалась информация о деятельности органов местного самоуправления Верхнесеребряковского сельского поселения в сфере противодействия коррупции. В 2018 году проведена следующая работа по обеспечению соблюдения муниципальными служащими Верхнесеребряковского сельского поселения ограничений и запретов, установленных действующим законодательством:

проверка представляемых муниципальными служащими сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Выявленные нарушения устранены, нарушители привлечены к дисциплинарной ответственности;

функционирует комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов;

собраны и проверены сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в Верхнесеребряковском сельском поселении.

Кроме того, обеспечена возможность размещения физическими и юридическими лицами на официальном сайте Администрации Верхнесеребряковского сельского поселения [https://verhneserebrsp.ru/](https://verhneserebrsp.ru/%20) информации (жалоб) о ставших им известными фактах коррупции. Форма обращения о фактах коррупции размещена на официальном сайте Администрации Верхнесеребряковского сельского поселения в разделе «Противодействие коррупции».

В целях обеспечения прозрачности деятельности органов местного самоуправления Верхнесеребряковского сельского поселения в здании Администрации сельского поселения, в библиотеке на информационном стенде регулярно обновляется нормативно-правовая информация.

Ежеквартально администрацией Верхнесеребряковского сельского поселения в Администрацию Зимовниковского района сдаются сведения о ходе реализации мер противодействия коррупции

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 на 2018год финансирование первоначально было предусмотрено 1 тыс. рублей, на изготовление макетов и буклетов по тематике.

Контрольное событие подпрограммы выполнено

2.2. Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма»

Для реализации поставленных целей и решения задач Подпрограммой 2 предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

- информационно-пропаган­дистское противодействие экстремизму и терроризму.

В целях профилактики этнического экстремизма, терроризма и гармонизации межэтнических отношений в Верхнесеребряковском сельском поселении:

Задачи по противодействию экстремизму и терроризму регулярно рассматриваются на заседаниях Совета по межэтническим отношениям. Ежемесячно специалист Администрации отчитывается о состоянии работы по регулированию межэтнических отношений в рамках реализации Федерального закона от 22.10.2013 № 284-ФЗ.

В образовательных учреждениях проведены следующие мероприятия, направленные на соблюдение обучающимися правовых норм и этических правил совместного проживания на территории поселения лиц различной национальности:

тематические вечера, посвященные проблемам воспитания культуры межнационального общения и толерантного поведения.

тематические беседы, «круглые столы», тематические мероприятия.

В течение года проводились тематические фестивали национальных культур.

- организационно-техниче­ские мероприятия, усиление антитеррористической защищенности объектов социальной сферы.

Во всех учреждениях образования, здравоохранения, социальной защиты населения, культуры разработаны планы мероприятий по предотвращению террористических актов, организована их реализация;

повышен уровень готовности образовательных учреждений к предотвращению возможных террористических актов в результате разработки планов мероприятий по предотвращению террористических актов.

до всех работников учреждений, предприятий доведены инструкции по антитеррористической безопасности.

Ежемесячно в прокуратуру Зимовниковского района Ростовской области предоставляется информация о конфликтах на межнациональной почве и массовых акциях и иных проявлений по итогам 2018 года конфликтов на межнациональной почве не выявлено данный результат отражен в индикаторах программы

На реализацию мероприятий Подпрограммы 2 за 2018 год израсходовано 1 тыс. рублей на изготовление макетов и буклетов по тематике.

Контрольное событие подпрограммы выполнено.

2.3. Подпрограмма 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками»

Для реализации поставленных целей и решения задач Подпрограммой 3 предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

- организационно-управленческие меры

В 2018 году повышение профессиональной подготовки участников антинаркотичекой деятельности не проводилось.

- меры по общей профилактике наркомании, формированию антинаркотического мировоззрения.

Были проведены разъяснительные беседы в образовательных учреждениях на тему распространения наркотиков и о правонарушениях связанных с распространение наркотиков;

-противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту.

Проводились индивидуальные беседы с населением (гражданами) находящимися в зоне социального риска.

Проводилось обследование территории Верхнесеребряковского сельского поселения на предмет произрастания наркосодержащей растительности за 2018 год обнаружено и уничтожено 6 очагов наркосодержащей растительности (конопли) в объеме 8 килограмм.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 3 на 2018 год финансирование было предусмотрено 1,5 тыс. рублей.на изготовление макетов и буклетов по тематике.

Контрольное событие подпрограммы выполнено.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за год приведены в таблице № 3 к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Верхнесеребряковского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2018 год.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших   
на ход реализации муниципальной программы

Фактов повлиявших на ход реализации муниципальной программы в отчетный период не зафиксировано.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных   
ассигнований на реализацию муниципальной программы

Финансирование муниципальной программы в 2018 году осуществлялось за счет средств местного бюджета в объемах, предусмотренных муниципальной программой, утвержденной постановлением администрации Верхнесеребряковскогосельского поселения от 15.10.2013г. № 76 «Об утверждении муниципальной программы Верхнесеребряковского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности».

Объемы бюджетных ассигнований в рамках муниципальной программы полностью соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным решением Собрания депутатов от 27.12.2017 № 36 «О бюджете Верхнесеребряковского сельского поселения Зимовниковского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2018 году составил 3,5 тыс. рублей, при плановых назначениях 3,5 тыс.рублей. Информация о расходах на реализацию муниципальной программы представлена в таблице № 4 к приложению постановления.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы

В 2018 году из 4 показателей (индикатора 4 показателям (индикаторам)   
(№ 1.1, 2.1,3.1,)достигнуты запланированные результаты.

значение критерия по показателю (индикатору) 1.1. равно 1,00;

значение критерия по показателю (индикатору) 1.2 равно 0;

значение критерия по показателю (индикатору) 2.1 равно 1,0;

значение критерия по показателю (индикатору) 3.1 равно 1,0;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0 (3 /4).

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы за год приведены в таблице № 2 к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Верхнесеребряковскогосельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2018 год.

Раздел 6. Информация о результатах оценки

эффективности муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1.Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы осуществляется по нижеприведенным формулам.

1.1. В отношении показателя, большее значение которого отражает большую эффективность, – по формуле:

Эп = ИДп/ИЦп,

где:

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальнойпрограммы, подпрограмм муниципальной программы;

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденноемуниципальной программой.

Если эффективность целевого показателя муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы составляет 0,95 и более, то при расчете суммарной эффективности эффективность по данному показателю принимается за единицу. Если эффективность целевого показателя муниципальной программы, подпрограммымуниципальной программы составляет менее 0,95, то при расчете суммарной эффективности эффективность по данному показателю принимается за ноль.

Эп= 42,5 = 0

0

Целевой показатель подпрограммы 1.2 равен нулю так как мониторинг общественного мнения удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления сельского поселения не приводился

1.2. В отношении показателя, меньшее значение которого отражает большую эффективность, – по формуле:

Эп = ИЦп/ИДп,

где:

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы;

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденноемуниципальной программой;

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации муниципальной программы.

Если эффективность целевого показателя муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы составляет 0,95 и более, то при расчете суммарной эффективности эффективность по данному показателю принимается за единицу. Если эффективность целевого показателя муниципальной программы, подпрограммымуниципальной программы составляет менее 0,95, то при расчете суммарной эффективности эффективность по данному показателю принимается за ноль.

Эп=ИЦп

ИДп

Целевой показатель (индикатор) программы 1.1 равен единицы, в связи с тем что по итогам 2018 года в ходе мониторинга общественного мнения лиц, которые сталкивались с проявлениями коррупции не установлено.

Целевой показатель (индикатор) программы 2.1 равен единицы конфликтов на межнациональной почве по итогам 2018 года не выявлено.

1.3 Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы определяется по формуле:

,

где:

Эо – суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы;

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя муниципальной программы;

i – номер показателя муниципальной программы;

n – количество целевых показателей муниципальной программы.

3

Эо = 4 = 0,75

Учитывая полученные значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы по степени достижения целевых показателей характеризуется удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы.

2.  Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

В 2018 году из 10 основных мероприятий муниципальной программы в полном объеме исполнено 9. Таким образом, степень реализации основных мероприятий составляет 1,0 (10/10), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность Программы реализации муниципальной программы Верхнесеребряковского сельского поселения рассчитывается:

3.1 Степень реализации основных мероприятий (далее – мероприятий), финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

где:

СРм– степень реализации мероприятий;

Мв– количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации   
в отчетном году.

Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет 95 и более процентов от запланированного. В том случае, когда для описания результатов реализации основного мероприятия используются несколько показателей (индикаторов), для оценки степени реализации основного мероприятия применяется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям;

если достигнут ожидаемый результат и выполнены контрольные события, относящиеся к реализации данного основного мероприятия.

10

СРм = \_\_\_\_ = 1

10

Учитывая полученные значения мероприятие может считаться выполненным в полном объеме.

3.2 Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп,

где:

ССуз– степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф– фактические бюджетные расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

184,8

ССуз = \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ = 1

184,8

3.3. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет по следующей формуле:



где:

– эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы;

– степень реализации всех мероприятий программы;

– степень соответствия запланированному уровню расходов   
из местного бюджета.

Бюджетная эффективность реализации программы признается:

высокой, в случае если значение Эиссоставляет 0,95 и более;

удовлетворительной, в случае если значение Эис составляет от 0,75 до 0,95;

низкой, в случае если значение Эис составляет менее 0,75.

Эис = \_\_1 =1

1

 Бюджетная эффективность реализации программы признается высокой.

4. Для оценки эффективности реализации программы применяются следующие коэффициенты значимости:

степень достижения целевых показателей – 0,5;

реализация основных мероприятий – 0,3;

бюджетная эффективность – 0,2.

5. Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по формуле:

УРпр= Эох0,5 + СРомх 0,3 + Эисх 0,2.

УРпр=0,75х0,5 + 1,0х0,3 + 1 х0,2 =0,86

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается высоким, если УРпрсоставляет 0,95 и более;

уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается удовлетворительным, если УРпрсоставляет от 0,75 до 0,95;

уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается низким, если УРпрсоставляет менее 0,75.

Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается как удовлетворительный

***7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы***

Промежуточные значения целевых показателей на 2018 год достигнуты . Учитывая, что реализация Программы продвигается успешно,целесообразно продолжить работу в данном направлении, увеличивая темпы роста.

В приложении 1 представлен отчет о реализации муниципальной программы Верхнесеребряковскогосельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности».

Оценка бюджетной эффективности реализации Программы произведена по состоянию на 1 января 2018 г. Информация об оценке эффективности реализации Программы за 2018 год приведена в таблицах № 1-4.

Таблица №1

к приложению 1

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Верхнесеребряковскогосельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» отчетный период 2018 г.

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник   (должность/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения [<2>](#Par1414) |
| предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в» | | | | | |  | | | |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.1. антикоррупционная экс­пертиза нормативных правовых актов и их проек­тов | Главный специалист  Кандаурова Е.В. | реализация анти­коррупционного законодательства по провидению антикоррупци­онной экспер­тизы проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов. Проведена антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов Администрации Верхнесеребряковского сельского поселения и действующих правовых актов. Выявление в проектах правовых актов коррупциогенныхфакторов не установлены | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | | - | - |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.2  организация проведения мониторингов обще­ственного мнения по во­просам проявления кор­рупции, в орга­нах местного самоуправ­ления Верхнесеребряковскогосельского поселения | Главный специалист  Кандаурова Е.В Начальник сектора экономики и финансов Кодочигова М.Ю. | формирование эффективной муниципальной политики на тер­ритории Верхнесеребряковского сельского поселения по про­тиводействию коррупции. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | | - | - |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.3Обеспечение прозрачности деятельности Верхнесеребряковскогосельского поселения | Главный специалист  Кандаурова Е.В Начальник сектора экономики и финансов Кодочигова М.Ю. | Издание и размеще­ние социальной ре­кламной продукции, направленной на со­здание в обществе не­терпимости к кор­руп­ционному пове­дению, в том числе в элек­тронных сред­ствах массовой ин­форма­ции. Размещение информации о деятельности администрации Верхнесеребряковского сельского поселения на сайте в сети интернет и в средства массовой информации. Размещение информации на информационных стендах | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 1,0 | 1,0 | | 1,0 | - |
| 1.1 | Контрольное событие программы | Главный специалист  Кандаурова Е.В Начальник сектора экономики и финансов Кодочигова М.Ю. | формирование эффективной муниципальной политики на тер­ритории Верхнесеребряковскогосельского поселения по про­тиводействию коррупции | 01.01.2018 | 31.12.2018 | х | - | | х |  |
| 2. | Подпрограмма 2 «Профилактика экс­тремизма и терро­ризма» | | | | | |  | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 информационно-пропаган­дистское противодействие экстремизму и терроризму | Главный специалист Минаева С.С.  Специалист Светнева Т.Н. | гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного со­знания и поведе­ния учащихся, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | | - | - |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2 организационно-техниче­ские мероприятия | Главный специалист Минаева С.С.  Специалист Светнева Т.Н. | обеспечение без­опасности объек­тов и граждан, готовности сил и средств к дей­ствиям в очагах чрезвычайных ситуаций;  проведены учения о приведении в готовность сил и средств привозникновение ЧС натерритории Верхнесеребряковского сельского поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 1,0 | | 1,0 | 1,0 | - |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3 усиление антитеррори­стической защищённости объектов социальной сферы | Главный специалист Минаева С.С.  Специалист Светнева Т.Н. | Проводится работа добровольной народной дружины с привлечением казачества и общественности населения;  организация дежурств специалистов на период праздников в целях повышение анти­террористиче­ской защищен­ности поселения. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 1,0 | | 1,0 | 1,0 | - |
| 2.1 | Контрольное событие программы | Главный специалист Минаева С.С.  Специалист Светнева Т.Н. | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере. | х | 31.12.2018 | х | |  | х | х |
| 3. | Подпрограмма 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиков и их незаконному обороту» | | | | | | | | | |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1 Проведение рейдов по выявлению возможных фактов незаконного культивирования наркосодержащих растений и очагов произрастания дикорастущей конопли с последующим информирование правоохранительных органов | Инспектор Семененко ВИ | за 2018 год обнаружено и уничтожено 3 очага наркосодержащей растительности (конопли). | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | | - | - | - |
| 3.2 | Основное мероприятие 3.2  Работа с населением: изготовление и размещение тематической продукции | Инспектор Семененко ВИ | изготовлены листовки о вреде наркотиков и об ответственности за распространение наркотиков. Листовки розданы в образовательные учреждения и размещены на информационных стендах поселения. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 1,5 | | 1,5 | 1,5 | - |

[<1>](#Par1127) По строке «Мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю органа местного самоуправления Верхнесеребряковского сельского поселения, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем.

[<2>](#Par1127) Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

Таблица №2

к приложению 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель   (индикатор)   (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной  программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному[<1>](#Par1462) | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1. «Противодействие коррупции в Верхнесеребряковском сельском поселении» | | | | | | |
| 1.1 | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с проявлениями коррупции в Верхнесеребряковском сельском поселении | процент | 29,5 | 29,5 | 0 | Жалоб по проявлению коррупции не поступало, лиц которые лично сталкивались с проявлениями коррупции не установлено. |
| 1.2 | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мне­ния, удовлетворенных информа­ционной открытостью деятельно­сти органов мест­ного самоуправления сельского поселения | процент | 42,5 | 42,5 | - | Мониторинг общественного мнения не проводился |
| Подпрограмма 2. «Профилактика экстремизма и терроризма в Верхнесеребряковском сельском поселении» | | | | | | |
| 2.1 | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве | процентов | Не более 5 | 4 | 0 | Жалоб о конфликтах на межнациональной почве не поступало. Лиц столкнувшихся с конфликтами на межнациональной почве не установлено |
| Подпрограмма 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками» | | | | | | |
| 3.1 | Количество уничтоженных очагов произрастания наркотикосодержащих растений | единиц | - | 6 | 6 |  |

Таблица №3

к приложению 1

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник   (должность/ФИО) | Плановый срок  окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
|  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции» | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 антикоррупционная экс­пертиза нормативных правовых актов и их проек­тов | Главный специалист Минаева С.С.  Специалист Светнева Т.Н. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | реализация анти­коррупционного законодательства по провидению антикоррупци­онной экспер­тизы проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов | Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.  Антикоррупционная экспертиза проектов нормативно правовых актов проведена | - |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2  организация проведения мониторингов обще­ственного мнения по во­просам проявления кор­рупции, коррупциогенности и эффективности мер антикоррупционной направленностиВерхнесеребряковского сельского поселения | Инспектор Семененко ВИ | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | формирование эффективной муниципальной политики на тер­ритории Верхнесеребряковскогосельского поселения по про­тиводействию коррупции | Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме | - |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3 Обеспечение прозрачности деятельности Верхнесеребряковского сельского поселения | Главный специалист  Кандаурова Е.В Начальник сектора экономики и финансов Кодочигова М.Ю. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | формирование эффективной кадровой поли­тики на террито­рии Верхнесеребряковского сельского поселения по про­тиводействию коррупции | Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.  Проведена работа по сбору и проверке сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы Верхнесеребряковскогосельского поселения. | - |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4 Издание и размеще­ние социальной ре­кламной продукции, направленной на со­здание в обществе не­терпимости к кор­руп­ционному пове­дению, в том числе в элек­тронных сред­ствах массовой ин­форма­ции, а также в каче­стве наружной ре­кламы | Главный специалист Минаева С.С.  Специалист Светнева Т.Н. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | формирование эффективных условий по ми­нимизации кор­рупционных проявлений на территории Верхнесеребряковскогосельского поселения | Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме | - |
| 1.5 | Основное мероприятие 1.5. изготовление информационных стендов для размещения нормативно- правовой документации | Главный специалист Минаева С.С.  Специалист Светнева Т.Н. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | Приобретены буклеты | - |
| 1.2 | Контрольное событие программы | Главный специалист Минаева С.С.  Специалист Светнева Т.Н. | 31.12.2018 | Х | 31.12.2018 | Х | Х | - |
| Подпрограмма 2 «Профилактика экс­тремизма и терро­ризма в » | | | | | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 информационно-пропаган­дистское противодействие экстремизму и терроризму | Главный специалист Минаева С.С.  Специалист Светнева Т.Н. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного со­знания и поведе­ния студентов, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения | Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме | - |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2Организовать подготовку изготовления, приобретения буклетов, плакатов, памяток, стендов по антитеррористической и антиэкстремисткой тематике | Главный специалист Минаева С.С.  Специалист Светнева Т.Н. | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | обеспечение без­опасности объек­тов и граждан, готовности сил и средств к дей­ствиям в очагах чрезвычайных ситуаций | Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме  Приобретены буклеты | - |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3 усиление антитеррори­стической защищённости объектов социальной сферы | Главный специалист Минаева С.С.  Специалист Светнева Т.Н. | 31.12.2017 | Х | 31.12.2017 | повышение анти­террористиче­ской защищен­ности объектов | Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме Установлено видеонаблюдение в зданиях СДК | - |
| 2.2 | Контрольное событие программы | Главный специалист Минаева С.С.  Специалист Светнева Т.Н. | 31.12.2018 | Х | 31.12.2018 | Х | Х | - |
| 3 | Подпрограмма 3 «Комплексные меры противодействия зло­употреблению нарко­тиками и их незакон­ному обо­роту» | | | | | | | |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1 Проведение рейдов по выявлению возможных фактов незаконного культивирования наркосодержащих растений и очагов произрастания дикорастущей конопли с последующим информирование правоохранительных органов | Инспектор Семененко ВИ | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  | Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме | - |
| 3.2 | Основное мероприятие 3.1  Работа с населением: изготовление и размещение тематической продукции | Инспектор Семененко ВИ | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  | Приобретены буклеты | - |

Таблица №4

к приложению 1

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы Верхнесеребряковского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»за 2018 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы  муниципальной  программы,  основного мероприятия | Источники финансирования | Объем  расходов, (тыс. руб.) предусмотренных | | Фактические  расходы (тыс. руб.)  <1> |
| муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| Муниципальная  программа | «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | всего | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| местный бюджет | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - бюджета района | - | - |  |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Противодействие коррупции в» | всего | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| местный бюджет | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - бюджета района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 2 | Подпрограмма 2. «Профилактика экстремизма и терроризма в» | всего | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| местный бюджет | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - бюджета района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 3 | «Комплексные меры противодействия зло­употреблению нарко­тиками и их незакон­ному обо­роту» | всего | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| местный бюджет | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - бюджета района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |