РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ПРОЕКТ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗИМОВНИКОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕСЕРЕБРЯКОВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№00

от 00.00.2000 сл.Верхнесеребряковка

|  |  |
| --- | --- |
| Об утверждении отчета о реализации муниципальной Программы Верхнесеребряковского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2021 год |  |

В соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/main?base=RLAW186;n=25952;fld=134) Администрации Верхнесеребряковского сельского поселения от 26.12.2018 № 108 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Верхнесеребряковского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной Программы Верхнесеребряковского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2021 год согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит официальному размещению на официальном сайте Верхнесеребряковского сельского поселения в сети Интернет.

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Верхнесеребряковского

сельского поселения М.Ю. Кодочигова

Постановление вносит

ведущий специалист

Приложение

к постановлению

Администрации Верхнесеребряковского

сельского поселения

от 00.00.2000 № 00

Отчет о реализации

муниципальной Программы Верхнесеребряковского сельского поселения

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

за 2021 год

1. Основные результаты реализации в 2021 году муниципальной Программы Верхнесеребряковского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

Основная цель Программы - повышение эффективности охраны окружающей среды на территории Верхнесеребряковского сельского поселения, рациональное использование и охрана природных ресурсов.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения.

Достижение целей муниципальной программы и решение её задач осуществляется в рамках двух подпрограмм:

Подпрограмма 1: «Охрана окружающей среды в Верхнесеребряковском сельском поселении»;

Подпрограмма 2:«Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Верхнесеребряковского сельского поселения»

На реализацию муниципальной программы в 2021 году было запланировано 469,2 тыс. рублей, исполнение составило 329,2 тыс. рублей. Все средства производились за счет средств местного бюджета.

Общий процент выполнения Программы составил 70,2 процента.

1. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм

муниципальной программы, а также сведения о достижении контрольных событий

Достижение результатов в 2021 году способствовала реализация основных мероприятий муниципальной программы.

Подпрограмма 1: «Охрана окружающей среды в Верхнесеребряковском сельском поселении»;

Планом реализации подпрограммы 1 предусмотрено выполнение трех основных мероприятий, которые реализованы не в полном объеме.

По основным мероприятиям достигнуты следующие результаты:

В течении 2021года: обеспечивалось повышение уровня защищенности окружающей среды, в том числе в местах массового пребывания граждан. Выполнение комплекса работ по решению основных задач муниципальной программы позволило достичь осуществление основной цели – соблюдение санитарных правил исследования воды рек, обработка территории от клещей, удаление сорных и карантинных растений на территории поселения.

Подпрограмма 2: «Система управления отходами на территории Верхнесеребряковского сельского поселения»

Планом реализации подпрограммы 2 предусмотрено выполнение 1 основного мероприятия, которое было реализовано не в полном объеме.

В течении 2021года: обеспечивалось улучшение экологической обстановки в Верхнесеребряковском сельском поселении.

Результат исполнения основных мероприятий представлен в приложении №1 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

1. Анализ факторов, повлиявших на ход

реализации муниципальной программы

Муниципальная программа в 2021 году выполнялась в соответствии с планом её реализации.

Основным фактором, положительно повлиявшим на ход реализации Программы в отчетном году, является своевременное поступление доходов в местный бюджет, что позволило в полном объёме и в установленные сроки оплатить необходимые мероприятия.

1. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и

внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Финансирование муниципальной программы в 2021 году осуществлялось за счет средств местного бюджета в объемах, предусмотренных муниципальной программой.

Общий объём финансирования муниципальной программы в 2021 году составил 329,2 тыс. рублей, при плановых назначениях 469,2 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

на реализацию муниципальной программы представлены в приложении №2.

1. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

за 2021 год

Результаты реализации муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы характеризуются степенью достижения значений показателей (индикаторов).

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы в 2021 году, а также обоснование отклонений от плановых значений представлены в приложении №3.

1. Информация о результатах оценки эффективности реализации

муниципальной программы в 2021 году

Эффективность реализации муниципальной программы в 2021 году оценивается на основании следующих критериев:

1. Критерий «Степень достижения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы»:

значение критерия по показателю (индикатору) 1. равна 1,0

значение критерия по показателю (индикатору) 2. равна 0,75

значение критерия по показателю (индикатору) 1.1. равна 1,0

значение критерия по показателю (индикатору) 2.1. равна 0,75

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,88(приложение № 3).

Таким образом, по степени достижения целевых показателей уровень эффективности реализации муниципальной программы выше среднего.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объёме и составляет 1,0.

Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану (степень реализации расходных обязательств).

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы:

Эбюд=329,2/469,2х100%=70,2 - в связи с чем, бюджетная эффективность реализации программы является средней.

Уровень реализации муниципальной программы в целом является средним.

7. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы

Предложения по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы Верхнесеребряковского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» отсутствуют. Основные мероприятия и значения целевых показателей муниципальной программы оставить без изменений.

#### 

Приложение № 1 к отчету о реализации в 2021 году

муниципальной Программы Верхнесеребряковского

сельского поселения «Охрана окружающей среды

и рациональное природопользование»

СВЕДЕНИЯ

О выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

за 2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель  заместитель руководителя /ФИО) | Плановый срок  окончания реализации | | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Верхнесеребряковском сельском поселении» | | | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие 1.1.  Соблюдение санитарных правил исследования воды рек | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения | | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | повышение уровня защищенности окружающей среды, в том числе в местах массового пребывания граждан | повышение уровня защищенности окружающей среды, в том числе в местах массового пребывания граждан | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.2.  Обработка территории от клещей, удаление сорных и карантинных растений на территории поселения | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения | | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | повышение экологической обстановки сельского поселения, вовлечение широких слоев населения в природоохранные мероприятия | Проведение противоклещевых обработок на территории сельского поселения, информирование населения о состоянии окружающей среды на сходах граждан | - |
| 3 | Основное мероприятие 1.3.  Отлов безнадзорных животных | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения улучшение экологической обстановки | | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Сокращение  количества  безнадзорных животных на территории поселения | Проведение мероприятий по отлову и утилизации  животных, находящихся без присмотра |  |
| Подпрограмма 2 «Система управления отходами на территории Верхнесеребряковского сельского поселения» | | | | | | | | | |
| 3 | Основное мероприятие 2.1.  Буртование свалок | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения | 31.12.2021 | | 01.01.2021 | 31.12.2021 | улучшение экологической обстановки | Проводится работа по сбору и вывозу мусора от населения региональным оператором.  заключены муниципальные контракты с ООО «Строймеханизация» на уборку и буртование свалок. |  |

Приложение № 2 к отчету о реализации в 2021 году

муниципальной Программы Верхнесеребряковского

сельского поселения «Охрана окружающей среды

и рациональное природопользование»

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

за 2021г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | | Фактические  расходы (тыс. рублей), |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Охрана окружающей среды  и рациональное природопользование» | Всего | 469,2 | 469,2 | 329,2 |
| местный бюджет | 469,2 | 469,2 | 329,2 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - федерального бюджета | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 1. «Охрана окружающей среды в Верхнесеребряковском сельском поселении» | Всего | 369,2 | 369,2 | 315,7 |
| местный бюджет | 369,2 | 369,2 | 315,7 |
| Основное мероприятие 1.1.  Обработка территории от клещей, удаление сорных и карантинных растений на территории | Всего | 64,0 | 64,0 | 63,2 |
| местный бюджет | 64,0 | 64,0 | 63,2 |
| Основное мероприятие 1.2.  Экологический контроль | Всего | 79,4 | 79,4 | 79,4 |
| местный бюджет | 79,4 | 79,4 | 79,4 |
| Основное мероприятие 1.3.  Отлов безнадзорных животных | Всего | 225,8 | 225,8 | 173,1 |
| местный бюджет | 225,8 | 225,8 | 173,1 |
| Подпрограмма 2. «Система управления отходами на территории Верхнесеребряковского сельского поселения» | Всего | 100,0 | 100,0 | 13,4 |
| местный бюджет | 100,0 | 100,0 | 13,4 |
| Основное мероприятие 2.1. Расходы в сфере обращения с бытовыми отходами | Всего | 100,0 | 100,0 | 13,4 |
| местный бюджет | 100,0 | 100,0 | 13,4 |

Приложение № 3 к отчету о

реализации муниципальной Программы Верхнесеребряковского

сельского поселения «Охрана окружающей среды

и рациональное природопользование»

за 2021 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Единица  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа: «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | | | | | |
| 1 | Показатель 1. Доля устраненных нарушений требований природоохранного законодательства в общем объеме нарушений в процессе проведения мероприятий по региональному экологическому надзору | проценты | 100 | 100 | 100 | - |
| 2 | Показатель 2. Охват населения системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов | проценты | 58,8 | 80 | 60 | За счет сбора и вывоза мусора региональным оператором от населения, снижается количество не санкционированных свалок |
|  | Подпрограмма 1.  «Охрана окружающей среды в Верхнесеребряковском сельском поселении» | | | | | |
| 3 | Показатель 1.1. Доля устраненных нарушений требований природоохранного законодательства в общем объеме нарушений в процессе проведения мероприятий по региональному экологическому надзору | проценты | 100 | 100 | 100 | - |
|  | Подпрограмма 2. «Система управления отходами на территории Верхнесеребряковского сельского поселения» | | | | | |
| 4 | Показатель 2.1. Охват населения системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов | проценты | 58,8 | 80 | 60 | За счет сбора и вывоза мусора региональным оператором от населения, снижается количество не санкционированных свалок |