РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗИМОВНИКОВСКИЙ  РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕСЕРЕБРЯКОВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№38

10.03.2023                                                                         сл Верхнесеребряковка

Об утверждении отчета  о

реализации муниципальной Программы

Верхнесеребряковского сельского поселения

«Обеспечение общественного порядка и

профилактика правонарушений» за 2022 год

В соответствии с постановлением Администрации Верхнесеребряковского сельского поселения от 26.12.2018 № 108  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Верхнесеребряковского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной Программы Верхнесеребряковского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»  за 2022 год согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня  подписания, подлежит официальному  размещению на официальном сайте Верхнесеребряковского сельского поселения в сети Интернет.

3.  Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Верхнесеребряковского сельского поселения                                  Кодочигова М.Ю.

Постановление вносит:

главный специалист

- Приложение

к постановлению Администрации

Верхнесеребряковского сельского поселения от 10.03.2023 №38

Отчет о реализации

муниципальной Программы Верхнесеребряковского сельского поселения

«Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»

за 2022 год

- Конкретные результаты, достигнутые за 2022 год

Основная цель Программы - создание эффективной системы профилактики правонарушений,    укрепление правопорядка и повышение уровня  общественной безопасности; профилактика распространения наркомании и связанных с ней правонарушений - защита жизни и здоровья граждан, их прав и свобод; Сохранение атмосферы взаимного уважения к национальным и   конфессиональным традициям и обычаям народов, проживающих на территории поселения; организация воспитательной работы среди детей и молодежи, направленная на устранение причин и условий, способствующих совершению действий экстремистского характера; формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения.

Достижение целей муниципальной программы и решение ее задач осуществляется в рамках трех подпрограмм:

Подпрограмма 1 - «Противодействие коррупции в Верхнесеребряковском сельском поселении»;

Подпрограмма 2 - «Профилактика терроризма и экстремизма, гармонизация межнациональных отношений»;

Подпрограмма 3 - «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту».

На реализацию муниципальной программы в 2022 году в местном бюджете было запланировано 3,5 тыс. рублей, исполнение составило 3,5 тыс. рублей. Все средства производились за счет средств местного бюджета. Общий процент выполнения Программы составил  100 процентов

- Результаты реализации основных 
мероприятий подпрограмм муниципальной программы,

а также сведения о достижении контрольных событий

Достижение результатов в 2022 году способствовала реализация основных мероприятий муниципальной программы.

Подпрограмма 1 - «Противодействие коррупции в Верхнесеребряковском сельском поселении».

Планом реализации подпрограммы 1 предусмотрено выполнение 3 основных мероприятия, которые в полном объеме выполнены.

Подпрограмма 2 - «Профилактика терроризма и экстремизма, гармонизация межнациональных отношений».

Планом реализации подпрограммы 2 предусмотрено выполнение 3 основных мероприятия,  которые в полном объеме выполнены.

Подпрограмма 3 - «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту».

Планом реализации подпрограммы 3 предусмотрено выполнение 2 основных мероприятия,  которые в полном объеме выполнены.

Результат исполнении основных мероприятий представлен в приложении №1 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы

3.Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы

Муниципальная программа в 2022 году выполнялась в соответствии с планом её реализации.

Основным  фактором,  положительно  повлиявшим   на  ход реализации Программы в отчетном году, является своевременное поступление доходов в местный бюджет, что позволило в полном объеме и в установленные сроки оплатить необходимые мероприятия.

4.Сведения об использовании бюджетных ассигнований и

внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Финансирование муниципальной программы в 2022 году осуществлялось  за счет средств местного бюджета в объемах, предусмотренных муниципальной программой.

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2022 году составил  3,5 тыс. рублей, при плановых назначениях 3,5 тыс. рублей.                         Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы представлены в приложении № 2.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

за 2022 год

Результаты реализации муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы характеризуются степенью достижения значений показателей (индикаторов).

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы в 2022 году, а также обоснование отклонений от плановых значений представлены в приложении № 3.

6. Информация о результатах оценки эффективности реализации

муниципальной программы в 2022 году

Эффективность реализации муниципальной программы в 2022 году оценивается на основании следующих критериев:

1. Критерий «Степень достижения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы»:

значение критерия по показателю (индикатору) 1.1. равно 1,0;

значение критерия по показателю (индикатору) 1.2. равно 1,8;

значение критерия по показателю (индикатору) 2.1. равно 0,9;

значение критерия по показателю (индикатору) 2.2. равно 1,00;

значение критерия по показателю (индикатору) 2.3. равно 0,85;

значение критерия по показателю (индикатору) 3.1. равно 1,00;

значение критерия по показателю (индикатору) 3.2. равно 0,75;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0 (приложение№3).

Таким образом, по степени достижения целевых показателей уровень эффективности реализации муниципальной программы высокий.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объёме.

Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану (степень реализации расходных обязательств).

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы:

Эбюд=3,5/3,5х100%=100 - в связи с чем, бюджетная эффективность реализации программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом является высоким.

7. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы

Предложения по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы Верхнесеребряковского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» отсутствуют. Основные мероприятия и значения целевых показателей муниципальной программы оставить без изменений.

Приложение № 1 к отчету о

реализации муниципальной Программы Верхнесеребряковского

сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и

профилактика правонарушений» за 2022 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы

«Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»

за 2022г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Верхнесеребряковском сельском поселении» | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения | Х | Х | Х |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1.1. Реализация кадровой политики в сфере противодействия коррупции | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | снижение уровня коррупционных проявлений среди муниципальных служащих | проведен опрос населения 80 % опрошенных удовлетворены открытостью и работой администрации и не сталкивались с проявлением коррупции в нашем поселении; 20 % - затрудняются ответить | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.2. Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | реализация антикоррупционного законодательства при проведении антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов Ростовской области | количество актов прокурорского реагирования на незаконные правовые акты Администрации Верхнесеребряковского сельского поселения - 6 | - |
| 3 | Основное мероприятие 1.3. Информационная пропаганда населения (изготовление листовок, буклетов) | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | повышение уровня информационной открытости к органам местного самоуправления по всем аспектам их деятельности, в том числе по обеспечению реализации государственной антикоррупционной политики | Изданы и размещены буклеты, направленные на создание в обществе нетерпимости к коррупционному поведению | - |
|  | Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма и экстремизма, гармонизация межнациональных отношений» | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения | Х | Х | Х |  |  |  |
| 4 | Основное мероприятие 2.1. Осуществление комплекса мер по предупреждению террористических актов и соблюдению правил поведения при их возникновении | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | обеспечение безопасности объектов и граждан, готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций; координация действий органов исполнительной власти, сил и средств по защите населения от действий террористического характера | увеличение количества организаций с наличием системы технической защиты объектов | - |
| 5 | Основное мероприятие 2.2. Информационная пропаганда населения (изготовление листовок, буклетов) | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного сознания и поведения студентов, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения | изготовление и размещение тематической, полиграфической продукции в местах массового пребывания граждан | - |
| 6 | Основное мероприятие 2.3. Проведение мероприятий, направленных на укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих на территории поселения | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения, МУК СДК Кутейниковский | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | формирование позитивных моральных и нравственных ценностей, определяющих отрицательное отношение к проявлению ксенофобии и межнациональной нетерпимости |  | - |
|  | Подпрограмма 3. Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения | Х | Х | Х |  |  |  |
| 7 | Основное мероприятие 3.1. Организация и проведение информационно-пропагандистских, спортивных и культурно-массовых мероприятий, направленных на профилактику наркомании | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения; СДК «Кутейниковский»; МБОУ ККСОШ №3 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | сокращение спроса на наркотики путем распространения духовно-нравственных ценностей, укрепления института семьи, восстановления и сохранения традиций семейных отношений, формирования здорового образа жизни | Были проведены разъяснительные беседы в образовательных учреждениях на тему распространения наркотиков и о право нарушениях связанных с распространением наркотиков | - |
| 8 | Основное мероприятие 3.2. Информационная пропаганда населения (изготовление листовок, буклетов) | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | мотивирование жителей Верхнесеребряковского сельского поселения на участие в профилактике наркомании, на отказ от потребления наркотиков; популяризация здорового образа жизни; разъяснение населению роли органов муниципальной власти в противодействии незаконному обороту наркотиков, принимаемых ими мерах | изготовлены листовки о вреде наркотиков и об ответствен ности за распр остранение наркотиков. Листовки розданы в образовательные учреждения и размещены на информационных стендах поселения. | - |
| 9 | Основное мероприятие 3.3. Ликвидация местной сырьевой базы для изготовления и производства наркотиков растительного происхождения | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | снижение доступности наркотиков, сокращение их предложения, нелегального производства и изготовления | Сокращение площади очагов произрастания наркосодержащих растений | - |

Приложение № 2 к отчету о

реализации муниципальной Программы Верхнесеребряковского

сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и

профилактика правонарушений» за 2022 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» за 2022г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» | Всего | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
|  | местный бюджет | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Верхнесеребряковском сельском поселении» | Всего | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  | местный бюджет | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Основное мероприятие 1.3. Информационная пропаганда населения (изготовление листовок, буклетов) | Всего | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  | местный бюджет | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма и экстремизма, гармонизация межнациональных отношений» | Всего | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  | местный бюджет | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Основное мероприятие 2.2. Информационная пропаганда населения (изготовление листовок, буклетов) | Всего | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  | местный бюджет | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Подпрограмма 3. Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | Всего | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
|  | местный бюджет | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Основное мероприятие 3.2. Информационная пропаганда населения (изготовление листовок, буклетов) | Всего | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
|  | местный бюджет | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
|  | местный бюджет | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
|  | местный бюджет | 1,5 | 1,5 | 1,5 |

Приложение № 2 к отчету о

реализации муниципальной Программы Верхнесеребряковского

сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и

профилактика правонарушений» за 2022 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа: «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности» |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Верхнесеребряковском сельском поселении» |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1.1. количество муниципальных служащих, прошедших обучение на семинарах или курсах по теме «Противодействие коррупции в органах муниципального управления» | человек | 0 | согласно плану Правительства РО | 0 | - |
| 2 | Показатель 1.2. Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов исполнительной власти Верхнесеребряковского сельского поселения | процентов | 80 | 45,0 | 85,0 | 85 % опрошенных удовлетворены открытостью и работой администрации и не сталкивались с проявлением коррупции в нашем поселении; 15 % - затрудняются ответить |
|  | Подпрограмма 2. Профилактика терроризма и экстремизма, гармонизация межнациональных отношений |  |  |  |  |  |
| 3 | Показатель 2.1. Доля учреждений с наличием системы технической защиты объектов | процентов | 65,0 | 74,2 | 68,3 | укрепление правопорядка и повышение уровня общественной безопасности |
| 4 | Показатель 2.2. Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве | процентов | 0 | не более 5 | 0 | достижение необходимого уровня правовой культуры граждан как основы толерантного сознания и поведения. |
| 5 | Показатель 2.3 Количество программных мероприятий, способствующих профилактике экстремизма и гармонизации межнациональных отношений | мероприятий | 7 | 7 | 6 | формирование толерантного сознания, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения. |
|  | Подпрограмма 3. «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» |  |  |  |  |  |
| 6 | Показатель 3.1. Проведение мероприятий общепрофилактической направленности | шт. | 2 | 3 | 3 | увеличение организации пропаганды здорового образа жизни подростков, молодежи, их ориентация на духовные ценности |
| 7 | Показатель 3.2. Сокращение площади очагов произрастания наркотикосодержащих растений | гектар | 0,25 | 0,4 | 0,3 | постепенное создание условий для приостановления роста злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота |