РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ПРОЕКТ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗИМОВНИКОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕСЕРЕБРЯКОВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№00

от 00.03.2023 сл. Верхнесеребряковка

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Верхнесеребряковского

сельского поселения «Экономическое развитие

и инновационная экономика» за 2022 год

 В соответствии с постановлением Администрации Верхнесеребряковского сельского поселения от 26.12.2018 № 108 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Верхнесеребряковского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной Программы Верхнесеребряковского сельского поселения «Экономическое развитие и инновационная экономика» за 2022 год согласно приложению.
2. Постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит официальному размещению на официальном сайте Верхнесеребряковского сельского поселения в сети Интернет.
3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 Глава Администрации

Верхнесеребряковского сельского поселения М.Ю. Кодочигова

Приложение

к постановлению Администрации

Верхнесеребряковского сельского поселения от 10.03.2022 № 46

Отчет о реализации

муниципальной Программы Верхнесеребряковского сельского поселения

«Экономическое развитие и инновационная экономика»

за 2022 год

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2021 год

Основные задачи Программы - создание условий для роста частных инвестиций в основной капитал; создание условий для увеличения численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей.

Основные цели Программы - устойчивый рост экономики Верхнесеребряковского сельского поселения.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения.

Достижение целей муниципальной программы и решение ее задач осуществляется в рамках двух подпрограмм:

- Подпрограмма 1 - «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Верхнесеребряковское сельское поселение»;

- Подпрограмма 2 - «Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Верхнесеребряковском сельском поселении».

На реализацию муниципальной программы в 2022 году в местном бюджете запланировано 1,0 тыс.руб.

1. Результаты реализации основных
мероприятий подпрограмм муниципальной программы,

а также сведения о достижении контрольных событий

Достижение результатов в 2022 году способствовала реализация основных мероприятий муниципальной программы.

Подпрограмма 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Верхнесеребряковское сельское поселение». Планом реализации подпрограммы 1 предусмотрено выполнение 2 основных мероприятия.

В течение 2022 года обеспечивалось улучшение инвестиционного имиджа и условий ведения бизнеса в Верхнесеребряковском сельском поселении; привлечение новых инвесторов на территорию Верхнесеребряковского сельского поселения.

Подпрограмма 2 «Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Верхнесеребряковском сельском поселении». Планом реализации подпрограммы 2 предусмотрено выполнение 3 основных мероприятия.

В течение 2022 года проводилось обеспечение роста количества субъектов малого и среднего предпринимательства; обеспечение увеличения численности работников, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей; обеспечение притока инвестиций в основной капитал субъектов малого и среднего предпринимательства.

Результат исполнения основных мероприятий представлен в приложении №1 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

3.Анализ факторов, повлиявших
на ход реализации муниципальной программы

Муниципальная программа в 2022 году выполнялась в соответствии с планом её реализации.

Основным фактором, положительно повлиявшим на ход реализации Программы в отчетном году, является своевременное поступление доходов в местный бюджет, что позволило в установленные сроки оплатить необходимые мероприятия.

4.Сведения об использовании бюджетных ассигнований и

внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Финансирование муниципальной программы в 2022 году не осуществлялось.

5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2022 год

Результаты реализации муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы характеризуются степенью достижения значений показателей (индикаторов).

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы в 2022 году, а также обоснование отклонений от плановых значений представлены в приложении № 2.

6. Информация о результатах оценки эффективности реализации

муниципальной программы в 2022 году

Эффективность реализации муниципальной программы в 2022 году оценивается на основании следующих критериев:

1. Критерий «Степень достижения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы»:

значение критерия по показателю (индикатору) 1 равно 1,0;

значение критерия по показателю (индикатору) 2 равно 0,9;

значение критерия по показателю (индикатору) 3 равно 1,0;

значение критерия по показателю (индикатору) 4 равно 1,0;

значение критерия по показателю (индикатору) 1.1 равно 1,0;

значение критерия по показателю (индикатору) 1,2 равно 0,0;

значение критерия по показателю (индикатору) 2.1. равно 1,0;

значение критерия по показателю (индикатору) 2.2. равно 0,9.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,85 (приложение№2).

Таким образом, по степени достижения целевых показателей уровень эффективности реализации муниципальной программы удовлетворительный.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объёме и составляет 0.

Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану (степень реализации расходных обязательств).

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы: **Эбюд = 0** - в связи с чем, бюджетная эффективность реализации программы является низкой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом является удовлетворительным.

7. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы

Предложения по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы Верхнесеребряковского сельского поселения «Экономическое развитие и инновационная экономика» отсутствуют. Основные мероприятия и значения целевых показателей муниципальной программы оставить без изменений.

Приложение № 1 к отчету о

реализации муниципальной Программы

Верхнесеребряковского сельского поселения «Экономическое развитие и инновационная экономика» за 2022 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий

муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика» за 2022г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 11. «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Верхнесеребряковского сельское поселение»
 | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х | - |
| 1 | Основное мероприятие 1.1.Создание благоприятной для инвестиций административной среды на территории Верхнесеребряковского сельского поселения | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | осуществление работы поселения по инвестициям при главе Администрации Верхнесеребряковского сельского поселения;организация со­провождения и мониторинг инве­стиционных про­ектов, имеющих социально-эконо­мическое значение для развития Верхнесеребряковского сельского поселения;подготовка проектов соглаше­ний, договоров о сотрудничестве, протоколов о намерениях сотрудничества с потенциальными инвесторами | В 2022 году объем частных инвестиций в основной капитал составил 0 млн. рублей.  | отсутствие в Верхнесеребряковском сельском поселении организации, ответственной за инвестиционный процесс и привлечение инвестиций в поселение;отсутствие новыхпотенциальныхинвесторов |
| 2 | Основное мероприятие 1.2. Формирование экономических и организационных механизмов привлечения инвестиций | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | повышение инвестиционной привлекательности Верхнесеребряковского сельского поселения, в том числе за счет проведения мероприятий, направленных на стимулирование привлечения инвестиций | мероприятияя, направленные на стимулирование привлечения инвестиций не проводились | снижение инвестиционной активности биз­неса на террито­рии поселения |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Верхнесеребряковском сельском поселении» | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х | - |
| 3. | Основное мероприятие 2.1. Организация и проведение, встреч, по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | повышение информированности субъектов малого и среднего предпринимательства; создание эффективного механизма оперативного информирования субъектов малого и среднего предпринимательства, и граждан, желающих создать собственное дело | были организованы встречи для предпринимателей Верхнесеребряковского сельского поселения на базе районной администрации, рассматривались проблемы и перспективы развития малого предпринимательства. | - |
| 5. | Основное мероприятие 2.2.Мероприятия в сфере средств массовой информации и коммуникаций | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности, публичное рассмотрение проблем малого и среднего предпринимательства с целью поиска путей их решения; формирование положительного имиджа предпринимателя; определение проблем и перспектив развития сферы малого и среднего предпринимательства; продвижение продукции донских производителей на региональные и межрегиональные рынки, презентация производственных достижений субъектов малого и среднего предпринимательства | новостные материалы размещались на сайте администрации Верхнесеребряковского сельского поселения. | - |
| 6. | Основное мероприятие 2.3. Создание и обеспечение информационного поля, для субъектов малого и среднего предпринимательства | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | расширение информационного поля для субъектов малого и среднего предпринимательства | новостные материалы размещались на сайте администрации Верхнесеребряковского сельского поселения. | - |

Приложение № 2 к отчету о

реализации муниципальной Программы

Верхнесеребряковского сельского поселения

«Экономическое развитие и инновационная

 экономика» за 2022 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  | Единицаизмерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя  (индикатора) на конец  отчетного года (при наличии) |
| год,предшествующий отчетному  | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика» |
| 1 | Показатель 1 Темп роста оборота малых и средних предприятий | процентов | 104,5 | 104,6 | 104,6 | - |
| 2 | Показатель 2Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | процентов | 45,0 | 50,0 | 47,0 | - |
| 3 | Показатель 3. Доля объема частных инвести­ций в основной капитал  | процентов | 96,5 | 96,5 | 96,5 | - |
| 4 | Показатель 4. Среднесписочная численность работников, занятых в сфере малого и среднего предприниматель­ства, включая индивидуальных предпринимателей | человек | 190 | 198 | 195 | - |
| Подпрограмма 1. «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Верхнесеребряковское сельское поселение» |
| 5 | Показатель 1.1. Объем частных инвестиций в основной капитал | процен­тов | 96,5 | 96,5 | 96,5 | - |
| 6 | Показатель 1.2. Количество соглашений, договоров о сотрудничестве, протоколов о намерениях сотрудничества, заключенных в рамках выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий | процен­тов | 0 | 1 | 0 |  |
| Подпрограмма 2 «Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Верхнесеребряковском сельском поселении» |
| 7 | Показатель 2.1. Темп роста оборота малых и средних предприятий | процен­тов | 104,5 | 104,6 | 104,6 |  |
| 8 | Показатель 2.2. Доля среднесписоч­ной численности работников (без внешних совмести­телей), занятых у субъектов малого и среднего предпри­нимательства, в общей численности занятого населения | процен­тов | 45,0 | 50,0 | 47,0 | - |