РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗИМОВНИКОВСКИЙ  РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕСЕРЕБРЯКОВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

№ 52

06.07.2023г. 		                                                                            сл. Верхнесеребряковка

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами и создание

условий для эффективного управления

муниципальными финансами»

за  1-е полугодие 2023 года

В соответствии с постановлениями Администрации Верхнесеребряковского сельского поселения от 26.12.2018 № 108 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Верхнесеребряковского сельского поселения»:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы  «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 1-е полугодие 2023 года согласно приложению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Верхнесеребряковского сельского поселения                        М.Ю. Кодочигова

Приложение

к распоряжению Администрации

Верхнесеребряковского сельского поселения

от 06.07.2023 №52

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

за 1-е полугодие 2023 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджетных средств на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения | Х | X | X | Х | Х | Х |  | - |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. «Реализация мероприятий по росту доходного потенциала Верхнесеребряковского сельского поселения» | Начальник сектора экономики и финансов, ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям | достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов (в сопоставимых условиях) | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Финансирование не требуется | Финансирование не требуется | Финансирование не требуется |  | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. | Начальник сектора экономики и финансов, ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям | Налоговые и неналоговые доходы бюджета Верхнесеребряковского сельского поселения за 1-е полугодие 2023 г. исполнены в объеме 2 728,7 тыс. рублей, или 52,5 % | X | 31.12.2023 | X | X | X |  | X |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. «Формирование расходов местного бюджета в соответствии с муниципальными программами» | Начальник сектора экономики и финансов | формирование и исполнение бюджета Верхнесеребряковского сельского поселения на основе программно-целевых принципов (планирование, контроль и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств) | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Финансирование не требуется | Финансирование не требуется | Финансирование не требуется |  | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.2. | Начальник сектора экономики и финансов | Бюджет Верхнесеребряковского сельского поселения сформирован на основе 10 муниципальных программ, на реализацию которых за 1-е полугодие 2023г. запланировано направить 33 824,9 тыс. рублей. Доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ Верхнесеребряковского сельского поселения, составила 99,6% в общем объеме расходов местного бюджета | X | 31.12.2023 | X | X | X |  | X |
| 2. | Подпрограмма 2. «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения | Х | X | X | Х | Х | Х |  | - |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. «Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса» | Начальник сектора экономики и финансов | подготовка проектов нормативных правовых актов Верхнесеребряковского сельского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Финансирование не требуется | Финансирование не требуется | Финансирование не требуется | - |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. | Начальник сектора экономики и финансов | Приняты необходимые нормативно-правовые акты | X | 31.12.2023 | X | X | X | X |  |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2. «Обеспечение деятельности аппарата Администрации Вехнесеребряковского сельского поселения» | Начальник сектора экономики и финансов Главный специалист (главный бухгалтер) | обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 4 903,4 | 4 903,4 | 2 255,8 | 2 647,6 тыс. рублей планируется освоить в 3-4 кварталах |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.2 | Начальник сектора экономики и финансов, Главный специалист (главный бухгалтер) | обеспечение деятельности аппарата Администрации в рамках программы производится в соответствии с утвержденной бюджетной сметой на 2023 год, принятыми бюджетными обязательствами и реализацией плана-графика закупок на 2023 год | X | 31.12.2023 | X | X | X | X |  |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.3. «Организация планирования и исполнения расходов местного бюджета» | Начальник сектора экономики и финансов | обеспечение качественного и своевременного исполнения местного бюджета | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Финансирование не требуется | Финансирование не требуется | Финансирование не требуется |  | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.3. | Начальник сектора экономики и финансов | - | X | 31.12.2023 | X | X | X |  | X |
| 2.4. | Основное мероприятие 2.4.«Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок получателями средств местного бюджета» | Начальник сектора экономики и финансов, Главный специалист (главный бухгалтер) | пресечение нарушений в финансово-бюджетной сфере, законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и принятие мер по недопущению их в дальнейшем | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 73,0 | 73,0 | 36,5 |  | 36,5 тыс. руб. рублей планируется освоить в 3 квартале |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.4. | Начальник сектора экономики и финансов, Главный специалист (главный бухгалтер) | В установленном порядке осуществлены функции по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений и функции по контролю в сфере закупок, а также законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок. (Заключено соглашение от 26.12.2022 №1 между администрацией Верхнесеребряковского сельского поселения и администрацией Зимовниковского района по передаче полномочий по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля.) Принимаются меры по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений при планировании и исполнении местного бюджета. | X | 31.12.2023 | X | X | X |  | X |
| 3. | Подпрограмма 3. «Управление муниципальным долгом Верхнесеребряковского сельского поселения» | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения | Х | X | X | Х | Х | Х |  | - |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1.«Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Верхнесеребряковского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации» | Начальник сектора экономики и финансов | сохранение объема муниципального долга Верхнесеребряковского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Финансирование не требуется | Финансирование не требуется | Финансирование не требуется |  | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 3.1. | Начальник сектора экономики и финансов | По состоянию на 01.10.2023г. объем муниципального долга Верхнесеребряковского сельского поселения составил 0,0 тыс. рублей | X | 31.12.2023 | X | X | X |  | X |
| 3.2. | Основное мероприятие 3.2.«Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Верхнесеребряковского сельского поселения» | Начальник сектора экономики и финансов | планирование расходов на обслуживание муниципального долга Верхнесеребряковского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; отсутствие просроченной задолженности по расходам на обслуживание муниципального долга | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Финансирование не требуется | Финансирование не требуется | Финансирование не требуется |  | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 3.2. | Начальник сектора экономики и финансов | Расходы на обслуживание муниципального долга Верхнесеребряковского сельского поселения в бюджете 2023 года не запланированы. | X | 31.12.2023 | X | X | X |  | X |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 4 976,4 | 4 976,4 | 2 292,3 |  | - |
|  |  |  | X | X | X | 4 976,4 | 4 976,4 | 2 292,3 |  | - |

Глава Администрации

Верхнесеребряковского сельского поселения                                                                                        М.Ю. Кодочигова