**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ЗИМОВНИКОВСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕСЕРЕБРЯКОВСКОГО**

**СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

**№ 34**

**04.07.2024г. сл. Верхнесеребряковка**

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной программы

«Обеспечение качествен­ными жилищно-комму­нальными

услугами насе­ления Верхнесеребряковского сельского поселения»

за 1-е полугодие 2024 года

В соответствии с постановлениями Администрации Верхнесеребряковского сельского поселения от 31.08.2023 № 128 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Верхнесеребряковского сельского поселения»:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение качествен­ными жилищно-комму­нальными услугами насе­ления Верхнесеребряковского сельского поселения» за 1-е полугодие 2024 года согласно приложению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Верхнесеребряковского сельского поселения М.Ю. Кодочигова

Приложение

к распоряжению Администрации

Верхнесеребряковского сельского поселения

от 04.07.2024 №34

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Обеспечение качествен­ными жилищно-комму­нальными услугами насе­ления Верхнесеребряковского сельского поселения»

за 1-е полугодие 2024 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат  реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджетных средств на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения | |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | | факт на отчетную дату | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | | 10 | |
| 1. | Подпрограмма 1  «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Верхнесеребряковского сельского поселения» | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения | Х | X | X | 200,0 | 200,0 | | 0,0 | | - | |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1.  «Мероприятия по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок , расположенных на территории поселения, выделенных многодетным семьям» | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения | повышение удовлетворенности населения Верхнесеребряковского сельского поселения уровнем надежности предоставления услуг в рамках программы ОЖКУ | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 100,0 | 100,0 | | 0,0 | |  | |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.2. | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения | повышение удовлетворенности населения Верхнесеребряковского сельского поселения уровнем надежности предоставления услуг в рамках программы ОЖКУ | X | 31.12.2024 | X | X | | X | | X | |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2.  «Расходы на коммунальное и ремонтно-техническое обслуживание объектов газового хозяйства» | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения | повышение удовлетворенности населения Верхнесеребряковского сельского поселения уровнем надежности предоставления услуг газоснабжения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 100,0 | 100,0 | | 0,0 | | - | |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.2. | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения | повышение удовлетворенности населения Верхнесеребряковского сельского поселения уровнем надежности предоставления услуг газоснабжения | X | 31.12.2024 | X | X | | X | | X | |
|  | Основное мероприятие 1.3. «Организация сбора и вывоза ТБО» | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения | повышение удовлетворенности населения Верхнесеребряковского сельского поселения уровнем надежности предоставления услуг сбора и вывоза ТБО | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | - | |
|  | Контрольное событие муниципальной  программы 1.3. | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения | повышение удовлетворенности населения Верхнесеребряковского сельского поселения уровнем надежности предоставления услуг сбора и вывоза ТБО | X | 31.12.2024 | X | X | | X | | X | |
| 2. | Подпрограмма 2.  «Благоустройство территории Верхнесеребряковского сельского поселения» | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения | Х | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 3056,0 | 3056,0 | | 123,4 | | - | |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. Уличное освещение | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения | повышение удовлетворенности населения Верхнесеребряковского сельского поселения уровнем благоустройства | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 256,8 | | 256,8 | 87,1 | 169,71 тыс. руб. планируется освоить в 3-4 квартале | |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения | производилась оплата за электроэнергию уличного освещения | X | 31.12.2024 | X | | X | X | X | |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2.  Содержание мест захоронения | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения | создание условий для реализации муниципальной программы | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Финансирование не требуется | | Финансирование не требуется | Финансирование не требуется | - | |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.2. | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения |  | X | 31.12.2024 | X | | X | X | X | |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.3.  «Выполнение прочих мероприятий по благоустройству территории поселения» | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения | создание условий для реализации муниципальной программы | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 2799,2 | | 2799,2 | 36,3 | 2762,9 тыс. руб. планируется освоить в 3-4 квартале | |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.3 | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения | Выплата заработной платы и отчислений работникам благоустройства, покупка бензина для триммера для покоса травы в Верхнесеребряковском сельском поселении | X | 31.12.2024 | X | | X | X | X | |
|  | Итого по муниципальной  программе | X | X | X | X | 3256,0 | 3256,0 | | 123,4 | |  | |
|  | X | X | X | 3256,0 | 3256,0 | | 123,4 | |  | |

Глава Администрации

Верхнесеребряковского сельского поселения М.Ю. Кодочигова