**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ЗИМОВНИКОВСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕСЕРЕБРЯКОВСКОГО**

**СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

**№36**

**04.07.2024г. сл. Верхнесеребряковка**

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной программы

«Защита населения и территории от

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной

безопасности и безопасности людей на водных объектах»

за 1-полугодие 2024 года

В соответствии с постановлениями Администрации Верхнесеребряковского сельского поселения от 31.08.2023 № 128 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Верхнесеребряковского сельского поселения»:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 1-полугодие 2024 года согласно приложению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Верхнесеребряковского сельского поселения М.Ю. Кодочигова

Приложение

к распоряжению Администрации

Верхнесеребряковского сельского поселения

от 04.07.2024 №36

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

за 1-полугодие 2024 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат  реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджетных средств на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения | |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | |
| 1. | Подпрограмма 1.  «Пожарная безопасность и безопасность людей на водных объектах» | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения | Х | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 815,0 | 815,0 | 5,6 | | - | |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Ремонт и обслуживание пожарной сигнализации, приобретение, проверка (заправка) огнетушителей, проведение анализа воды, содержание техники для обеспечения пожарной безопасности. | Администрация  Верхнесеребряковского сельского  поселения;  МУК КДЦ ВСП | повышение уровня оснащения современной техникой, оборудованием, снаряжением органов управления, сил и средств поселения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 815,0 | 815,0 | 5,6 | | 809,4 тыс. рублей планируется освоить в 3 квартале | |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. | Администрация  Верхнесеребряковского сельского  поселения;  МУК КДЦ ВСП | Оплата контрактов по приобретению, проверке(заправке) огнетушителей, пропитке здания, приобретения оборудования для обеспечения первичных мер пожарной безопасности. | X | 31.12.2024 | X | X | X | | X | |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2.  Пропаганда населения о мерах безопасности (изготовление буклетов, листовок) | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения | Повышение уровня оснащения современной техникой, оборудованием, снаряжением органов управления, сил и средств поселения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Финансирование не требуется | Финансирование не требуется | Финансирование не требуется | | - | |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.2. | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения | Оплата контрактов по приобретению знаков фосфорирующих «Пожарный гидрант» | X | 31.12.2024 | X | X | X | | X | |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3  Организация обучения населения мерам пожарной безопасности | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения | снижение гибели и пострадавших при пожарах | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Финансирование не требуется | Финансирование не требуется | Финансирование не требуется | | - | |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.3. | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения | Проведение сходов граждан | X | 31.12.2024 | X | X | X | | X | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 2. | Подпрограмма 2.  «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения | Х | X | X | Х | Х | Х | | Х | |
|  | Основное мероприятие 2.1.  Пропаганда населения о мерах безопасности (изготовление буклетов, листовок) | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения | повышение уровня информирования населения о мерах безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Финансирование не требуется | Финансирование не требуется | Финансирование не требуется | | - | |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения | Повышение уровня информированности населения о мерах безопасности | X | 31.12.2024 | X | X | X | | X | |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2.  Проведение тренировок по оповещению и информирования населения по защите от чрезвычайных ситуаций | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения | улучшение процесса обучения и повышения уровня подготовки населения к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Финансирование не требуется | Финансирование не требуется | Финансирование не требуется | | - | |
|  | Контрольное событие муниципальной  программы 2.2. | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения | Улучшение уровня подготовки населения к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | X | 31.12.2024 | X | X | X | | X | |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.3.  Подготовка руководящего состава, специалистов ГО ЧС в «УМЦ по ГО ЧС» | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения | повышение квалификации специалистов уполномоченных по ГО, ЧС | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Финансирование не требуется | Финансирование не требуется | Финансирование не требуется | - | |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.3. | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения | Обучение согласно графика Правительства РО | X | 31.12.2024 | X | X | X | X | |
| 3. | Подпрограмма 3.  «Обеспечение безопасности на воде» | Администрация Верхнесеребряковскогоо сельского поселения | Х | X | X | Х | Х | Х | | - | |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1. «Пропаганда населения о мерах безопасности на водных объектах (изготовление буклетов, листовок)» | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения | обеспечение и поддержание вы­сокой готовности сил и средств АСФ (аварийно-спасательного формирования) | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Финансирование не требуется | Финансирование не требуется | Финансирование не требуется | | - | |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 3.1. | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения | Повышение уровня информированности населения о безопасном поведении на воде | X | 31.12.2024 | X | X | X | | X | |
|  | Итого по муниципальной  программе | X | X | X | X | 815,0 | 815,0 | 5,6 | | - | |
|  | X | X | X | 815,0 | 815,0 | 5,6 | | - | |

Глава Администрации

Верхнесеребряковского сельского поселения М.Ю. Кодочигова