**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ЗИМОВНИКОВСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕСЕРЕБРЯКОВСКОГО**

**СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

**№37**

**04.07.2024г. сл. Верхнесеребряковка**

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной программы

«Охрана окружающей среды и

рациональное природопользование»

за 1-е полугодие 2024 года

В соответствии с постановлениями Администрации Верхнесеребряковского сельского поселения от 31.08.2023 № 128 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Верхнесеребряковского сельского поселения»:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 1-е полугодие 2024 года согласно приложению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Верхнесеребряковского сельского поселения М.Ю. Кодочигова

Приложение

к распоряжению Администрации

Верхнесеребряковского сельского поселения

от 04.07.2024 №37

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 1-е полугодие 2024 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат  реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджетных средств на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения | |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | |
| 1. | Подпрограмма 1  «Охрана окружающей среды в Верхнесеребряковском сельском поселении» | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения | Х | X | X | Х | Х | Х | | - | |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1.«Обеспечение защищенности окружающей среды, посредством санитарного содержания объектов массового пребывания граждан» | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям | повышение уровня защищенности окружающей среды, в том числе в местах массового пребывания граждан | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Х | Х | Х | | Х | |
| 1.1.1. | Основное мероприятие 1.1.1. Проведение противоклещевой обработки в местах массового пребывания граждан | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям | повышение уровня защищенности окружающей среды, в том числе в местах массового пребывания граждан | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 112,0 | 112,0 | 41,8 | | 70,0 тыс. рублей планируется освоить в 4 квартале | |
| 1.1.2. | Основное мероприятие 1.1.3. Обрезка деревьев | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям | повышение уровня защищенности окружающей среды, в том числе в местах массового пребывания граждан | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 431,0 | 431,0 | 0,0 | | 431,0 тыс. рублей планируется освоить в 3-4 квартале | |
| 1.1.3. | Основное мероприятие 1.1.3. Актуализация сведений об объекте, оказывающем негативное воздействие на окружающую среду | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям | повышение уровня защищенности окружающей среды, в том числе в местах массового пребывания граждан | 01.01.2024 | 31.12.2024 | X | X | X | | X | |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям | Оплата договоров противоклещевой обработки мест массового пребывания граждан, отлова безнадзорных животных | X | 31.12.2024 | X | X | X | | X | |
| 1.2. | Подпрограмма 2  «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Верхнесеребряковского сельского поселения» | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | Х | |
|  | Основное мероприятие 2.1.  «Охват населения системой сбора и вывоза твёрдых бытовых отходов» | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям | Снижение антропогенной нагрузки на окружающую среду за счет снижения уровня загрязненного атмосферного воздуха | X | 31.12.2024 | 300,0 | 300,0 | X | | 300,0 тыс. рублей планируется освоить в 3-4квартале | |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям | Оплата договоров по буртованию свалок | X | 31.12.2024 | X | X | X | X | |
|  | Итого по муниципальной  программе | X | X | X | X | 843,0 | 843,0 | 41,8 | | - | |
|  | X | X | X | 843,0 | 843,0 | 41,8 | | - | |

Глава Администрации

Верхнесеребряковского сельского поселения М.Ю. Кодочигова