**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ЗИМОВНИКОВСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕСЕРЕБРЯКОВСКОГО**

**СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

**№38**

**04.07.2024г. сл. Верхнесеребряковка**

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной программы

«Развитие культуры и спорта» за 1-е полугодие 2024 года

В соответствии с постановлениями Администрации Верхнесеребряковского сельского поселения от 31.08.2023 № 128 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Верхнесеребряковского сельского поселения»:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие культуры и спорта» за 1-е полугодие 2024 года согласно приложению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Верхнесеребряковского сельского поселения М.Ю. Кодочигова

Приложение

к распоряжению Администрации

Верхнесеребряковского сельского поселения

от 04.07.2024 №38

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Развитие культуры и спорта» за 1-е полугодие 2024года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат  реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджетных средств на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения | |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1. | Подпрограмма 1  «Развитие культуры» | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения | Х | X | X | 4785,6 | 4785,6 | 2017,5 | - | |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. «Охрана и сохранение объектов культурного наследия Верхнесеребряковского сельского поселения» | Начальник сектора экономики и финансов,  Директор МУК КДЦ ВСП | количество объектов культурного наследия муниципальных учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия поселения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 4785,6 | 4785,6 | 2017,5 | 2768,1тыс. рублей планируется освоить в 3-4 квартале | |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.2. | Начальник сектора экономики и финансов,  Директор МУК КДЦ ВСП | Оплата контрактов по материально-техническому оснащению здания клуба расположенного в х. Верхоломов | X | 31.12.2024 | X | X | X | X | |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. «Развитие культурно-досуговой деятельности» | Начальник сектора экономики и финансов,  Директор МУК КДЦ ВСП | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития;  повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 4785,6 | 4785,6 | 2017,5 | 2768,1тыс. рублей планируется освоить в 3-4 квартале | |
|  | Контрольное событие муниципальной  программы 1.2 | Начальник сектора экономики и финансов,  Директор МУК КДЦ ВСП | созданы условия для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности;  самодеятельные коллективы народного творчества принимали участие в межрегиональных, областных, районных фестивалях, смотрах, конкурсах | X | 31.12.2024 | X | X | X | X | |
| 2. | Подпрограмма 2.  Развитие физической культуры и массового спорта | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения | Х | X | X | Х | Х | Х | - | |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1 Физическое воспитание населения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий | Начальник сектора экономики и финансов | совершенствование системы физического воспитания;  рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Финансирование не требуется | Финансирование не требуется | Финансирование не требуется | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. | Начальник сектора экономики и финансов | - | X | 31.12.2024 | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной  программе | X | X | X | X | 4785,6 | 4785,6 | 2017,5 | - | |
|  | X | X | X | 4785,6 | 4785,6 | 2017,5 | - | |

Глава Администрации

Верхнесеребряковского сельского поселения М.Ю. Кодочигова