**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ЗИМОВНИКОВСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕСЕРЕБРЯКОВСКОГО**

**СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

**№ 42**

**04.07.2024г. сл. Верхнесеребряковка**

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной программы

«Экономическое развитие и инновационная

экономика» за 1-е полугодие 2024 года

В соответствии с постановлениями Администрации Верхнесеребряковского сельского поселения от 31.08.2023 № 128 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Верхнесеребряковского сельского поселения»:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика» за 1-е полугодие 2024 года согласно приложению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Верхнесеребряковского сельского поселения М.Ю. Кодочигова

Приложение

к распоряжению Администрации

Верхнесеребряковского сельского поселения

от 04.07.2024 №42

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Экономическое развитие и инновационная экономика» за 1-е полугодие 2024 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) | Результатреализации (краткое описание) | Фактическая дата началареализации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы бюджетных средств на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1«Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Верхнесеребряковское сельское поселение» | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения,  | Х | X | X | Х | Х | Х | - |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1.«Создание благоприятной для инвестиций административной среды на территории Верхнесеребряковского сельского поселения» | Ведущий специалист по экономике  | осуществление работы поселения по инвестициям при главе Администрации Верхнесеребряковского сельского поселения;организация со­провождения и мониторинг инве­стиционных про­ектов, имеющих социально-эконо­мическое значение для развития Верхнесеребряковского сельского поселения;подготовка проектов соглаше­ний, договоров о сотрудничестве, протоколов о намерениях сотрудничества с потенциальными инвесторами | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Финансирование не требуется | Финансирование не требуется | Финансирование не требуется | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. | Ведущий специалист по экономике  | отсутствие в Верхнесеребряковском сельском поселении организации, ответственной за инвестиционный процесс и привлечение инвестиций в поселение;отсутствие новыхпотенциальныхинвесторов | X | 31.12.2024 | X | X | X | X |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2.«Формирование экономических и организационных механизмов привлечения инвестиций» | Ведущий специалист по экономике  | повышение инвестиционной привлекательности Верхнесеребряковского сельского поселения, в том числе за счет проведения мероприятий, направленных на стимулирование привлечения инвестиций | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Финансирование не требуется | Финансирование не требуется | Финансирование не требуется | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.2. | Ведущий специалист по экономике  | снижение инвестиционной активности биз­неса на террито­рии поселения | X | 31.12.2024 | X | X | X | X |
| 2. | Подпрограмма 2«Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Верхнесеребряковском сельском поселении» | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения,  | Х | X | X | Х | Х | Х | - |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1.«Организация и проведение, встреч, по вопросам развития малого и среднего предпринимательства» | Ведущий специалист по экономике  | повышение информированности субъектов малого и среднего предпринимательства; создание эффективного механизма оперативного информирования субъектов малого и среднего предпринимательства, и граждан, желающих создать собственное дело | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 тыс. рублей планируется освоить в 3-4 квартале |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. | Ведущий специалист по экономике  | были организованы встречи для предпринимателей Верхнесеребряковского сельского поселения на базе районной администрации, рассматривались проблемы и перспективы развития малого предпринимательства. | X | 31.12.2024 | X | X | X | X |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2.«Мероприятия в сфере средств массовой информации и коммуникаций» | Ведущий специалист по экономике  | пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности, публичное рассмотрение проблем малого и среднего предпринимательства с целью поиска путей их решения; формирование положительного имиджа предпринимателя; определение проблем и перспектив развития сферы малого и среднего предпринимательства; продвижение продукции донских производителей на региональные и межрегиональные рынки, презентация производственных достижений субъектов малого и среднего предпринимательства | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Финансирование не требуется | Финансирование не требуется | Финансирование не требуется | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.2. | Ведущий специалист по экономике  | новостные материалы размещались на сайте администрации Верхнесеребряковского сельского поселения. | X | 31.12.2024 | X | X | X | X |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.3.«Создание и обеспечение информационного поля, для субъектов малого и среднего предпринимательства» | Ведущий специалист по экономике  | расширение информа­ционного поля для субъектов малого и среднего предприни­мательства | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Финансирование не требуется | Финансирование не требуется | Финансирование не требуется | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.3. | Ведущий специалист по экономике  | новостные материалы размещались на сайте администрации Верхнесеребряковского сельского поселения. | X | 31.12.2024 | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | X | X | X | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |

Глава Администрации

Верхнесеребряковского сельского поселения М.Ю. Кодочигова