**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ЗИМОВНИКОВСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕСЕРЕБРЯКОВСКОГО**

**СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

**№ 43**

**04.07.2024г. сл. Верхнесеребряковка**

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами и создание

условий для эффективного управления

муниципальными финансами»

за 1-е полугодие 2024 года

В соответствии с постановлениями Администрации Верхнесеребряковского сельского поселения от 31.08.2023 № 128 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Верхнесеребряковского сельского поселения»:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 1-е полугодие 2024 года согласно приложению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Верхнесеребряковского сельского поселения М.Ю. Кодочигова

Приложение

к распоряжению Администрации

Верхнесеребряковского сельского поселения

от 04.07.2024 №43

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

за 1-е полугодие 2024 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) | Результатреализации (краткое описание) | Фактическая дата началареализации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы бюджетных средств на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1«Долгосрочное финансовое планирование» | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения | Х | X | X | Х | Х | Х | - |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1.«Реализация мероприятий по росту доходного потенциала Верхнесеребряковского сельского поселения» | Начальник сектора экономики и финансов, ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям  | достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов (в сопоставимых условиях) | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Финансирование не требуется | Финансирование не требуется | Финансирование не требуется | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. | Начальник сектора экономики и финансов, ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям  | Налоговые и неналоговые доходы бюджета Верхнесеребряковского сельского поселения за 1-е полугодие 2024 г. исполнены в объеме 3574,1 тыс. рублей, или 26,0 % | X | 31.12.2024 | X | X | X | X |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2.«Формирование расходов местного бюджета в соответствии с муниципальными программами» | Начальник сектора экономики и финансов  | формирование и исполнение бюджета Верхнесеребряковского сельского поселения на основе программно-целевых принципов (планирование, контроль и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств) | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Финансирование не требуется | Финансирование не требуется | Финансирование не требуется | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.2. | Начальник сектора экономики и финансов  | Бюджет Верхнесеребряковского сельского поселения сформирован на основе 10 муниципальных программ, на реализацию которых за 1-е полугодие 2024г. запланировано направить 18499,2 тыс. рублей. Доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ Верхнесеребряковского сельского поселения, составила 95,0% в общем объеме расходов местного бюджета | X | 31.12.2024 | X | X | X | X |
| 2. | Подпрограмма 2. «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения | Х | X | X | Х | Х | Х | - |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. «Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса» | Начальник сектора экономики и финансов  | подготовка проектов нормативных правовых актов Верхнесеребряковского сельского поселения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Финансирование не требуется | Финансирование не требуется | Финансирование не требуется | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. | Начальник сектора экономики и финансов  | Приняты необходимые нормативно-правовые акты | X | 31.12.2024 | X | X | X | X |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2. «Обеспечение деятельности аппарата Администрации Вехнесеребряковского сельского поселения» | Начальник сектора экономики и финансов Главный специалист (главный бухгалтер)  | обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 7424,4 | 7424,4 | 2677,9 | 4746,5 тыс. рублей планируется освоить в 3-4 кварталах |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.2 | Начальник сектора экономики и финансов, Главный специалист (главный бухгалтер)  | обеспечение деятельности аппарата Администрации в рамках программы производится в соответствии с утвержденной бюджетной сметой на 2024 год, принятыми бюджетными обязательствами и реализацией плана-графика закупок на 2024 год | X | 31.12.2024 | X | X | X | X |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.3. «Организация планирования и исполнения расходов местного бюджета» | Начальник сектора экономики и финансов  | обеспечение качественного и своевременного исполнения местного бюджета | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Финансирование не требуется | Финансирование не требуется | Финансирование не требуется | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.3. | Начальник сектора экономики и финансов  | - | X | 31.12.2024 | X | X | X | X |
| 2.4. | Основное мероприятие 2.4.«Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок получателями средств местного бюджета» | Начальник сектора экономики и финансов, Главный специалист (главный бухгалтер)  | пресечение нарушений в финансово-бюджетной сфере, законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и принятие мер по недопущению их в дальнейшем | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 89,0 | 89,0 | 44,5 | 44,5 тыс. руб. рублей планируется освоить в 3-4 квартале |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.4. | Начальник сектора экономики и финансов, Главный специалист (главный бухгалтер)  | В установленном порядке осуществлены функции по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений и функции по контролю в сфере закупок, а также законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок. (Заключено соглашение от 25.12.2023 №1 между администрацией Верхнесеребряковского сельского поселения и администрацией Зимовниковского района по передаче полномочий по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля.) Принимаются меры по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений при планировании и исполнении местного бюджета. | X | 31.12.2024 | X | X | X | X |
| 3. | Подпрограмма 3. «Управление муниципальным долгом Верхнесеребряковского сельского поселения» | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения | Х | X | X | Х | Х | Х | - |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1.«Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Верхнесеребряковского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации» | Начальник сектора экономики и финансов  | сохранение объема муниципального долга Верхнесеребряковского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Финансирование не требуется | Финансирование не требуется | Финансирование не требуется | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 3.1. | Начальник сектора экономики и финансов  | По состоянию на 01.07.2024г. объем муниципального долга Верхнесеребряковского сельского поселения составил 0,0 тыс. рублей | X | 31.12.2024 | X | X | X | X |
| 3.2. | Основное мероприятие 3.2.«Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Верхнесеребряковского сельского поселения» | Начальник сектора экономики и финансов  | планирование расходов на обслуживание муниципального долга Верхнесеребряковского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации;отсутствие просроченной задолженности по расходам на обслуживание муниципального долга | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Финансирование не требуется | Финансирование не требуется | Финансирование не требуется | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 3.2. | Начальник сектора экономики и финансов  | Расходы на обслуживание муниципального долга Верхнесеребряковского сельского поселения в бюджете 2024 года не запланированы. | X | 31.12.2024 | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 4 976,4 | 4 976,4 | 2 292,3 | - |
|  | X | X | X | 4 976,4 | 4 976,4 | 2 292,3 | - |

Глава Администрации

Верхнесеребряковского сельского поселения М.Ю. Кодочигова