РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗИМОВНИКОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕСЕРЕБРЯКОВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

№ 53

04.10.2024г. 		                                                                            сл. Верхнесеребряковка

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной программы

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными

услугами населения Верхнесеребряковского сельского поселения»

за 9 месяцев 2024 года

В соответствии с постановлениями Администрации Верхнесеребряковского сельского поселения от 31.08.2023 № 128 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Верхнесеребряковского сельского поселения»:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Верхнесеребряковского сельского поселения» за 9 месяцев 2024 года согласно приложению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Верхнесеребряковского сельского поселения                       М.Ю. Кодочигова

Приложение

к распоряжению Администрации

Верхнесеребряковского сельского поселения

от 04.10.2024 №53

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Верхнесеребряковского сельского поселения»

за 9 месяцев 2024 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджетных средств на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью |  | факт на отчетную дату |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Верхнесеребряковского сельского поселения» | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения | Х | X | X | 200,0 | 200,0 |  | 0,0 |  | - |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. «Мероприятия по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок , расположенных на территории поселения, выделенных многодетным семьям» | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения | повышение удовлетворенности населения Верхнесеребряковского сельского поселения уровнем надежности предоставления услуг в рамках программы ОЖКУ | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 100,0 | 100,0 |  | 0,0 |  |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.2. | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения | повышение удовлетворенности населения Верхнесеребряковского сельского поселения уровнем надежности предоставления услуг в рамках программы ОЖКУ | X | 31.12.2024 | X | X |  | X |  | X |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. «Расходы на коммунальное и ремонтно-техническое обслуживание объектов газового хозяйства» | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения | повышение удовлетворенности населения Верхнесеребряковского сельского поселения уровнем надежности предоставления услуг газоснабжения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 100,0 | 100,0 |  | 0,0 |  | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.2. | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения | повышение удовлетворенности населения Верхнесеребряковского сельского поселения уровнем надежности предоставления услуг газоснабжения | X | 31.12.2024 | X | X |  | X |  | X |
|  | Основное мероприятие 1.3. «Организация сбора и вывоза ТБО» | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения | повышение удовлетворенности населения Верхнесеребряковского сельского поселения уровнем надежности предоставления услуг сбора и вывоза ТБО | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.3. | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения | повышение удовлетворенности населения Верхнесеребряковского сельского поселения уровнем надежности предоставления услуг сбора и вывоза ТБО | X | 31.12.2024 | X | X |  | X |  | X |
| 2. | Подпрограмма 2. «Благоустройство территории Верхнесеребряковского сельского поселения» | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения | Х | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 2892,8 | 2892,8 |  | 275,8 |  | - |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. Уличное освещение | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения | повышение удовлетворенности населения Верхнесеребряковского сельского поселения уровнем благоустройства | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 256,8 |  | 256,8 | 137,7 | 119,1 тыс. руб. планируется освоить в 4 квартале |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения | производилась оплата за электроэнергию уличного освещения | X | 31.12.2024 | X |  | X | X | X |  |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2. Содержание мест захоронения | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения | создание условий для реализации муниципальной программы | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Финансирование не требуется |  | Финансирование не требуется | Финансирование не требуется | - |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.2. | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения |  | X | 31.12.2024 | X |  | X | X | X |  |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.3. «Выполнение прочих мероприятий по благоустройству территории поселения» | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения | создание условий для реализации муниципальной программы | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 2636,0 |  | 2636,0 | 138,1 | 2497,9 тыс. руб. планируется освоить в 4 квартале |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.3 | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения | Выплата заработной платы и отчислений работникам благоустройства, покупка бензина для триммера для покоса травы в Верхнесеребряковском сельском поселении | X | 31.12.2024 | X |  | X | X | X |  |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 3092,8 | 3092,8 |  | 275,8 |  |  |
|  |  |  | X | X | X | 3092,8 | 3092,8 |  | 275,8 |  |  |

Глава Администрации

Верхнесеребряковского сельского поселения                                                     М.Ю. Кодочигова