**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ЗИМОВНИКОВСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ВЕРХНЕСЕРЕБРЯКОВСКОГО**

**СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

**№ 7**

«09» января 2025 года сл. Верхнесеребряковка

Об утверждении единого аналитического

плана реализации муниципальной программы

Верхнесеребряковского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-

коммунальными услугами населения

Верхнесеребряковского сельского поселения»

на 2025 год

В целях обеспечения реализации муниципальной программы Верхнесеребряковского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами», в соответствии с постановлением Администрации Верхнесеребряковского сельского поселения от 02.09.2024 № 83 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Верхнесеребряковского сельского поселения»»:

1. Утвердить единый аналитический план реализации муниципальной программы Верхнесеребряковского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Верхнесеребряковского сельского поселения» на 2025 год (далее – план реализации) согласно приложению.
2. Ответственным лицам обеспечить исполнение плана реализации, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания.

4. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава администрации Верхнесеребряковского

сельского поселения М.Ю.Кодочигова

Распоряжение вносит начальник сектора

экономики и финансов Грибинюкова М.В

Приложение к распоряжению

Администрации Верхнесеребряковского сельского поселения

от 09.01.2025 № 9

Единый аналитический план реализации муниципальной программы

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Верхнесеребряковского сельского поселения»

на 2025 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Верхнесеребряковского сельского поселения, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации | | Ответственный исполнитель (должник, ФИО) | Объем расходов на 2025 год (тыс. руб.) | | | | |
| №  п/п | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | бюджет Верхнесеребряковского сельского поселения | внебюджетные источ­ники |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 1.Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Верхнесеребряковского сельского поселения» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения (Специалист первой категории (по муниципальному хозяйству). | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1 | Мероприятие (результат) 1.1 «Мероприятия направленные на коммунальное и ремонтно-техническое обслуживание объектов газового хозяйства)» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения (Специалист первой категории (по муниципальному хозяйству). | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1.1.1. Заключение муниципального контракта на выполненных работ (оказанных услуг) специализированной организации в соответствии с условиями контракта | Х | 1 декабря 2025г.; | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения (Специалист первой категории (по муниципальному хозяйству). | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.2 | Контрольная точка 1.1.2. Приемка выполненных работ (оказанных услуг) специализированной организации в соответствии с условиями контракта | Х | 18 декабря 2025г.; | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения (Специалист первой категории (по муниципальному хозяйству). |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Контрольная точка 1.1.3. Оплата выполненных работ (оказанных услуг) специализированной организации в соответствии с условиями контракта | Х | 25 декабря 2025 г. | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения (Специалист первой категории (по муниципальному хозяйству). | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территории Верхнесеребряковского сельского поселения» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения (Специалист первой категории (по муниципальному хозяйству). | 6937,8 | Х | Х | 6937,8 | Х |
| 2.1. | Мероприятие (результат) «Организация и содержание уличного освещения» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения (Специалист первой категории (по муниципальному хозяйству). | 264,2 | Х | Х | 264,2 | Х |
| 2.1.1 | Контрольная точка 1.1.1. Заключение муниципального контракта на выполненных работ (оказанных услуг) специализированной организации в соответствии с условиями контракта | Х | 1 декабря 2025г.; | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения (Специалист первой категории (по муниципальному хозяйству). | 264,2 | Х | Х | 264,2 | Х |
| 2.1.2 | Контрольная точка 1.1.2. Приемка выполненных работ (оказанных услуг) специализированной организации в соответствии с условиями контракта | Х | 18 декабря 2025г.; | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения (Специалист первой категории (по муниципальному хозяйству). | 264,2 | Х | Х | 264,2 | Х |
| 2.1.3 | Контрольная точка 1.1.3. Оплата выполненных работ (оказанных услуг) специализированной организации в соответствии с условиями контракта | Х | 25 декабря 2025г. | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения (Специалист первой категории (по муниципальному хозяйству). | 264,2 | Х | Х | 264,2 | Х |  |  |  |
| 2.2. | Мероприятие (результат) «Организация и содержание прочих объектов благоустройства» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Верхнесеребряковского сельского поселения (Специалист первой категории (по муниципальному хозяйству). | 50,0 | Х | Х | 50,0 | Х |
| 2.2.1 | Контрольная точка 1.1.1. Заключение муниципального контракта на выполненных работ (оказанных услуг) специализированной организации в соответствии с условиями контракта | Х | 1 декабря 2025г.; | Верхнесеребряковского сельского поселения (Специалист первой категории (по муниципальному хозяйству). | 50,0 | Х | Х | 50,0 | Х |
| 2.2.2 | Контрольная точка 1.1.2. Приемка выполненных работ (оказанных услуг) специализированной организации в соответствии с условиями контракта | Х | 18 декабря 2025г.; | Верхнесеребряковского сельского поселения (Специалист первой категории (по муниципальному хозяйству). | 50,0 | Х | Х | 50,0 | Х |
| 2.2.3 | Контрольная точка 1.1.3. Оплата выполненных работ (оказанных услуг) специализированной организации в соответствии с условиями контракта | Х | 25 декабря 2025г. | Верхнесеребряковского сельского поселения (Специалист первой категории (по муниципальному хозяйству). | 50,0 | Х | Х | 50,0 | Х |
| 2.3 | Мероприятие (результат) «Наведение санитарного порядка на общественных территориях поселения» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Верхнесеребряковского сельского поселения (Специалист первой категории (по муниципальному хозяйству). | 45,0 | Х | Х | 45,0 | Х |
| 2.3.1 | Контрольная точка 1.1.1. Заключение муниципального контракта на выполненных работ (оказанных услуг) специализированной организации в соответствии с условиями контракта | Х | 1 декабря 2025г.; | Верхнесеребряковского сельского поселения (Специалист первой категории (по муниципальному хозяйству). | 45,0 | Х | Х | 45,0 | Х |
| 2.3.2. | Контрольная точка 1.1.2. Приемка выполненных работ (оказанных услуг) специализированной организации в соответствии с условиями контракта | Х | 18 декабря 2025г.; | Верхнесеребряковского сельского поселения (Специалист первой категории (по муниципальному хозяйству). | 45,0 | Х | Х | 45,0 | Х |
| 2.3.3 | Контрольная точка 1.1.3. Оплата выполненных работ (оказанных услуг) специализированной организации в соответствии с условиями контракта | Х | 25 декабря 2025г. | Верхнесеребряковского сельского поселения (Специалист первой категории (по муниципальному хозяйству). | 45,0 | Х | Х | 45,0 | Х |
| 3. | Итого по муниципальной программе | Х | Х | Х | 359,2 | 0,0 | 0,0 | 359,2 | 0,0 |