**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ЗИМОВНИКОВСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ВЕРХНЕСЕРЕБРЯКОВСКОГО**

**СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

**№ 8**

«09» января 2025 года сл. Верхнесеребряковка

Об утверждении единого аналитического

плана реализации муниципальной программы

Верхнесеребряковского сельского поселения

«Развитие культуры и спорта» на 2025 год

В целях обеспечения реализации муниципальной программы Верхнесеребряковского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами», в соответствии с постановлением Администрации Верхнесеребряковского сельского поселения от 02.09.2024 № 83 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Верхнесеребряковского сельского поселения»:

 1. Утвердить единый аналитический план реализации муниципальной программы Верхнесеребряковского сельского поселения «Развитие культуры и спорта» на 2025 год (далее – план реализации) согласно приложению.

1. Ответственным лицам обеспечить исполнение плана реализации, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания.

 4. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава администрации Верхнесеребряковского

сельского поселения М.Ю.Кодочигова

Распоряжение вносит начальник сектора

экономики и финансов Грибинюкова М.В

Приложение к распоряжению

 Администрации Верхнесеребряковского сельского поселения

от 09.01.2025 № 8

Единый аналитический план реализации муниципальной программы

 «Развитие культуры и спорта» на 2025 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Верхнесеребряковского сельского поселения, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации | Ответственный исполнитель (должник, ФИО) | Объем расходов на 2025 год (тыс. руб.) |
| №п/п | всего | областной бюджет  | федеральный бюджет | бюджет Верхнесеребряковского сельского поселения  | внебюджетные источ­ники |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития культуры» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения (Специалист первой категории (по муниципальному хозяйству) | 4500,0 | Х | Х | 4500,0 | Х |
| 1.1 | Мероприятие (результат) 1.1 «Обеспечено выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями культуры Верхнесеребряковского сельского поселения» | Х | Х | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения | 4500,0 | Х | Х | 4500,0 | Х |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1.1.1 «Заключенние соглашения о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | Х | 15 января2025 г. | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения (Грибинюкова М,В., начальник сектора экономики и финансов; Кукузова С.Х. – Директор МУК КДЦ ВСП) | 4500,0 | Х | Х | 4500,0 | Х |
| 1.1.2 | Контрольная точка 1.1.2 «Подготовлено постановление о проведении проверок выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры Верхнесеребряковского сельского поселения» | Х | 20 мая 2025 г. | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения (Грибинюкова М,В., начальник сектора экономики и финансов; Кукузова С.Х. – Директор МУК КДЦ ВСП) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.3 | Контрольная точка 1.1.3 «Предоставлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры Верхнесеребряковского сельского поселения» | Х | 28 ноября 2025 г. | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения (Грибинюкова М,В., начальник сектора экономики и финансов; Кукузова С.Х. – Директор МУК КДЦ ВСП) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.4 | Контрольная точка 1.1.4 «Услуга оказана» | Х | 28 декабря 2025 г. | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения (Грибинюкова М,В., начальник сектора экономики и финансов; Кукузова С.Х. – Директор МУК КДЦ ВСП) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.  | Комплекс процессных мероприятий ««Развитие физической культуры и массового спорта» | Х | Х | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 1. «Физическое воспитание населения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий»  | X | 31 декабря 2025 | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.1 | Контрольная точка 1.1.Утверждены планы проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий | Х | 31 декабря 2025 | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.2 | Контрольная точка 1.2.Актуализирована информация на официальном сайте Администрации Верхнесеребряковского сельского поселения» | Х | 31 декабря 2024г.31 декабря 2025г. | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.3 | Контрольная точка 1.3.Проведение физкультурных и массовых спортивных мероприятий в Верхнесеребряковском сельском поселении | Х | 28 декабря 2025 г. | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.4. | Контрольная точка 1.4.Освещение проведенных физкультурных и массовых спортивных мероприятий на официальных страницах Верхнесеребряковского сельского поселения в социальных сетях | Х | 1 октября 2025 г.  | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3. | Итого по муниципальной программе | Х | Х | Х | 4500,00 | 0,0 | 0,0 | 4500,00 | 0,0 |