**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ЗИМОВНИКОВСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ВЕРХНЕСЕРЕБРЯКОВСКОГО**

**СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

**№ 9**

9 января 2025 года сл. Верхнесеребряковка

Об утверждении единого аналитического

плана реализации муниципальной программы

Верхнесеребряковского сельского поселения

«Развитие муниципальной службы»

на 2025 год

В целях обеспечения реализации муниципальной программы Верхнесеребряковского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами», в соответствии с постановлением Администрации Верхнесеребряковского сельского поселения от 02.09.2024 № 83 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Верхнесеребряковского сельского поселения»»:

1. Утвердить единый аналитический план реализации муниципальной программы Верхнесеребряковского сельского поселения «Развитие муниципальной службы» на 2025 год (далее – план реализации) согласно приложению.
2. Ответственным лицам обеспечить исполнение плана реализации, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания.

4. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава администрации Верхнесеребряковского

сельского поселения М.Ю.Кодочигова

Распоряжение вносит начальник сектора

экономики и финансов Грибинюкова М.В

Приложение к распоряжению

Администрации Верхнесеребряковского сельского поселения

от 09.01.2025 № 9

Единый аналитический план реализации муниципальной программы

«Развитие муниципальной службы» на 2025 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Верхнесеребряковского сельского поселения, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации | | Ответственный исполнитель (должник, ФИО) | Объем расходов на 2025 год (тыс. руб.) | | | | |
| №  п/п | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | бюджет Верхнесеребряковского сельского поселения | внебюджетные источ­ники |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий «Развитие муниципального управления в Верхнесеребряковском сельском поселении» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения (Деркунская Галина Вячеславовна, Главный специалист Администрации Верхнесеребряковского сельского поселения) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1 | Мероприятие (результат) 1. Повышение уровня профессиональных компетенций муниципальных служащих посредством привлечения  к участию в мероприятиях  по профессиональному развитию | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения (Деркунская Галина Вячеславовна, Главный специалист Администрации Верхнесеребряковского сельского поселения) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1.1.  Формирование списка претендентов на обучение по программам дополнительного профессионального образования по направлениям служебной деятельности | Х | 01 марта 2025 | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения (Деркунская Г.В., Главный специалист) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.2 | Контрольная точка 1.2.  Заключение муниципальных контрактов на обучение по программам дополнительного профессионального образования по направлениям служебной деятельности | Х | 30 декабря 2025 г. | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения  (Ключко В.А., Ведущий специалист (экономист)) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.3 | Контрольная точка 1.3.  Организация и проведение мероприятий  по профессиональному развитию муниципальных служащих по направлениям профессиональной деятельности | Х | 30 декабря 2025 г. | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения (Деркунская Г.В., Главный специалист) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2 | Мероприятие (результат) 4.  «Предварительные и периодические медицинские осмотры, обследования муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения  (Ключко В.А., Ведущий специалист (экономист)) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.1 | Контрольная точка 2.1  Формирование списков муниципальных служащих на прохождение предварительных и периодических медицинских осмотров | Х | 31 декабря 2025  0 | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения  (Ключко В.А., Ведущий специалист (экономист)) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.2 | Контрольная точка 2.2.  Заключение муниципальных контрактов на прохождение предварительных и периодических осмотров | Х | 15 января 2025г.  15 сентября 2025 г.  г. | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения  (Ключко В.А., Ведущий специалист (экономист)) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие муниципальной службы и профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления Верхнесеребряковского сельского поселения» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения (Деркунская Галина Вячеславовна, Главный специалист Администрации Верхнесеребряковского сельского поселения) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 1. Повышение уровня профессиональных компетенций муниципальных служащих посредством привлечения  к участию в мероприятиях  по профессиональному развитию | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения (Деркунская Галина Вячеславовна, Главный специалист Администрации Верхнесеребряковского сельского поселения) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.1 | Контрольная точка 1.1.  Формирование списка претендентов на обучение по программам дополнительного профессионального образования по направлениям служебной деятельности | Х | 01 марта 2025 | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения (Деркунская Г.В., Главный специалист) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.2 | Контрольная точка 1.2.  Заключение муниципальных контрактов на обучение по программам дополнительного профессионального образования по направлениям служебной деятельности | Х | 30 декабря 2025 г. | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения  (Ключко В.А., Ведущий специалист (экономист)) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.3 | Контрольная точка 1.3.  Организация и проведение мероприятий  по профессиональному развитию муниципальных служащих по направлениям профессиональной деятельности | Х | 30 декабря 2025 г. | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения (Деркунская Г.В., Главный специалист) | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |
| 2.2 | Мероприятие (результат) 4.  «Предварительные и периодические медицинские осмотры, обследования муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения  (Ключко В.А., Ведущий специалист (экономист)) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2.1 | Контрольная точка 2.1  Формирование списков муниципальных служащих на прохождение предварительных и периодических медицинских осмотров | Х | 31 декабря 2025 | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения  (Ключко В.А., Ведущий специалист (экономист)) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2.2 | Контрольная точка 2.2.  Заключение муниципальных контрактов на прохождение предварительных и периодических осмотров | Х | 15 января 2025г.  15 сентября 2025 г. | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения  (Ключко В.А., Ведущий специалист (экономист)) | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Реализация муниципальной информационной политики» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения (Деркунская Галина Вячеславовна, Главный специалист Администрации Верхнесеребряковского сельского поселения) | 15,0 | Х | Х | 15,0 | Х |
| 3.1. | Мероприятие (результат) 1. Официальная публикация нормативно-правовых актов Администрации Верхнесеребряковского сельского поселения в информационном бюллетене, являющейся официальным источником опубликования правовых актов Верхнесеребряковского сельского поселения («Мунициальный вестник Верхнесеребряковского сельского поселения») | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения (Деркунская Галина Вячеславовна, Главный специалист Администрации Верхнесеребряковского сельского поселения) | 15,0 | Х | Х | 15,0 | Х |
| 3.1.1. | Контрольная точка 1.1.  Закупка включена в план закупок | Х | 10 января 2025 г. | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения  (Ключко В.А., Ведущий специалист (экономист)) | 15,0 | Х | Х | 15,0 | Х |
| 3.1.2 | Контрольная точка 1.2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | Х | 31 марта 2025 г. | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения  (Ключко В.А., Ведущий специалист (экономист)) | 15,0 | Х | Х | 15,0 | Х |
| 3.1.3 | Контрольная точка 1.3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | Х | 28 декабря 2025 г. | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения  (Ключко В.А., Ведущий специалист (экономист)) | 15,0 | Х | Х | 15,0 | Х |
| 3.1.4 | Контрольная точка 1.4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг  по муниципальному контракту | Х | 30 декабря 2025 г. | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения  (Ляшенко С.В., Главный специалист (главный бухгалтер)) | 15,0 | Х | Х | 15,0 | Х |
| 4 | Комплекс процессных мероприятий "Социальное обеспечение" | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения (Деркунская Галина Вячеславовна, Главный специалист Администрации Верхнесеребряковского сельского поселения) | 108,8 | Х | Х | 108,8 | Х |
| 4.1. | Мероприятие (результат) 1. Ежемесячная доплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования «Верхнесеребряковское сельское поселение» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения  (Ляшенко С.В., Главный специалист (главный бухгалтер) | 108,8 | Х | Х | 108,8 | Х |
| 4.1.1 | Контрольная точка 1.1 Исполнение расходов местного бюджета в части доплаты пенсии за выслугу лет | Х | до 06 числа каждого месяца. | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения  (Ляшенко С.В., Главный специалист (главный бухгалтер) | 108,8 | Х | Х | 108,8 | Х |
| 5. | Итого по муниципальной программе | Х | Х | Х | 123,8 | 0,0 | 0,0 | 123,8 | 0,0 |