**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ЗИМОВНИКОВСКИЙ РАЙОН**

 **АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ВЕРХНЕСЕРЕБРЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

 **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**28.02.2025 №11 сл. Верхнесеребряковка**

|  |  |
| --- | --- |
| Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Верхнесеребряковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычай­ных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2024 год |  |

В соответствии с постановлением Администрации Верхнесеребряковского сельского поселения от 26.12.2018 № 108 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Верхнесеребряковского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить отчет о реализации муниципальной Программы Верхнесеребряковского сельского поселения «Защита населения и территории от

чрезвычай­ных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2024 год согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит официальному размещению на официальном сайте Верхнесеребряковского сельского поселения в сети Интернет.

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 Глава Администрации

 Верхнесеребряковского сельского поселения М.Ю. Кодочигова

Постановление вносит:

Ведущий специалист по

муниципальному хозяйству

Приложение

к постановлению Администрации

Верхнесеребряковского сельского поселения от 28.02.2025 №11

Отчет о реализации

муниципальной Программы Верхнесеребряковского сельского поселения

«Защита населения и территории от

чрезвычай­ных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2024 год

1. **Конкретные результаты, достигнутые за 2024 год**

 Основная цель Программы - защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

Первостепенные задачи муниципальной программы:

обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения.

Достижение целей муниципальной программы и решение ее задач осуществляется в рамках 3 подпрограмм:

- Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность»;

- Подпрограмма 2 - «Защита населения от чрезвычайных ситуаций»

- Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на водных объектах».

На реализацию муниципальной программы в 2024 году в местном бюджете было запланировано 36,0 тыс. рублей, исполнение составило 21,1 тыс. рублей. Все средства производились за счет средств местного бюджета. Общий процент выполнения Программы составил 100,0 процентов.

1. **Результаты реализации основных
мероприятий подпрограмм муниципальной программы,**

**а также сведения о достижении контрольных событий**

Достижение результатов в 2024 году способствовала реализация основных мероприятий муниципальной программы.

Подпрограмма 1: «Пожарная безопасность и обеспечение безопасности на водных объектах»;

Планом реализации подпрограммы 1 предусмотрено выполнение 3 основных мероприятия.

По основным мероприятиям достигнуты следующие результаты:

В 2024 году были заключены следующие контракты: на заправку огнетушителей ОП-4, забор воды в водоеме для проведения экспертизы, базовый расчет нормы топлива.

Подпрограмма 2: «Защита населения от чрезвычайных ситуаций»

Планом реализации подпрограммы 2 и 3 не предусмотрено в 2024 году предусмотрено 5 основных мероприятий. Выполнено 3 основных мероприятия

Результат исполнения основных мероприятий представлен в приложении №1 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы

**3.Анализ факторов, повлиявших
на ход реализации муниципальной программы**

Муниципальная программа в 2024 году выполнялась в соответствии с планом её реализации.

Основным фактором, положительно повлиявшим на ход реализации Программы в отчетном году, является своевременное поступление доходов в местный бюджет, что позволило в установленные сроки оплатить необходимые мероприятия.

**4.Сведения об использовании бюджетных ассигнований и**

**внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы**

Финансирование муниципальной программы в 2024 году осуществлялось за счет средств местного бюджета в объемах, предусмотренных муниципальной программой.

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2024 году составил 21,1 тыс. рублей, при плановых назначениях 36,0 тыс. рублей. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы представлены в приложении № 2.

**5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2024 год**

Результаты реализации муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы характеризуются степенью достижения значений показателей (индикаторов).

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы в 2024 году, а также обоснование отклонений от плановых значений представлены в приложении № 3.

**6. Информация о результатах оценки эффективности реализации**

**муниципальной программы в 2024 году**

Эффективность реализации муниципальной программы в 2024 году оценивается на основании следующих критериев:

1. Критерий «Степень достижения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы»:

значение критерия по показателю (индикатору) 1. равно 1,0;

значение критерия по показателю (индикатору) 1.1. равно 1,0;

значение критерия по показателю (индикатору) 1.2. равно 1,0;

значение критерия по показателю (индикатору) 2.1. равно 0,0

значение критерия по показателю (индикатору) 2.2. равно 1,0

значение критерия по показателю (индикатору) 2.3. равно 0,0

значение критерия по показателю (индикатору) 3.1. равно 1,0

значение критерия по показателю (индикатору) 3.2. равно 1,0.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,67 (приложение№3).

Таким образом, по степени достижения целевых показателей уровень эффективности реализации муниципальной программы признается низким.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объёме.

В 2024 году из 8 основных мероприятий муниципальной программы в полном объеме исполнено 6.

 Степень реализации основных мероприятий составляет 0,75(6/8) что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной  программы по степени реализации основных мероприятий.

1. Бюджетная эффективность Программы рассчитывается в несколько этапов.
	1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета, оценивается как доля мероприятий, выполненных в большем объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 0,75.

б. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

21,1/36,0= 0,59 - в связи с чем, бюджетная эффективность реализации программы является низкой.

 Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятия к степени соответствия запланированному уровню расходов:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Эис | СРомССуз |  = | 0,750,59 | = 1,0 |

Уровень реализации муниципальной Программы в целом:

 0,67 х 0,5 +0,75 х 0,3 + 1,0 х 0,2 = 0,77 в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является удовлетворительным.

**7. Предложения по дальнейшей реализации**

**муниципальной программы**

 В связи с принятием Постановления Администрации Верхнесеребряковского сельского поселения от 02.09.2024г. № 83 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Верхнесеребряковского сельского поселения» муниципальная программа подлежит корректировке.

Приложение 2

 к муниципальной программе Верхнесеребряковского

 сельского поселения «Защита населения и территорий

 от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной

 безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2024 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий

муниципальной программы «Защита населения и территории

от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2024г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | Администрация Верхнесеребряковского сельскогопоселения;МУК КДЦ ВСП | Х | Х | Х | Х | Х | - |
| 1. | Основное мероприятие 1.1.Ремонт и обслуживание пожарной сигнализации, приобретение, проверка (заправка)огнетушителей | Администрация Верхнесеребряковского сельскогопоселения;МУК КДЦ ВСП | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | повышение уровня оснащения современной техникой, оборудованием, снаряжением органов управления, сил и средств поселения | Произведена перезарядка огнетушителей | - |
| 2. | Основное мероприятие 1.2. Пропаганда населения о мерах безопасности (изготовление буклетов, листовок) | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | повышение уровня информированности населения о мерах пожарной безопасности | пропаганда среди населения по пожарной безопасности  | - |
| 3. | Основное мероприятие 1.3.Организация обучения населения мерам пожарной безопасности | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | снижение гибели и пострадавших при пожарах | обучение поведению при пожаре | - |
| 3. | Подпрограмма 2 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» | Администрация Верхнесеребряковского сельскогопоселения | Х | Х | Х | Х | Х | - |
|  4. | Основное мероприятие 2.1. Пропаганда населения о мерах безопасности (изготовление буклетов, листовок) | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | повышение уровня информирования населения о мерах безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | повышение уровня информированности населения о мерах безопасности жизнедеятельности | - |
|  5. | Основное мероприятие 2.2. Проведение тренировок по оповещению и информирования населения по защите от чрезвычайных ситуаций | Администрация Верхнесеребряковского сельскогопоселения | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | улучшение процесса обучения и повышения уровня подготовки населения к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | Проведена тренировка персонала МУК КДЦ ВСП | - |
| 6. | Основное мероприятие 2.3.Подготовка руководящего состава, специалистов ГО ЧС в «УМЦ по ГО ЧС» | Администрация Верхнесеребряковского сельскогопоселения | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | повышение квалификации специалистов уполномоченных по ГО, ЧС | Не проводилось | - |
| 7. | Основное мероприятие 2.4.Содержание резервных источников электропитания | Администрация Верхнесеребряковского сельского | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | улучшение оперативных возможностей по оказанию помощи населению | Не проводилось | - |
| 8. | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на водных объектах» | Администрация Верхнесеребряковского сельскогопоселения | Х | Х | Х | Х | Х | - |
| 9. | Основное мероприятие 3.1.Пропаганда населения о мерах безопасности (изготовление буклетов, листовок) | Администрация Верхнесеребряковского сельскогопоселения | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | повышение уровня информированности населения о безопасном поведении на воде | повышение уровня информированности населения о безопасном поведении на воде | - |

Приложение № 2 к отчету о

реализации муниципальной Программы Верхнесеребряковского

сельского поселения «Защита населения и территорий

от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной

безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2024 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы «Защита населения и территорий

от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной

безопасности и безопасности людей на водных объектах»

за 2024 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей), |
| муниципальной программой  | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальнаяпрограмма «Защита населения и территории от чрезвычай­ных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»  | Всего | 36,0 | 36,0 | 21,1 |
| местный бюджет | 36,0 | 36,0 | 21,1 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
|  - областного бюджета | - | - | - |
|  - федерального бюджета | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 1. «Пожарная без­опасностьи безопасность людей на водных объектах» | Всего | 36,0 | 36,0 | 21,1 |
| местный бюджет | 36,0 | 36,0 | 21,1 |
| областной бюджет | - | - | - |
| Основное меро­приятие 1.1. Мероприятия по обеспечению безопасности на воде | Всего | 10,0 | 10,0 | 5,6 |
| местный бюджет | 10,0 | 10,0 | 5,6 |
| Основное меро­приятие 1.2. Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Всего | 26,0 | 26,0 | 15,5 |
| местный бюджет | 26,0 | 26,0 | 15,5 |
| областной бюджет | - | - | - |

Приложение № 3 к отчету о

реализации муниципальной Программы Верхнесеребряковского

сельского поселения «Защита населения и территорий

от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной

безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2024 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  | Единицаизмерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя  (индикатора) на конец  отчетного года (при наличии) |
| год,предшествующий отчетному  | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа Верхнесеребряковского сельского поселения «Защита населения и территорииот чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |
| 1 | Показатель 1. Количество профилактических мероприятий по предупреждению пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на водных объектах | единиц | 10 | 10 | 10 | - |
|  | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» |
| 2 | Показатель 1.1. Количество пожаров, произошедших на территории поселения | единиц | 2 | 2 | 2 | - |
| 3 | Показатель 1.2. Количество спасенных людей на пожарах  | единиц | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Подпрограмма 2 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» |
| 4 | Показатель 2.1. Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия | единиц | 0 | 5 | 0 | - |
| 5 | Показатель 2.2. Количество спасенных людей при чрезвычайных ситуациях и происшествиях | человек | 0 | 0 | 0 | - |
| 6 | Показатель 2.3. Количество оповещенного населения системой оповещения | человек | 158 | 1094 | 158 | - |
|  | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на водных объектах» |
| 7 | Показатель 3.1. Количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах | единиц | 5 | 5 | 5 | - |
| 8 | Показатель 3.2. Количество предотвращенных происшествий на водных объектах | единиц | 0 | 0 | 0 | - |