РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗИМОВНИКОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕСЕРЕБРЯКОВСКОГО

 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 13

 28.02.2025 сл.Верхнесеребряковка

|  |  |
| --- | --- |
| Об утверждении отчета о реализации муниципальной Программы Верхнесеребряковского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» за 2024 год |  |

 В соответствии с постановлением Администрации Верхнесеребряковского сельского поселения от 26.12.2018 № 108 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Верхнесеребряковского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной Программы Верхнесеребряковского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» за 2024 год согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит официальному размещению на официальном сайте Верхнесеребряковского сельского поселения в сети Интернет.

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 Глава Администрации

 Верхнесеребряковского сельского поселения М.Ю. Кодочигова

 Постановление вносит

 ведущий специалист

Приложение

к постановлению

Администрации Верхнесеребряковского

сельского поселения

от 28.02.2025 №13

Отчет о реализации

муниципальной Программы Верхнесеребряковского сельского поселения

«Управление муниципальным имуществом»

за 2024 год

1. Основные результаты реализации в 2024 году муниципальной Программы Верхнесеребряковского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом»

Основная цель Программы - эффективное управление муниципальным имуществом, рациональное и эффективное использование муниципального имущества и земельных участков, максимизация доходов.

 Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения.

Достижение целей муниципальной программы и решение её задач осуществляется в рамках двух подпрограмм:

Подпрограмма 1: «Управление муниципальным имуществом»;

Подпрограмма 2:«Землеустройство»

На реализацию муниципальной программы в 2024 году было запланировано 220,6 тыс. рублей, исполнение составило 165,9 тыс. рублей. Все средства производились за счет средств местного бюджета.

Общий процент выполнения Программы составил 75,2 процента.

1. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм

муниципальной программы, а также сведения о достижении контрольных событий

Достижение результатов в 2024 году способствовала реализация основных мероприятий муниципальной программы.

 Подпрограмма 1: «Управление муниципальным имуществом»;

 Планом реализации подпрограммы 1 предусмотрено выполнение 2 основных мероприятий.

 По основным мероприятиям достигнуты следующие результаты:

 В течении 2024года: обеспечивалось повышение эффективности управления муниципальным имуществом, а также управление муниципальной собственностью. Выполнение комплекса работ по решению основных задач подпрограммы позволило достичь осуществление основной цели – эффективное распоряжение муниципальным имуществом.

 Подпрограмма 2: «Землеустройство»

 Планом реализации подпрограммы 2 предусмотрено выполнение 0 основных мероприятий, в течении 2024 года: рациональное и эффективное использование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Верхнесеребряковского сельского поселения.

 Результат исполнения основных мероприятий представлен в приложении №1 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

1. Анализ факторов, повлиявших на ход

 реализации муниципальной программы

Муниципальная программа в 2024 году выполнялась в соответствии с планом её реализации.

Основным фактором, положительно повлиявшим на ход реализации Программы в отчетном году, является поступление доходов в местный бюджет не в полном объеме, что не позволило в полном объёме и в установленные сроки оплатить необходимые мероприятия.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и

внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Финансирование муниципальной программы в 2024 году осуществлялось за счет средств местного бюджета в объемах, предусмотренных муниципальной программой.

Общий объём финансирования муниципальной программы в 2024 году составил 165,93 тыс. рублей, при плановых назначениях 220,6 тыс. рублей.

 Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

на реализацию муниципальной программы представлены в приложении №2.

 5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

 муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

 за 2024 год

 Результаты реализации муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы характеризуются степенью достижения значений показателей (индикаторов).

 Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы в 2024 году, а также обоснование отклонений от плановых значений представлены в приложении №3.

6. Информация о результатах оценки эффективности реализации

 муниципальной программы в 2024году

 Эффективность реализации муниципальной программы в 2024 году оценивается на основании следующих критериев:

 1. Критерий «Степень достижения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы»:

 значение критерия по показателю (индикатору) 1. равна 1,0

 значение критерия по показателю (индикатору) 2. равна 1,0

 значение критерия по показателю (индикатору) 3. равна 1,0

 значение критерия по показателю (индикатору) 1.1. равна 1,0

 значение критерия по показателю (индикатору) 1.2. равна 0,0

 значение критерия по показателю (индикатору) 2.1. равна 0,0

 значение критерия по показателю (индикатору) 2.2. равна 0,0

 Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,57 (4/7) (приложение № 3).

Таким образом, по степени достижения целевых показателей уровень эффективности реализации муниципальной программы является низким.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объёме.

В 2024 году из 2 запланированных основных мероприятий муниципальной программы в полном объеме исполнено 1.

 Степень реализации основных мероприятий составляет 0,5(1/2) что характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

1. Бюджетная эффективность Программы рассчитывается в несколько этапов.
	1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета, оценивается как доля мероприятий, выполненных в большем объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 0,5

б. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

165,9/220,6 = 0,75 - в связи с чем, бюджетная эффективность реализации программы является удовлетворительной.

 Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятия к степени соответствия запланированному уровню расходов:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Эис | СРомССуз |  = | 0,50,75 | = 0,67 |

Уровень реализации муниципальной Программы в целом:

0,57 х 0,5 +0,5 х 0,3 + 0,67 х 0,2 = 0,6 в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является низким.

7. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы

 В связи с принятием Постановления Администрации Верхнесеребряковского сельского поселения от 02.09.2024г. № 83 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Верхнесеребряковского сельского поселения» муниципальная программа подлежит корректировке.

Приложение № 1 к отчету о реализации в 2024 году

муниципальной Программы Верхнесеребряковского

сельского поселения «Управление муниципальным имуществом»

 СВЕДЕНИЯ

О выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы

«Управление муниципальным имуществом»

за 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнительзаместитель руководителя /ФИО) | Плановый срококончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/реализации не в полном объеме  |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 «Управление муниципальным имуществом» |
| 1 | Основное мероприятие 1.1. изготовление технической документации на объекты недвижимого имущества (технические планы и технические паспорта) | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | повышение эффективности управления муниципальной собственностью | Изготовлен технический план на распределительные газовые сети х. Верхоломов, Произведено страхование гидротехнических сооружений (плотин), произведено преддекларационное обследование гидротехнических сооружений |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.2. Оценка рыночной стоимости объектов недвижимого и движимого имущества муниципальной собственности  | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | повышение эффективности управления муниципальной собственностью | Не проводилась  | - |
| Подпрограмма 2 «Землеустройство» |
| 3 | Основное мероприятие 2.1. Подготовка документов содержащих необходимые сведения для осуществления государственного кадастрового учета земельных участков | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Мероприятие в 2024 году не запланировано | Не проводилась  | в связи с приостановкой кадастровых работ  |
| 4 | Основное мероприятие 2.2. Оценка рыночной стоимости земельных участков |  | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Мероприятие в 2024 году не запланировано | Не проводилась  | - |

 Приложение № 2 к отчету о реализации

 в 2024 году муниципальной Программы

 Верхнесеребряковского сельского поселения

«Управление муниципальным имуществом»

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом»

 за 2024г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей), |
| муниципальной программой  | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальнаяпрограмма «Управление муниципальным имуществом»  | Всего | 220,6 | 220,6 | 165,9 |
| местный бюджет | 220,6 | 220,6 | 165,9 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
|  - областного бюджета | - | - | - |
|  - федерального бюджета | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 1. «Управление муниципальным имуществом» | Всего | 220,6 | 220,6 | 165,9 |
| местный бюджет | 220,6 | 220,6 | 165,9 |
| Основное мероприятие 1.1. изготовление технической документации на объекты недвижимого имущества (технические планы и технические паспорта) | Всего | 199,6 | 199,6 | 145,0 |
| местный бюджет | 199,6 | 199,6 | 145,0 |
| Основное мероприятие 1.2. Оценка рыночной стоимости объектов недвижимого и движимого имущества муниципальной собственности | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3. страхование объектов недвижимого и движимого имущества муниципальной собственности | Всего | 21,0 | 21,0 | 20,9 |
|  | местный бюджет | 21,0 | 21,0 | 20,9 |

Приложение № 3

к отчету о

реализации муниципальной Программы

 Верхнесеребряковского сельского поселения

 «Управление муниципальным имуществом»

за 2024 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  | Единицаизмерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя  (индикатора) на конец  отчетного года (при наличии) |
| год,предшествующий отчетному  | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа: «Управление муниципальным имуществом» |
| 1 | Показатель 1. Доля доходов от сдачи в аренду, имущества находящееся в муниципальной собственности | проценты | 100 | 100 | 100 | - |
| 2 | Показатель 2. Доля осуществление государственной регистрации права муниципальной собственности на объекты недвижимого имущества | проценты | 100 | 100 | 100 | Осуществление государственной регистрации на объекты недвижимого имущества проведено не в полном объеме  |
| 3 | Показатель 3. Доля доходов от арендной платы за земельные участки находящиеся в муниципальной собственности | проценты | 100 | 100 | 100 | - |
|  | Подпрограмма 1.  «Управление муниципальным имуществом» |
| 4 | Показатель 1.1. Изготовление технической документации на объекты недвижимого имущества (технические планы и технические паспорта) | проценты | 0 | 100 | 100 | - |
| 5 | Показатель 1.2. Оценка рыночной стоимости объектов недвижимого и движимого имущества муниципальной стоимости | проценты | 0 | 100 | 0 | - |
|  | Подпрограмма 2. «Землеустройство» |
| 4 | Показатель 2.1. Подготовка документов содержащих необходимые сведения для осуществления государственного кадастрового учета земельных участков | проценты | 100 | 100 | 0 | - |
| 5 | Показатель 2.2. Оценка рыночной стоимости земельных участков | проценты | 0 | 100 | 0 | - |