РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗИМОВНИКОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕСЕРЕБРЯКОВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРОЕКТ

№

 28.02.2025 сл. Верхнесеребряковка

|  |  |
| --- | --- |
| Об утверждении отчета о реализации муниципальной Программы Верхнесеребряковского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Верхнесеребряковского сельского поселения**»** за 2024 год |  |

 В соответствии с постановлением Администрации Верхнесеребряковского сельского поселения от 26.12.2018 № 108 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Верхнесеребряковского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной Программы Верхнесеребряковского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Верхнесеребряковского сельского поселения» за 2024 год согласно приложению.
2. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 Глава Администрации

Верхнесеребряковского сельского поселения М.Ю. Кодочигова

 Постановление вносит:

 специалист 1 категории

 по муниципальному

 хозяйству

Приложение

к постановлению

Администрации Верхнесеребряковского

сельского поселения

от 28.02.2025 №\_\_

Отчет о реализации

муниципальной Программы Верхнесеребряковского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными

услугами населения Верхнесеребряковского сельского поселения» за 2024 год

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2024 год

 Основные цели Программы - повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Верхнесеребряковского сельского поселения;

 - повышение уровня благоустройства территории Верхнесеребряковского сельского поселения.

 Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения.

 Достижение целей муниципальной программы и решение ее задач осуществляется в рамках трех подпрограмм:

 Подпрограмма 1 - «Развитие жилищного хозяйства Верхнесеребряковского сельского поселения»;

 Подпрограмма 2 - «Благоустройство территории Верхнесеребряковского сельского поселения».

 На реализацию муниципальной программы в 2024 году в местном бюджете было запланировано 606,9 тыс. рублей, исполнение составило 397,3 тыс. рублей.

 Все средства производились за счет средств областного и местного бюджета. Общий процент выполнения Программы составил 99,6 процента.

1. Результаты реализации основных
мероприятий подпрограмм муниципальной программы,

а также сведения о достижении контрольных событий

Достижению результатов в 2024 году способствовала реализация основных мероприятий муниципальной программы.

В рамках подпрограммы 1 «Развитие жилищного хозяйства Верхнесеребряковского сельского поселения» реализация основных мероприятий не запланирована

 В рамках подпрограммы 2 «Благоустройство территории Верхнесеребряковского сельского поселения» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий.

 Основное мероприятие 2.1. «Оплата за электроэнергию уличного освещения» выполнено в большем объеме, достигнуты следующие результаты:

 производилась оплата за электроэнергию уличного освещения в сумме 185,3 тыс. рублей.

 Основное мероприятие 2.2. «Прочие мероприятия по благоустройству, уборка территории от мусора и сухой растительности, озеленение территории, приобретение материальных средств для благоустройства территорий» выполнено в большем объеме, достигнуты следующие результаты:

 проводились работы по благоустройству территории поселения – уборка территорий от мусора и сухой растительности на сумму 212,1 тыс. рублей.

 Сведения о выполнении основных мероприятий муниципальной программы приведены в приложении №1 к отчету о реализации муниципальной программы

1. Анализ факторов, повлиявших
на ход реализации муниципальной программы

Муниципальная программа в 2024 году выполнялась в соответствии с планом её реализации.

Основным фактором, положительно повлиявшим на ход реализации Программы в отчетном году, является своевременное поступление доходов в местный бюджет, что позволило в большем объеме и в установленные сроки оплатить необходимые мероприятия.

4.Сведения об использовании бюджетных ассигнований и

внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

 Финансирование муниципальной программы в 2024 году осуществлялось за счет средств областного и местного бюджета в объемах, предусмотренных муниципальной программой.

 Общий объем финансирования муниципальной программы в 2024 году составил 397,3 тыс. рублей, при плановых назначениях 606,9 тыс. рублей. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы представлены в приложении № 2.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2024 год

 Результаты реализации муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы характеризуются степенью достижения значений показателей (индикаторов).

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы в 2024 году, а также обоснование отклонений от плановых значений представлены в приложении № 3.

6. Информация о результатах оценки эффективности реализации

муниципальной программы в 2024 году

Эффективность реализации муниципальной программы в 2024 году оценивается на основании следующих критериев:

1. Критерий «Степень достижения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы»:

значение критерия по показателю (индикатору) 1. равно 1,0;

значение критерия по показателю (индикатору) 2. равно 1,0;

значение критерия по показателю (индикатору) 1.1. равно 1,0;

значение критерия по показателю (индикатору) 1.2. равно 0,0

значение критерия по показателю (индикатору) 1.3. равно 1,0;

значение критерия по показателю (индикатору) 2.1. равно 1,0.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,8 (приложение№3).

Таким образом, по степени достижения целевых показателей уровень эффективности реализации муниципальной программы удовлетворительный.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объёме.

В 2024 году из 4 основных мероприятий муниципальной программы в полном объеме исполнено 4.

 Степень реализации основных мероприятий составляет 1,0(4/5) что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной  программы по степени реализации основных мероприятий.

1. Бюджетная эффективность Программы рассчитывается в несколько этапов.
	1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета, оценивается как доля мероприятий, выполненных в большем объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 0,8.

б. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

397,3/606,9 = 1,0 - в связи с чем, бюджетная эффективность реализации программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной Программы в целом:

 0,8 х 0,5 +0,1 х 0,3 + 1,0 х 0,2 = 0,9 в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является удовлетворительным.

7. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы

В связи с принятием Постановления Администрации Верхнесеребряковского сельского поселения от 02.09.2024г. № 83 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Верхнесеребряковского сельского поселения» муниципальная программа подлежит корректировке.

 Приложение № 1 к отчету о реализации

муниципальной Программы Верхнесеребряковского

сельского поселения «Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами населения

Верхнесеребряковского сельского поселения» за 2024 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий

муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения

Верхнесеребряковского сельского поселения» за 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1«Развитие жилищного хозяйства Верхнесеребряковского сельского поселения» | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения | Х | Х | Х |  |  | - |
|  1. | Основное мероприятие 1.1.«Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере» | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | повышение уровня информированности населения о правах и обязанностях в сфере ЖКХ | повышение уровня информированности населения о правах и обязанностях в сфере ЖКХ | - |
| 2. | Основное мероприятие 1.2.«Сопровождение программного обеспечения «Информационно-аналитическая база данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области» | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | актуализация информации в сфере жилищного фонда | актуализация информации в сфере жилищного фонда | - |
|  | Подпрограмма 2. «Благоустройство территории Верхнесеребряковского сельского поселения» | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения | Х | Х | Х |  |  | - |
|  4. | Основное мероприятие 2.1. Прочие мероприятия по благоустройству, уборка территории от мусора и сухой растительности, озеленение территории, приобретение материальных средств для благоустройства территорий | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | создание условий для работы и отдыха жителей поселения; улучшение состояния территории поселения, благоустроенность населенных пунктов поселения. | повышение уровня благоустроенности территории поселения | - |
| 5. | Основное мероприятие 2.2. «Оплата за электроэнергию уличного освещения» | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | обеспечение комфортных условий проживания для населения | обеспечение комфортных условий проживания для населения |  |

Приложение № 2 к отчету о

реализации муниципальной Программы Верхнесеребряковского

сельского поселения «Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами населения

Верхнесеребряковского сельского поселения» за 2024 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Верхнесеребряковского сельского поселения» за 2024г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| муниципальной программой  | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальнаяпрограмма «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Верхнесеребряковского сельского поселения»  | Всего | 606,9 | 606,9 | 397,3 |
| местный бюджет | 606,9 | 606,9 | 397,3 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
|  - областного бюджета | - | - | - |
|  - федерального бюджета | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 2. «Благоустройство территории Верхнесеребряковского сельского поселения» | Всего | 606,9 | 606,9 | 397,3 |
| местный бюджет | 606,9 | 606,9 | 397,3 |
| Основное мероприятие 2.1. Прочие мероприятия по благоустройству, уборка территории от мусора и сухой растительности, озеленение территории, приобретение материальных средств для благоустройства территорий | Всего | 350,1 | 350,1 | 121,1 |
| местный бюджет | 350,1 | 350,1 | 121,1 |
| Основное мероприятие 2.2. Оплата за электроэнергию уличного освещения | Всего | 256,8 | 256,8 | 185,2 |
| местный бюджет | 256,8 | 256,8 | 185,2 |

Приложение № 3 к отчету о

реализации муниципальной Программы Верхнесеребряковского

сельского поселения «Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами населения

Верхнесеребряковского сельского поселения» за 2024 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  | Единицаизмерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя  (индикатора) на конец  отчетного года (при наличии) |
| год,предшествующий отчетному  | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа: «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Верхнесеребряковского сельского поселения» |
| 1 | 1.удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами | процентов | 50 | 55 | 55 | - |
| 2. | 2. обеспечение содержания объектов благоустройства | процентов | 25 | 25 | 25 | - |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства Верхнесеребряковского сельского поселения» |
| 4. | 1.1. доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов Верхнесеребряковского сельского поселения | процентов | 47,42 | 47,42 | 47,42 | - |
| 5. | 1.2 уровень газификации социальных объектов | процентов | 43 | 90 | 50 | - |
| 6. | 1.3. доля населения, заключивших договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с региональным оператором | процентов | 60 | 60 | 60 | - |
|  | Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Верхнесеребряковского сельского поселения» |
| 7. | 2.1. содержание объектов благоустройства | процентов | 25 | 25 | 25 |  - |