**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ЗИМОВНИКОВСКИЙ РАЙОН**

 **АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ВЕРХНЕСЕРЕБРЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

 **ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРОЕКТ**

**28.02.2025 №\_\_ сл. Верхнесеребряковка**

|  |  |
| --- | --- |
| Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Верхнесеребряковского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» за 2024 год |  |

В соответствии с постановлением Администрации Верхнесеребряковского сельского поселения от 26.12.2018 № 108 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Верхнесеребряковского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить отчет о реализации муниципальной Программы Верхнесеребряковского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» за 2024 год согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит официальному размещению на официальном сайте Верхнесеребряковского сельского поселения в сети Интернет.

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 Глава Администрации

 Верхнесеребряковского сельского поселения М.Ю. Кодочигова

Постановление вносит:

Ведущий специалист по

муниципальному хозяйству

Приложение

к постановлению Администрации

Верхнесеребряковского сельского поселения от 28.02.2025 № \_\_\_

Отчет о реализации

муниципальной Программы Верхнесеребряковского сельского поселения

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» за 2024 год

1. **Конкретные результаты, достигнутые за 2024 год**

Основная цель Программы - улучшение качества жизни жителей поселения за счет перехода экономики поселения и бюджетной сфере на энергосберегающий путь развития и рационального использования ресурсов при производстве, передаче, потреблении.

Первостепенные задачи муниципальной программы:

- сокращение объемов потребления энергоресурсов, оплачиваемых из бюджета сельского поселения;

увеличение благоустроенности и безопасности муниципального образования Верхнесеребряковского сельское поселение.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрации Верхнесеребряковского сельского поселения.

Достижение целей муниципальной программы и решение ее задач осуществляется в рамках подпрограмм:

- Подпрограмма 1 - «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Верхнесеребряковском сельском поселении»;

- Подпрограмма 2 - «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения».

На реализацию муниципальной программы в 2024 году в местном бюджете было запланировано 300,0 тыс. рублей, исполнение составило 284,3 тыс. рублей. Все средства производились за счет средств местного бюджета. Общий процент выполнения Программы составил 95 процентов.

1. **Результаты реализации основных
мероприятий подпрограмм муниципальной программы,**

**а также сведения о достижении контрольных событий**

Достижение результатов в 2024 году способствовала реализация основных мероприятий муниципальной программы.

Подпрограмма 1: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Верхнесеребряковском сельском поселении»;

Планом реализации подпрограммы 1 предусмотрено выполнение 1 основного мероприятия.

Подпрограмма 2: «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения»

Планом реализации подпрограммы 2 не предусмотрено выполнение основных мероприятий.

В течение 2024 года: было достигнуто повышение доли освещенности улиц населенных пунктов Верхнесеребряковского сельского поселения.

Результат исполнения основных мероприятий представлен в приложении №1 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

**3.Анализ факторов, повлиявших
на ход реализации муниципальной программы**

Муниципальная программа в 2024 году выполнялась в соответствии с планом её реализации.

Основным фактором, положительно повлиявшим на ход реализации Программы в отчетном году, является своевременное поступление доходов в местный бюджет, что позволило в установленные сроки оплатить необходимые мероприятия.

**4.Сведения об использовании бюджетных ассигнований и**

**внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы**

Финансирование муниципальной программы в 2024 году осуществлялось за счет средств местного бюджета в объемах, предусмотренных муниципальной программой.

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2024 году составил 284,3 тыс. рублей, при плановых назначениях 300,0 тыс. рублей. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы представлены в приложении № 2.

**5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2024 год**

Результаты реализации муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы характеризуются степенью достижения значений показателей (индикаторов).

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы в 2024 году, а также обоснование отклонений от плановых значений представлены в приложении № 3.

**6. Информация о результатах оценки эффективности реализации**

**муниципальной программы в 2024 году**

Эффективность реализации муниципальной программы в 2024 году оценивается на основании следующих критериев:

1. Критерий «Степень достижения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы»:

значение критерия по показателю (индикатору) 2. равно 1,0;

значение критерия по показателю (индикатору) 1.1. равно 1,0;

значение критерия по показателю (индикатору) 2.3 равно 1,0.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0 (приложение№3).

Таким образом, по степени достижения целевых показателей уровень эффективности реализации муниципальной программы высокий.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объёме.

В 2024 году из 1 основного мероприятия муниципальной программы в полном объеме исполнено 1.

 Степень реализации основных мероприятий составляет 1,0(1/1) что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

1. Бюджетная эффективность Программы рассчитывается в несколько этапов.
	1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета, оценивается как доля мероприятий, выполненных в большем объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 1,0.

б. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

284,3/300,0 = 0,95 - в связи с чем, бюджетная эффективность реализации программы является удовлетворительной.

 Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятия к степени соответствия запланированному уровню расходов:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Эис | СРомССуз |  = | 1,00,95 | = 1,0 |

Уровень реализации муниципальной Программы в целом:

1,0 х 0,5 +1,0 х 0,3 + 1 х 0,2 = 1,0 в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

**7. Предложения по дальнейшей реализации**

**муниципальной программы**

В связи с принятием Постановления Администрации Верхнесеребряковского сельского поселения от 02.09.2024г. № 83 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Верхнесеребряковского сельского поселения» муниципальная программа подлежит корректировке.

Приложение № 1 к отчету о

реализации муниципальной Программы Верхнесеребряковского

сельского поселения «Энергосбережение и повышение

 энергетической эффективности» за 2024 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий

муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

за 2024г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 11. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Верхнесеребряковском сельском поселении»
 | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х | - |
| 2. | ОМ.1.2. Приобретение/ замена энергосберегающего оборудования и материалов для уличного освещения | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения;Муниципальные учреждения Верхнесеребряковского сельского поселения | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | повышение энергетической эффективности систем уличного освещения | повышение энергетической эффективности систем уличного освещения | - |

Приложение № 2 к отчету о

реализации муниципальной Программы Верхнесеребряковского

сельского поселения «Энергосбережение и повышение

 энергетической эффективности» за 2024 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

за 2024 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей), |
| муниципальной программой  | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальнаяпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»  | Всего | 300,0 | 300,0 | 284,3 |
| местный бюджет | 300,0 | 300,0 | 284,3 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
|  - областного бюджета | - | - | - |
|  - федерального бюджета | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 1. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Верхнесеребряковского сельском поселении» | Всего | 300,0 | 300,0 | 284,3 |
| местный бюджет | 300,0 | 300,0 | 284,3 |
| местный бюджет | - | - | - |
| ОМ.1.2. Приобретение/ замена энергосберегающего оборудования и материалов для уличного освещения | Всего | 300,0 | 300,0 | 284,3 |
| местный бюджет | 300,0 | 300,0 | 284,3 |

Приложение № 3 к отчету о

реализации муниципальной Программы Верхнесеребряковского

сельского поселения «Энергосбережение и повышение

 энергетической эффективности» за 2024 год

СВЕДЕНИЯ о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  | Единицаизмерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя  (индикатора) на конец  отчетного года (при наличии) |
| год,предшествующий отчетному  | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»  |
| 1 | Показатель 1. Доля объема природного газа и электрической энергии, потребляемого БУ, расчеты за который осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории Верхнесеребряковского сельского поселения; | процент | - | - | - | - |
| 2 | Показатель 2. Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов муниципальных образований Верхнесеребряковского сельского поселения | процент | 95,0 | 95,0 | 90,0 | - |
|  | Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях» |
| 3 | Показатель 1.1. Доля объема электрической энергии (далее – ЭЭ), потребляемой бюджетными учреждениями (далее –БУ), расчеты за которую осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории Верхнесеребряковского сельского поселения | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |
| 4 | Показатель 1.2. Доля объема природного газа, потребляемого БУ, расчеты за который осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории Верхнесеребряковского сельского поселения | процентов | - | - | - | - |
| Подпрограмма 2 «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения» |
| 5 | Показатель 2.1. Количество разработанной проектно-сметной документации на реконструкцию и капитальный ремонт объектов электрических сетей(включая разработку локальных смет на текущий ремонт уличного освещения) | единиц | – | – | – | - |
| 6 | Показатель 2.2. Протяженность реконструированных и восстановленных электрических сетей | км. | – | – | – | - |
| 7 | Показатель 2.3. доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов муниципального образования Верхнесеребряковского сельское поселение | км. | 95,0 | 95,0 | 90,0 | - |