**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ЗИМОВНИКОВСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ВЕРХНЕСЕРЕБРЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**№ 38**

**26.06.2025 сл. Верхнесеребряковка**

О внесении изменений в постановление

Администрации Верхнесеребряковского

сельского поселения от 26.12.2018 № 112

«Об утверждении муниципальной программы

Верхнесеребряковского сельского поселения

«Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами

населения Верхнесеребряковского

сельского поселения»»

В целях реализации муниципальной программы Верхнесеребряковского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Верхнесеребряковского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести в постановление Администрации Верхнесеребряковского сельского поселения от 26.12.2018 № 112 «Об утверждении муниципальной программы Верхнесеребряковского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Верхнесеребряковского сельского поселения»» изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Верхнесеребряковского сельского поселения М.Ю. Кодочигова

Приложение №1

к постановлению Администрации

Верхнесеребряковского сельского поселения

от 26.06.2025 №38

Изменения, вносимые в постановление

Администрации Верхнесеребряковского сельского поселения от 26.12.2018 № 112 «Об утверждении муниципальной программы

Верхнесеребряковского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Верхнесеребряковского сельского поселения»»

1. Приложение №1 изложить в редакции:

«Приложение №1

к постановлению Администрации

Верхнесеребряковского сельского поселения

от 26.12.2018 №112

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Верхнесеребряковского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Верхнесеребряковского сельского поселения»

I. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ

в сфере реализации муниципальной программы

Верхнесеребряковского сельского поселения «Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами населения Верхнесеребряковского сельского поселения»

1. Оценка текущего состояния

сферы реализации муниципальной программы

Верхнесеребряковского сельского поселения «Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами населения Верхнесеребряковского сельского поселения»

Муниципальная программа Верхнесеребряковского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Верхнесеребряковского сельского поселения» (далее также – муниципальная программа) определяет цели и основные приоритеты в сфере жилищно-коммунального хозяйства Верхнесеребряковского сельского поселения.

В настоящее время деятельность коммунального комплекса Верхнесеребряковского сельского поселения характеризуется неравномерным развитием систем коммунальной инфраструктуры, низким качеством предоставления коммунальных услуг, неэффективным использованием природных ресурсов и загрязнением окружающей среды.

Газоснабжение.

К системе газоснабжения в Верхнесеребряковском сельском поселении на сегодняшний день подключены 2 из 6 населенных пунктов.

Предлагается газифицироватьвсе хутора. Силами специализированной организации необходимо разработать проекты строительства межпоселковых газопроводов и проекты газоснабжения населенных пунктов. При строительстве газораспределительной сети поселения в новых районах строительства рекомендуется использование полиэтиленовых труб, которые имеют продолжительный срок службы.

Основой преобразований в жилищном хозяйстве является реорганизация

системы управления отраслью, основанная на принципах сокращения степени участия государства и муниципальных образований в управлении жилищным фондом и активного привлечения граждан к управлению своей собственностью в жилищной сфере. Итогом реформирования жилищного хозяйства должно стать улучшение качества предоставляемых населению жилищных услуг.

Благоустройство поселения является приоритетной задачей для Администрации Верхнесеребряковского сельского  поселения. Главными принципами при планировании работ по  благоустройству  являются социальная значимость работ, равномерный охват благоустройством  всей территории поселения.

Программа включает в себя технические мероприятия по восстановлению основных фондов.

          Основные цели программы:

* приведение освещенности улиц Верхнесеребряковского сельского поселения в соответствие с требованиями, предъявляемыми к уровню наружного освещения мест общего пользования. Указанные требования содержатся в СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение», СНиП 2.07.01-89 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений";
* создание эстетичного вида наружного освещения населенных пунктов округа;
* обеспечение безопасности дорожного движения в ночное время суток;

В рамках реализации программы предусмотрены работы по восстановлению и развитию сетей уличного освещения. Наряду с повышением надежности электроснабжения потребителей решается еще одна задача - обеспечение качества электроэнергии.

Выполнение указанных мероприятий (приложение) позволит не только сократить потребление электроэнергии, автоматизировать систему управления освещением улиц, но и повысить качественную сторону освещенности.

          Для реализации определенных выше целей необходимо выполнить следующие задачи программы:

* проведение ремонта и реконструкции имеющихся сетей наружного освещения в населенных пунктах, расположенных на территории Верхнесеребряковского сельского поселения;
* строительство новых сетей наружного освещения в населенных пунктах, расположенных на территории Верхнесеребряковского сельского поселения.

Администрацией Верхнесеребряковского сельского поселения регулярно проводится текущий ремонт линий наружного освещения.

Программа направлена на снижение сверхнормативного износа объектов инженерной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения ресурсо-, энергосберегающих технологий.

Все предприятия и большинство граждан вносят посильный вклад в благоустройство поселения. Населением ежегодно проводятся субботники по  благоустройству  на закрепленных территориях. Руководители организаций выделяют спецтехнику, транспорт и людские ресурсы для наведения чистоты и порядка в поселении.

2. Описание приоритетов и целей муниципальной политики

Верхнесеребряковского сельского поселения в сфере реализации муниципальной программы

Основными приоритетами и целями муниципальной политики Верхнесеребряковского сельского поселения в жилищно-коммунальной сфере являются:

- повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Верхнесеребряковского сельского поселения;

- повышение уровня благоустройства территории Верхнесеребряковского сельского поселения.

3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами,

целями и показателями государственных программ Ростовской области и Верхнесеребряковского сельского поселения

Взаимосвязь с государственной программой Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 650, обеспечивается путем формирования муниципальной программы с учетом параметров государственной программы Ростовской области.

4. Задачи муниципального

управления, способы их эффективного решения

в сфере реализации муниципальной программы

Для достижения цели муниципальной программы поставлены следующие основные задачи муниципального управления:

- создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг;

- создание условий для обеспечения повышения уровня благоустройства территории.

Достижение поставленных задач в условиях развития поселения и повышения комфортности проживания возможно за счет использования лучших отечественных и зарубежных технологий, оборудования и материалов, используемых при ремонте и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

II. Паспорт

Муниципальной программы Верхнесеребряковского сельского поселения «Обеспечение

качественными жилищно-коммунальными услугами населения Верхнесеребряковского сельского поселения»

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Куратор муниципальной программы | – | Кодочигова Марина Юрьевна, Глава Администрации Верхнесеребряковского сельского поселения |
| 1.2. | Ответственный исполнитель муниципальной программы | – | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения (Специалист первой категории (по муниципальному хозяйству)) |
| 1.3. | Срок реализации муниципальной программы | – | Этап I: 2019 – 2024 годы;  Этап II: 2025 – 2030 годы |
| 1.4. | Цель муниципальной программы | – | повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Верхнесеребряковского сельского поселения;  повышение уровня благоустройства территории Верхнесеребряковского сельского поселения. |
| 1.5. | Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | – | 28 015,5 тыс. рублей, из них:  I этап – 27 217,4 тыс. рублей;  II этап – 798,1 тыс. рублей |
| 1.6. | Связь с государственными и региональными программами Ростовской области | – | государственная программа Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области», утвержденная постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 650; |

2. Показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Уро-вень пока-зателя | Признак возраста-ния/  /убывания | Еди-ница измере-ния  (по ОКЕИ) | Вид показа-теля | Базовое значение показателя | | Значения показателей | | | | Документ | Ответственный  за достижение показателя | Связь  с показателями национальных целей | Инфор-мационная система |
| значе-ние | год | 2025  год | 2026  год | 2027  год | 2030  год (спра-вочно) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1.Цель муниципальной программы «Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Верхнесеребряковского сельского поселения» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля жителей Верхнесеребряковского сельского поселения удовлетворенных жилищно-коммунальными услугами | МП | возраста-ющий | процен-тов | статистический | 55,0 | 2023 | 70,00 | 75,00 | 80,00 | 80,00 |  | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения | - | - |
| 2. Цель муниципальной программы «Повышение уровня благоустройства территории Верхнесеребряковского сельского поселения» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4. | Обеспечение содержания объектов благоустройства | МП | возрастающий | процен-тов | ведом-ствен-ный | 25 | 2023 | 25 | 30 | 30 | 30 |  | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения | - | - |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП – муниципальная программа

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения;

3. Перечень структурных элементов муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Задача структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов  от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Комплексы процессных мероприятий | | | |
| 1.1. Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Верхнесеребряковского сельского поселения»  Ответственный за реализацию: Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения (Специалист первой категории (по муниципальному хозяйству)).  Срок реализации: 2025 – 2030 годы. | | | |
| 1.1.1. | Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг | повышение удовлетворенности населения Верхнесеребряковского сельского поселения уровнем надежности предоставления коммунальных услуг | Доля жителей Верхнесеребряковского сельского поселения удовлетворенных жилищно-коммунальными услугами |
| 2.2. Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территории Верхнесеребряковского сельского поселения»  Ответственный за реализацию: Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения (Специалист первой категории (по муниципальному хозяйству)).  Срок реализации: 2025 – 2030 годы. | | | |
| 1.2.1. | Улучшение внешнего облика и экологического состояния Верхнесеребряковского сельского поселения | создание условий для реализации муниципальной программы | Обеспечение содержания объектов благоустройства |

4. Параметры финансового обеспечения муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципальной программы,  Структурного элемента, источник финансового обеспечения | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа Верхнесеребряковского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Верхнесеребряковского сельского поселения» (всего), в том числе: | 448,1 | 200,0 | 150,0 | 798,1 |
| местный бюджет (всего), в том числе: | 448,1 | 200,0 | 150,0 | 798,1 |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Верхнесеребряковского сельского поселения» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территории Верхнесеребряковского сельского поселения» | 448,1 | 200,0 | 150,0 | 798,1 |
| местный бюджет (всего), в том числе: | 448,1 | 200,0 | 150,0 | 798,1 |

III. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Верхнесеребряковского сельского поселения»

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Верхнесеребряковского сельского поселения» | – | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения (Специалист первой категории (по муниципальному хозяйству)). |
| 1.2. | Связь с показателем доля жителей Верхнесеребряковского сельского поселения удовлетворенных жилищно-коммунальными услугами | – | Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Верхнесеребряковского сельского поселения» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показа-теля | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя | | Значения показателей | | | | Ответственный за достижение показателя | Инфор-мационная система |
| значе-ние | год | 2025  год | 2026  год | 2027  год | 2030 год (справочно) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. Задача «Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов Верхнесеребряковского сельского поселения | возраста-ющий | МП | процентов | 47,42 | 2023 | 47,5 | 47,5 | 47,5 | 47,5 | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения | - |
| 1.2. | Уровень газификации социальных объектов | возраста-ющий | МП | процентов | 50,0 | 2023 | 90 | 100 | 100 | 100 | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения | - |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП– муниципальная программа;

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение результата  по годам реализации | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Задача «Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг» | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Мероприятия направленные на коммунальное и ремонтно-техническое обслуживание объектов газового хозяйства» | оказание услуг (выполнение работ) | финансовое обеспечение реализации мероприятия | условных единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий,  мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов  по годам реализации (тыс. рублей) | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Верхнесеребряковского сельского поселения», (всего), в том числе: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Мероприятия направленные на коммунальное и ремонтно-техническое обслуживание объектов газового хозяйства» | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 951 0502 01 4 01 26190 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата),  контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача «Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг» | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Мероприятия направленные на коммунальное и ремонтно-техническое обслуживание объектов газового хозяйства» | Х | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения | Х | Х |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1.1. Заключение муниципального контракта на выполненных работ (оказанных услуг) специализированной организации в соответствии с условиями контракта | 1 декабря 2025г.;  1 декабря 2026г.;  1 декабря 2027г. | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения  (Ключко В.А., Ведущий специалист (экономист)) | муниципальные контракты (договоры) |  |
| 1.1.2. | Контрольная точка 1.1.2. Приемка выполненных работ (оказанных услуг) специализированной организации в соответствии с условиями контракта | 18 декабря 2025г.;  18 декабря 2026г.;  18 декабря 2027г. | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения  (Ключко В.А., Ведущий специалист (экономист)) | акт сдачи-приемки оказанных услуг (документ о приемке) |  |
| 1.1.3. | Контрольная точка 1.1.3. Оплата выполненных работ (оказанных услуг) специализированной организации в соответствии с условиями контракта | 25 декабря 2025 г.  25 декабря 2026 г.  25 декабря 2027 г. | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения  (Ляшенко С.В., Главный специалист (главный бухгалтер)) | платежный документ |  |

IV. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Благоустройство территории Верхнесеребряковского сельского поселения»

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Благоустройство территории Верхнесеребряковского сельского поселения» | – | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения (Специалист первой категории (по муниципальному хозяйству)). |
| 1.2. | Связь с показателем обеспечение содержания объектов благоустройства | – | муниципальная программа Верхнесеребряковского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Верхнесеребряковского сельского поселения» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показа-теля | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя | | Значения показателей | | | | Ответственный за достижение показателя | Инфор-мационная система |
| значе-ние | год | 2025  год | 2026  год | 2027  год | 2030 год (справочно) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. Задача «Улучшение внешнего облика и экологического состояния Верхнесеребряковского сельского поселения» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Содержание объектов благоустройства | возраста-ющий | МП | процентов | 25 | 2023 | 25 | 30 | 30 | 30 | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения | - |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП – муниципальная программа;

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение результата по годам реализации | | |
| значе-ние | год | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Задача «Улучшение внешнего облика и экологического состояния Верхнесеребряковского сельского поселения» | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Организация и содержание уличного освещения» | оказание услуг (выполнение работ) | финансовое обеспечение реализации мероприятия | единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Организация и содержание мест захоронения» | оказание услуг (выполнение работ) | финансовое обеспечение реализации мероприятия | единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 |
| 1.3. | Мероприятие (результат) «Организация и содержание прочих объектов благоустройства» | оказание услуг (выполнение работ) | финансовое обеспечение реализации мероприятия | единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 |
| 1.4. | Мероприятие (результат) «Наведение санитарного порядка на общественных территориях поселения» | оказание услуг (выполнение работ) | финансовое обеспечение реализации мероприятия | единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий,  мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации  (тыс. рублей) | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территории Верхнесеребряковского сельского поселения» (всего), в том числе: | Х | 448,1 | 200,0 | 150,0 | 798,1 |
| местный бюджет | Х | 448,1 | 200,0 | 150,0 | 798,1 |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Организация и содержание уличного освещения» |  | 321,2 | 200,0 | 150,0 | 671,2 |
| местный бюджет | 951 0503 01 4 02 26090 240 | 321,2 | 200,0 | 150,0 | 671,2 |
| 1.3. | Мероприятие (результат) «Организация и содержание прочих объектов благоустройства» |  | 86,9 | 0,0 | 0,0 | 86,9 |
| местный бюджет | 951 0503 01 4 02 26030 240 | 86,9 | 0,0 | 0,0 | 86,9 |
| 1.4. | Мероприятие (результат) «Наведение санитарного порядка на общественных территориях поселения» |  | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 |
| местный бюджет | 951 0503 01 4 02 26070 240 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата),  контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача «Улучшение внешнего облика и экологического состояния Верхнесеребряковского сельского поселения» | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Организация и содержание уличного освещения» | Х | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения (Специалист первой категории (по муниципальному хозяйству)) | Х | Х |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1.1. Заключение муниципального контракта на выполненных работ (оказанных услуг) специализированной организации в соответствии с условиями контракта | 1 декабря 2025г.;  1 декабря 2026г.;  1 декабря 2027г. | Администрация Верхнесеребряковскогосельского поселения  (Ключко В.А., Ведущий специалист (экономист)) | муниципальные контракты (договоры) |  |
| 1.1.2. | Контрольная точка 1.1.2. Приемка выполненных работ (оказанных услуг) специализированной организации в соответствии с условиями контракта | 18 декабря 2025г.;  18 декабря 2026г.;  18 декабря 2027г. | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения  (Ключко В.А., Ведущий специалист (экономист)) | акт сдачи-приемки оказанных услуг (документ о приемке) |  |
| 1.1.3. | Контрольная точка 1.1.3. Оплата выполненных работ (оказанных услуг) специализированной организации в соответствии с условиями контракта | 25 декабря 2025 г.  25 декабря 2026 г.  25 декабря 2027 г. | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения  (Ляшенко С.В., Главный специалист (главный бухгалтер)) | платежный документ |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат) «Организация и содержание прочих объектов благоустройства» | Х | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения (Специалист первой категории (по муниципальному хозяйству)) | Х | Х |
| 2.1.1. | Контрольная точка 1.1.1. Заключение муниципального контракта на выполненных работ (оказанных услуг) специализированной организации в соответствии с условиями контракта | 1 декабря 2025г.;  1 декабря 2026г.;  1 декабря 2027г. | Администрация Верхнесеребряковскогосельского поселения  (Ключко В.А., Ведущий специалист (экономист)) | муниципальные контракты (договоры) |  |
| 2.1.2. | Контрольная точка 1.1.2. Приемка выполненных работ (оказанных услуг) специализированной организации в соответствии с условиями контракта | 18 декабря 2025г.;  18 декабря 2026г.;  18 декабря 2027г. | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения  (Ключко В.А., Ведущий специалист (экономист)) | акт сдачи-приемки оказанных услуг (документ о приемке) |  |
| 2.1.3. | Контрольная точка 1.1.3. Оплата выполненных работ (оказанных услуг) специализированной организации в соответствии с условиями контракта | 25 декабря 2025 г.  25 декабря 2026 г.  25 декабря 2027 г. | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения  (Ляшенко С.В., Главный специалист (главный бухгалтер)) | платежный документ |  |
| 3.1. | Мероприятие (результат) «Наведение санитарного порядка на общественных территориях поселения» | Х | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения (Специалист первой категории (по муниципальному хозяйству)) | Х | Х |
| 3.1.1. | Контрольная точка 1.1.1. Заключение муниципального контракта на выполненных работ (оказанных услуг) специализированной организации в соответствии с условиями контракта | 1 декабря 2025г.;  1 декабря 2026г.;  1 декабря 2027г. | Администрация Верхнесеребряковскогосельского поселения  (Ключко В.А., Ведущий специалист (экономист)) | муниципальные контракты (договоры) |  |
| 3.1.2. | Контрольная точка 1.1.2. Приемка выполненных работ (оказанных услуг) специализированной организации в соответствии с условиями контракта | 18 декабря 2025г.;  18 декабря 2026г.;  18 декабря 2027г. | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения  (Ключко В.А., Ведущий специалист (экономист)) | акт сдачи-приемки оказанных услуг (документ о приемке) |  |
| 3.1.3. | Контрольная точка 1.1.3. Оплата выполненных работ (оказанных услуг) специализированной организации в соответствии с условиями контракта | 25 декабря 2025 г.  25 декабря 2026 г.  25 декабря 2027 г. | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения  (Ляшенко С.В., Главный специалист (главный бухгалтер)) | платежный документ |  |