РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗИМОВНИКОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕСЕРЕБРЯКОВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.05.2015                                     № 79                     сл. Верхнесеребряковка

| Об утверждении отчета о реализации в 2014 году муниципальной Программы Верхнесеребряковского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Верхнесеребряковского сельского поселения от 02.09.2013 № 58 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Верхнесеребряковского сельского поселения», администрация Верхнесеребряковского сельского поселения

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации  в 2014 году муниципальной Программы Верхнесеребряковского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

3. Данное постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Верхнесеребряковского сельского поселения.
        4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на специалиста по земельным и имущественным отношениям Е.В. Кандаурову.

Глава Верхнесеребряковского

сельского поселения                                                             Ю.В. Сорокин

Постановление вносит

специалист 1 категории

Е.В. Кандаурова

Приложение

к постановлению

Администрации Верхнесеребряковского

сельского поселения

от 28.05.2015 №79

Отчет о реализации в 2014 году

муниципальной Программы Верхнесеребряковского сельского поселения

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

I. Основные результаты реализации в 2014 году муниципальной Программы Верхнесеребряковского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

Основная цель Программы - повышение эффективности охраны окружающей среды на территории Верхнесеребряковского сельского поселения, рациональное использование и охрана природных ресурсов.

Основные задачи Прграммы:

снижение общей антропогенной нагрузки на окружающую среду;

создание  комплексной системы   управления     твердыми     бытовыми  отходами.

повышение экологической культуры населения, обеспечение его объективной информацией о состоянии окружающей среды.

Информация об оценке эффективности реализации муниципальной Программы Верхнесеребряковского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за отчетный 2014 финансовый год представлена в таблице (приложение №1 к отчету).

II. Меры по реализации программы

1. В течение 2014 года постановлениями Администрации Верхнесеребряковского сельского поселения вносились изменения в муниципальную Программу Верхнесеребряковского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»:

- Постановление Администрации Верхнесеребряковского сельского поселения от  17.02.2014 № 12 «О внесении изменений в Постановление Администрации Верхнесеребряковского сельского поселения от 02.10.2013 № 70»;

- Постановление Администрации Верхнесеребряковского сельского поселения от  18.09.2014 № 82 «О внесении изменений в Постановление Администрации Верхнесеребряковского сельского поселения от 02.10.2013 № 70»;

- Постановление Администрации Верхнесеребряковского сельского поселения от  21.11.2014 № 110 «О внесении изменений в Постановление Администрации Верхнесеребряковского сельского поселения от 02.10.2013 № 70».

III. Оценка эффективности реализации программы

На реализацию мероприятий муниципальной Программы Верхнесеребряковского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование», утвержденной постановлением Администрации Верхнесеребряковского сельского поселения от 02.10.2013 № 70  «Об утверждении муниципальной программы Верхнесеребряковского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»», в 2014 году было запланировано 75,0 тыс. рублей, исполнение составило 75,0 тыс. рублей. Все расходы производились за счет средств местного бюджета.

Общий процент выполнения Программы составил  100 процентов.

Фактические расходы по источникам финансирования Программы представлены в таблице № 1.

Финансирование мероприятий Программы в 2014 году (тыс. рублей)

| № п/п | Источник финансирования | Утверждено постановлением Администрации Верхнесеребряковского сельского поселения |  | Уточненная сводная бюджетная роспись | Фактическое исполнение |  | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1. | Средства местного бюджета |  | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 100,0 |  |
|  | Итого |  | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 100,0 |  |

Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной Программе Верхнесеребряковского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»  по состоянию на 01 января 2015 г. представлен в табличном варианте   (приложение № 2 к отчету).

Все показатели программы в 2014 году выполнены. Муниципальная Программа Верхнесеребряковского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»  является эффективной.

IV. Дальнейшая реализация программы

Реализация муниципальной программы Верхнесеребряковского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» запланирована до 2020 года.

Приложение № 1 к отчету о реализации в 2014 году

муниципальной Программы Верхнесеребряковского

сельского поселения «Охрана окружающей среды

и рациональное природопользование»

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации в 2014 году

муниципальной Программы Верхнесеребряковского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Верхнесеребряковском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | повышение экологической грамотности населения; вовлечение широких слоев населения в природоохранные мероприятия территории поселения сжигания сухой растительности | Запрет выжигания сухой растительности, вывоз на свалку ТБО | - |
| Подпрограмма 2 «Система управления отходами на территории Верхнесеребряковского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Развитие материальной базы муниципального образования в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами, включая приобретение контейнеров для сбора твердых бытовых отходов | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | повышение охвата населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов. | Регулярный вывоз ТБО у населения |  |
| 2.1.2 | Содержание полигонов промышленных и бытовых отходов в хорошем состоянии | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | улучшение экологической обстановки | Проведено буртование полигона ТБО |  |

Глава Верхнесеребряковского сельского поселения                                                     Ю.В. Сорокин

Приложение № 2 к отчету о реализации в 2014 году

муниципальной Программы Верхнесеребряковского

сельского поселения «Охрана окружающей среды

и рациональное природопользование»

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

отчетный период – 2014 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов за 2014 год, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату (31.12.14) |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Верхнесеребряковском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Деятельность по снижению загрязнения атмосферного воздуха | Ю.В. Сорокин | предупреждение вредного воздействия на атмосферный воздух посредством пресечения на территории поселения сжигания сухой растительности | 01.01.2014 | 2020 | - | - | - |
| 1.1.2 | Экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды | Ю.В. Сорокин | повышение экологической грамотности населения; вовлечение широких слоев населения в природоохранные мероприятия | 01.01.2014 | 2020 | - | - | - |
| Подпрограмма 2 «Система управления отходами на территории Верхнесеребряковского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Развитие материальной базы муниципального образования в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами, включая приобретение контейнеров для сбора твердых бытовых отходов | Ю.В. Сорокин | повышение охвата населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов, улучшение экологической обстановки, сокращение несанкционированных свалочных очагов | 01.01.2014 | 2020 | - | - | - |
| 2.1.2 | Содержание полигонов промышленных и бытовых отходов в хорошем состоянии | Ю.В. Сорокин | улучшение экологической обстановки | 01.01.2014 | 2020 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
| 3.1 | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |

Глава Верхнесеребряковского сельского поселения                                                  Ю.В. Сорокин