РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗИМОВНИКОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕСЕРЕБРЯКОВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.05.2015                                     № 80                      сл.Верхнесеребряковка

| Об утверждении отчета о реализации в 2014 году муниципальной Программы Верхнесеребряковского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности» |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Верхнесеребряковского сельского поселения от 02.09.2013 № 58 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Верхнесеребряковского сельского поселения», администрация Верхнесеребряковского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации  в 2014 году муниципальной Программы Верхнесеребряковского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности»  согласно приложению.

2.  Постановление вступает в силу со дня его подписания.

3. Данное постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Верхнесеребряковского сельского поселения.
        4. Контроль за выполнением постановления возложить на главного специалиста Дьченко Г.В.

Глава Верхнесеребряковского

сельского поселения                                                   Ю.В. Сорокин

Постановление вносит:

главный специалист

Приложение

к постановлению

Администрации Верхнесеребряковского

сельского поселения

от 28.05.2015 №80

Отчет о реализации в 2014 году

муниципальной Программы Верхнесеребряковского сельского поселения

«Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности»

I. Основные результаты реализации в 2014 году муниципальной Программы Верхнесеребряковского сельского поселения

«Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности»

Задачи муниципальной программы:

- создание эффективной системы профилактики правонарушений, укрепление правопорядка и повышение уровня общественной безопасности, снижение уровня наркомании среди населения Кутейниковского  сельского поселения Зимовниковского района.

- повышение эффективности обеспечения общественной безопасности, создание условий для благоприятной и максимально безопасной для населения обстановки;

- воспитание гражданской ответственности и толерантности, противодействие любым проявлениям экстремизма;

- выявление и ликвидация причин и условий, способствующих распространению наркомании, незаконному обороту наркотических и сильнодействующих веществ;

- объединение усилий территориальных органов, органов местного самоуправления, правоохранительных и контролирующих органов в борьбе с преступностью и профилактике правонарушений;

- проведение мероприятий по подготовке и переподготовке кадров, участвующих в пропаганде здорового образа жизни и профилактике правонарушений, наркомании;

- совершенствование материально-технической базы профилактической деятельности и охраны общественного порядка.

Основные цели муниципальной программы:

1.Повышение качества и результативности мер по охране общественного порядка, противодействию терроризму и экстремизму, борьбе с преступностью в  Верхнесеребряковском сельском  поселении;

2. Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту.

Информация об оценке эффективности реализации муниципальной Программы Верхнесеребряковского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности» за отчетный 2014 финансовый год представлена в таблице (приложение №1 к отчету).

II. Меры по реализации программы

1. В течение 2014 года постановлениями Администрацией Верхнесеребряковского сельского поселения вносились изменения в муниципальную Программу Верхнесеребряковского сельского поселения ««Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности»:

-  Постановление Администрации Верхнесеребряковского сельского поселения от  20.11.2014 №104 «О внесении изменений в Постановление Администрации Верхнесеребряковского сельского поселения от 02.10.2013 № 74 «Об утверждении муниципальной программы Верхнесеребряковского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности».

III. Оценка эффективности реализации программы

На реализацию мероприятий муниципальной Программы Верхнесеребряковского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности», утвержденной постановлением Администрации Верхнесеребряковского сельского поселения от 02.10.2013 №74  «Об утверждении муниципальной программы Верхнесеребряковского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности», в 2014 году было запланировано 2,0 тыс. рублей, исполнение составило 2,0 тыс. рублей. Все денежные средства были освоены за счет местного бюджета.

Общий процент выполнения Программы составил  100 процентов.

Фактические расходы по источникам финансирования Программы представлены в таблице № 1.

Финансирование мероприятий Программы в 2014 году (тыс. рублей)

| № п/п | Источник финансирования | Утверждено постановлением Администрации Верхнесеребряковского сельского поселения |  | Уточненная сводная бюджетная роспись | Фактическое исполнение |  | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1. | Средства местного бюджета |  | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 100 |  |
|  | Итого |  | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 100 |  |

Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной Программе Кутейниковского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности»  по состоянию на 01 января 2015 г. представлен в табличном варианте   (приложение № 2 к отчету).

Практически все показатели программы в 2014 году выполнены. Муниципальная Программа Верхнесеребряковского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности» является эффективной.

IV. Дальнейшая реализация программы

Реализация муниципальной программы Верхнесеребряковского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности» запланирована до 2020 года.

Приложение № 1 к отчету о реализации в 2014 году

муниципальной Программы Верхнесеребряковского

сельского поселения «Обеспечение общественного порядка

и противодействия преступности»

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации в 2014 году

муниципальной Программы Верхнесеребряковского сельского поселения

«Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности»

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы

«Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| Подпрограмма 1. Противодействие коррупции в Верхнесеребряковском сельском поселении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Формирование эффективной государственной политики на территории Верхнесеребряковского сельского поселения | Пересмотрена нормативно-правовая база в сфере противодействия коррупции |  |  |
| 1.1.2 | Мероприятия по просвещению, обучению и воспитанию по вопросам противодействия коррупции | Администрация Верхнесеребряковскогосельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Участие специалистов поселения в проведении районных семинаров и мероприятиях, направленных на профилактику правонарушений | Били изготовлены листовки по экстремизму и терроризму. Листовки были розданы в образовательные учреждения и размещены на информационных стендах поселения. | - |  |
| 1.1.3 | Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов | Администрация Верхнесеребряковскогосельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Реализация антикоррупционного законодательства по проведению антикоррупционной экспертизы проектов НПА и НПА. | Передача проектов НПА на экспертизу в прокуратуру |  |  |
| Подпрограмма 2. Профилактика экстремизма и терроризма в Верхнесеребряковском сельском поселении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | Администрация Кутейниковского сельского поселения Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения | В 2014 году было проведенио 4 заседания рабочей группы по вопросам межнациональных отношений, противодействию экстремизма и терроризма прои администрации поселения |  |  |
| 2.1.2 | Организационно-технические мероприятия | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Обеспечение безопасности объектов, граждан | Поставлены 4 видеокамеры в школе, проведен инструктаж с техническим персоналом, ведутся журналы посещаемости муниципальных учреждений, проведено 3 схода граждан |  |  |
| Подпрограмма 3. «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Организационно-управленческие меры | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Формирование эффективной государственной политики на территории Верхнесеребряковского сельского поселения | Были проведены заседания комиссии при администрации поселения по борьбе с наркоманией и распространением наркотиков |  |  |
| 3.1.2 | развитие информационно-пропагандистской работы | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Информирование населения об уголовной ответственности распространения наркомании | Были проведены разъяснительные беседы в образовательных учреждениях на тему распространения наркотиков и о правонарушениях связанных с распространение наркотиков |  |  |

Глава Верхнесеребряковского сельского поселения                                           Ю.В. Сорокин

Приложение № 2 к отчету о реализации в 2014 году

муниципальной Программы Верхнесеребряковского

сельского поселения «Обеспечение общественного порядка

и противодействия преступности»

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы:

«Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности»

отчетный период – 2014 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов за 2014 год, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату (31.12.14) |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1. Противодействие коррупции в Верхнесеребряковском сельском поселении |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Мероприятия по просвещению, обучению и воспитанию по вопросам противодействия коррупции | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения | изготовление и размещение тематической , полиграфической продукции в местах массового пребывания граждан | 01.01.2014 | 2020 | 1,0 | 1,0 | 1,0 -1 контракт |
| Подпрограмма 2. Профилактика экстремизма и терроризма в Верхнесеребряковском сельском поселении |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения | изготовление и размещение тематической , полиграфической продукции в местах массового пребывания граждан | 01.01.2014 | 2020 | 1,0 | 1,0 | 1,0-1контракт |
|  | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |

Глава Верхнесеребряковского сельского поселения                                      Ю.В. Сорокин