РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗИМОВНИКОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕСЕРЕБРЯКОВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.06.2015                                     № 82                   сл.Верхнесеребряковка

| Об утверждении отчета о реализации в 2014 году муниципальной Программы Верхнесеребряковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Верхнесеребряковского сельского поселения от 02.09.2013 № 58 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Верхнесеребряковского сельского поселения», администрация Верхнесеребряковского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации  в 2014 году муниципальной Программы Верхнесеребряковского сельского поселения  «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

3. Данное постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Верхнесеребряковского сельского поселения.
        4. Контроль за выполнением постановления возложить на специалиста 2 категории по муниципальному хозяйству С.А. Сугралиева.

Глава Верхнесеребряковского

сельского поселения                                                      Ю.В. Сорокин

Постановление вносит:

Специалист 2 категории

по муниципальному

хозяйству

Приложение

к постановлению

Администрации Верхнесеребряковского

сельского поселения

от 01.06.2015 №82

Отчет о реализации в 2014 году

муниципальной Программы Верхнесеребряковского сельского поселения

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей

на водных объектах»

I. Основные результаты реализации в 2014 году муниципальной

Программы Верхнесеребряковского о сельского поселения   «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и

безопасности людей на водных объектах»

Цель  Программы - минимизация экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах.

Достижение цели муниципальной программы требует формирования комплексного подхода к муниципальному управлению в сфере гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, реализации скоординированных по ресурсам, срокам, исполнителям и результатам мероприятий и предусматривает решение следующих задач:

Первая задача: обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах;

Вторая задача: стабилизация и повышение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах на территории Верхнесеребряковского сельского поселения;

Третья задача: разработка и реализация мероприятий, направленных на соблюдение правил пожарной безопасности и безопасности на водных объектах;

Четвертая задача: повышение объема знаний и навыков в области пожарной безопасности.

На достижение целей муниципальной программы направлены 2 подпрограммы:

- Пожарная безопасность и обеспечение безопасности людей на водных объектах

- Защита от чрезвычайных ситуаций.

Информация об оценке эффективности реализации муниципальной Программы Верхнесеребряковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за отчетный 2014 финансовый год представлена в таблице (приложение №1 к отчету).

II. Меры по реализации программы

В течение 2014 года постановлениями Администрации Верхнесеребряковского сельского поселения вносились изменения в муниципальную Программу Верхнесеребряковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»:

- Постановление Администрации Верхнесеребряковского сельского поселения от     17.07.2014 №57 «О внесении изменений в Постановление Администрации Верхнесеребряковского сельского поселения от 02.10.2013 № 69»;

- Постановление Администрации Верхнесеребряковского сельского поселения от  21.11.2014 №108 «О внесении изменений в Постановление Администрации Верхнесеребряковского о сельского поселения от 02.10.2013 № 69».

III. Оценка эффективности реализации программы

На реализацию мероприятий муниципальной Программы Верхнесеребряковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденной постановлением Администрации Верхнесеребряковского сельского поселения от 02.10.2013 №69 «Об утверждении муниципальной Программы Верхнесеребряковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»», в 2014 году было запланировано 1,6 тыс. рублей, исполнение составило 1,6 тыс. рублей.

Все расходыпроизводились за счет средств местного бюджета.

Общий процент выполнения Программы составил  100,0 процентов.

Фактические расходы по источникам финансирования Программы представлены в таблице № 1.

Финансирование мероприятий Программы в 2014 году (тыс. рублей)

| № п/п | Источник финансирования | Утверждено постановлением Администрации Верхнесеребряковского сельского поселения |  | Уточненная сводная бюджетная роспись | Фактическое исполнение |  | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1. | Средства местного бюджета |  | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 100,0 |  |
|  | Итого |  | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 100,0 |  |

Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной Программе Верхнесеребряковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» по состоянию на 01 января 2015 г. представлен в табличном варианте   (приложение № 2 к отчету).

Показатели программы в 2014 году выполнены в полной мере. Муниципальная Программа Верхнесеребряковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» в общем объеме является эффективной.

IV. Дальнейшая реализация программы

Реализация муниципальной программы Верхнесеребряковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» запланирована до 2020 года.

Приложение № 1 к отчету о реализации в 2014 году

муниципальной Программы Верхнесеребряковского

сельского поселения «Защита населения и

территории от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности и

безопасности людей на водных  объектах»

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации в 2014 году

муниципальной Программы Верхнесеребряковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

| № п/п |  |  | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) |  | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1. Пожарная безопасность и обеспечение безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  | Обучение населения мерам пожарной безопасности и поведению на воде |  | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения | 01.01.2014 |  | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Пропаганда среди населения пожарной безопасности и безопасностина воде обучение поведению при пожаре, через сходы граждан и средства массовой информации | Произведилась разъяснительная работа с населением на сходах граждан по пожарной безопасности, были изготовлены и размещены на информационных стендах и розданы в общеобразовательные учреждения листовки по пожарной безопасности и правилам поведения на воде |  |
| 1.1.2 |  | Приобретение огнетушителей |  | МУК СДК, МУК «Верхнесеребряковская сельская библиотека» | 01.01.2014 |  | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Приобретение огнетушителей для бюджетных организаций | Были преобретены 3 огнетушителя для библиотеки |  |
| Подпрограмма №2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Принятие мер по локализации пожара, спасению людей и имущества до прибытия подразделений государственной противопожарной службы |  |  | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения |  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, через средства массовой информации. | Проводились тренировки по оповещению и информированию населения по защите от чрезвычайных ситуаций с применением электросирены, мегафонов и посыльных |  |
| 2.1.2. | Обучение населения в области ГО и Ч3 |  |  | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения |  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Повышение уровня действий руководящего состава при возникновении чрезвычайных ситуаций | Проводились командно-штабные учения по предупреждению и ликвидации последствий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера с организациями с применением техники. |  |
| 2.1.3 | Мероприятия по информированности населения и выполнению правил безопасности приЧС |  |  | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения |  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, через средства массовой информации. | На протяжении всего года проводилась подготовка населения в поселении. |  |

Глава Верхнесеребряковского сельского поселения                                       Ю.В. Сорокин

Приложение № 2 к отчету о реализации в 2014 году

муниципальной Программы Верхнесеребряковского

сельского поселения «Защита населения и

территории от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности и

безопасности людей на водных  объектах»

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Защита населения и

территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных  объектах»

отчетный период – 2014 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов за 2014 год, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату (31.12.14) |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | - Подпрограмма 1. «Пожарная безопасность и обеспечение безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Приобретение огнетушителей | МУК СДК, МУК «Верхнесеребряковская сельская библиотека» | Дооснащение бюджетных учреждений огнетушителями | 01.01.2014 | 2020 | 1,6 | 1,6 | 1 |
|  | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |

Глава Верхнесеребряковского сельского поселения                                                   Ю.В. Сорокин