РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗИМОВНИКОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕСЕРЕБРЯКОВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.06.2015                                     № 83                      сл.Верхнесеребряковка

| Об утверждении отчета о реализации в 2014 году муниципальной Программы Верхнесеребряковского сельского поселения «Развитие культуры» |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Верхнесеребряковского сельского поселения от 02.09.2013 № 58 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Верхнесеребряковского сельского поселения», администрация Верхнесеребряковского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации  в 2014 году муниципальной Программы Верхнесеребряковского сельского поселения «Развитие культуры» согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

3. Данное постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Верхнесеребряковского сельского поселения.
        4. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника сектора экономики и финансов Г.В. Кулешову.

Глава Верхнесеребряковского

сельского поселения                                                      Ю.В. Сорокин

Постановление вносит:

Начальник сектора

экономики и финансов

Приложение

к постановлению

Администрации Верхнесеребряковского

сельского поселения

от 01.06.2015 №83

Отчет о реализации в 2014 году

муниципальной Программы Верхнесеребряковского сельского поселения

«Развитие культуры»

I. Основные результаты реализации в 2014 году муниципальной Программы Верхнесеребряковского сельского поселения «Развитие культуры»

Основная цель Программы - сохранение культурного наследия  Верхнесеребряковского сельского поселения, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения, осуществлялась посредством решения следующих тактических задач;

-  обеспечение сохранения и использования объектов культурного наследия, библиотечных фондов. В 2014 году проводились мероприятия по  сохранению и развитию традиционных форм народного творчества, организации и проведения культурно-массовых мероприятий, проводимых МУК СДК «Верхоломовский» и МУК КДЦ . Количество творческих коллективов в 2014 году увеличилось на семь.

-создание условий для эффективной культурной деятельности, внедрение и использование новых культурных технологий. В 2014 году одним из приоритетов являлось проведение массовых праздников и фестивалей народного творчества, организацией которых занимались муниципальное учреждение культуры МУК СДК «Верхоломовский» и МУК КДЦ Верхнесеребряковский. Участие творческих коллективов в районных  смотрах и конкурсах. Результат участия подтверждается полученными грамотами, дипломами, благодарственными письмами и т.д.

-улучшение материально-технической базы учреждений культуры осуществляется посредством перечисления субсидии на выполнение муниципального задания учреждениям культуры. В 2014 году субсидия была перечислена полностью.

Информация об оценке эффективности реализации муниципальной Программы Верхнесеребряковского сельского поселения «Развитие культуры» за отчетный 2014 финансовый год представлена в таблице (приложение №1 к отчету).

II. Меры по реализации программы

1. В течение 2014 года постановлениями Администрации Верхнесеребряковского сельского поселения вносились изменения в муниципальную Программу Верхнесеребряковского сельского поселения «Развитие культуры»:

- Постановление Администрации Верхнесеребряковского сельского поселения от  17.02.2014 №9 «О внесении изменений в Постановление Администрации Верхнесеребряковского сельского поселения от 02.10.2013 № 72»;

- Постановление Администрации Верхнесеребряковского сельского поселения от  15.07.2014 №59 «О внесении изменений в Постановление Администрации Верхнесеребряковского сельского поселения от 02.10.2013 № 72»;

- Постановление Администрации Верхнесеребряковского сельского поселения от  20.11.2014 №102 «О внесении изменений в Постановление Администрации Верхнесеребряковского сельского поселения от 02.10.2013 № 72».

III. Оценка эффективности реализации программы

На реализацию мероприятий муниципальной Программы Верхнесеребряковского сельского поселения «Развитие культуры», утвержденной постановлением Администрации Верхнесеребряковского сельского поселения от 02.10.2013 №72  «Об утверждении муниципальной программы Верхнесеребряковского сельского поселения «Развитие культуры»», в 2014 году было запланировано 3534,7 тыс. рублей, исполнение составило 3301,4 тыс. рублей. Все расходы производились за счет средств местного бюджета.

Общий процент выполнения Программы составил  93,4 процента.

Фактические расходы по источникам финансирования Программы представлены в таблице № 1.

Финансирование мероприятий Программы в 2014 году (тыс. рублей)

| № п/п | Источник финансирования | Утверждено постановлением Администрации Верхнесеребряковского сельского поселения |  | Уточненная сводная бюджетная роспись | Фактическое исполнение |  | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1. | Средства местного бюджета |  | 3534,7 | 3534,7 | 3301,4 | 93,4 |  |
|  | Итого |  | 3534,7 | 3534,7 | 3301,4 | 93,4 |  |

Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной Программе Верхнесеребряковского  сельского поселения «Развитие культуры»  по состоянию на 01 января 2015 г. представлен в табличном варианте   (приложение № 2 к отчету).

Все показатели программы в 2014 году практически выполнены. Муниципальная Программа Верхнесеребряковского сельского поселения «Развитие культуры»  является эффективной.

IV. Дальнейшая реализация программы

Реализация муниципальной программы Верхнесеребряковского сельского поселения «Развитие культуры» запланирована до 2020 года.

Приложение № 1 к отчету о реализации в 2014 году

муниципальной Программы Верхнесеребряковского

сельского поселения «Развитие культуры»

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации в 2014 году

муниципальной Программы Верхнесеребряковского сельского поселения «Развитие культуры»

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограммы «Развитие культуры в Верхнесеребряковском сельском поселении» муниципальной программы «Развитие культуры»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Развитие культуры в Верхнесеребряковском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Охрана и сохранение объектов культурного наследия | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения; МУК ВСП Верхоломовский СДК; МУК КДЦ; МУК «Верхнесеребряковская сельская библиотека» | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Обеспечение сохранения объектов культурного наследия, зданий учреждений культуры; | Объекты культурного наследия и здания учреждений культуры находятся под охраной | - |
| 1.1.2 | Развитие материально-технической базы сферы культуры | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения; МУК ВСП Верхоломовский СДК; МУК КДЦ; МУК «Верхнесеребряковская сельская библиотека» | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры; улучшение технического состояния зданий | созданы безопасные и благоприятные условия нахождения граждан в учреждениях культуры; техническое состояние зданий находится в рабочем состоянии |  |
| 1.1.3 | Развитие библиотечного дела | МУК «Верхнесеребряковская сельская библиотека» | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | обеспечение доступа населения к библиотечным фондам; применение новых информационных технологий в представлении библиотечных фондов | Жители поселения беспрепятственно пользуются библиотечными фондами, имеют доступ к сети ИНТЕРНЕТ |  |
| 1.1.4 | Развитие культурно – досуговой деятельности | МУК ВСП Верхоломовский СДК; МУК КДЦ. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | В 2014 году увеличилось количество творческих коллективов, повысилась посещаемость кружков, тематических вечеров и т.д., увеличилось число участников всевозможных культурных мероприятий |  |

Глава Верхнесеребряковского сельского поселения                                    Ю.В. Сорокин

Приложение № 2 к отчету о реализации в 2014 году

муниципальной Программы Верхнесеребряковского

сельского поселения «Развитие культуры»

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Развитие культуры»

отчетный период – 2014 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов за 2014 год, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату (31.12.14) |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие культуры в Кутейниковском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Охрана и сохранение объектов культурного наследия | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения. | Объекты культурного наследия и здания учреждений культуры находятся под охраной | 01.01.2014 | 2020 | 191,2 | 111,0 | 111,0 |
| 1.1.2 | Развитие материально-технической базы сферы культуры | Чекрыгин А.И. | созданы безопасные и благоприятные условия нахождения граждан в учреждениях культуры; техническое состояние зданий находится в рабочем состоянии | 01.01.2014 | 2020 | 377,5 | 377,5 | 377,5 |
| 1.1.3 | Развитие библиотечного дела | Ключко В.А. | Жители поселения беспрепятственно пользуются библиотечными фондами, имеют доступ к сети ИНТЕРНЕТ | 01.01.2014 | 2020 | 487,5 | 487,5 | 52,5 |
| 1.1.4 | Развитие культурно – досуговой деятельности | Чекрыгин А.И | В 2014 году увеличилось количество творческих коллективов, повысилась посещаемость кружков, тематических вечеров и т.д., увеличилось число участников всевозможных культурных мероприятий | 01.01.2014 | 2020 | 2478,4 | 2325,4 | 367,4 |
| 1.1 | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |

Глава Верхнесеребряковского сельского поселения                                           Ю.В. Сорокин