РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗИМОВНИКОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕСЕРЕБРЯКОВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.03.2017                                     № 23                    сл.Верхнесеребряковка

| Об утверждении отчета о реализации в 2016 году муниципальной Программы Верхнесеребряковского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Верхнесеребряковского сельского поселения от 02.09.2013 № 58 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Верхнесеребряковского сельского поселения», администрация Верхнесеребряковского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации в 2016 году муниципальной Программы Верхнесеребряковского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

3. Данное постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Верхнесеребряковского сельского поселения.
        4. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника сектора экономики и финансов М.Ю.Кодочигову.

Глава Верхнесеребряковского

сельского поселения                                                             Ю.В.Сорокин

Постановление вносит:

Начальник сектора

экономики и финансов

Приложение

к постановлению

Администрации Верхнесеребряковского

сельского поселения

от 10.03.2017 №18

Отчет о реализации в 2016 году

муниципальной Программы Верхнесеребряковского сельского поселения

«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного

управления муниципальными финансами»

I. Основные результаты реализации в 2016 году муниципальной Программы Верхнесеребряковского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

1-я цель Программы - обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Верхнесеребряковского сельского поселения;

2-я цель Программы - создание условий для эффективного управления муниципальными финансами;

Задачи Программы: 1.Проведение эффективной бюджетной политики.

2.Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов , форм и механизмов предоставления иных межбюджетных трансфертов.

3. Повышение эффективности использования муниципального имущества и увеличение поступления доходов в местный бюджет.

На достижение целей муниципальной программы направлены 5 подпрограмм:

1. Долгосрочное финансовое планирование.

2. Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса.

3. Управление муниципальным долгом Верхнесеребряковского сельского поселения.

4. Создание и развитие информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет».

5. Управление муниципальным имуществом.

Информация об оценке эффективности реализации муниципальной Программы Верхнесеребряковского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за отчетный 2016 финансовый год представлена в таблице (приложение №1 к отчету).

II. Меры по реализации программы

1. В течение 2016 года постановлениями Администрации Верхнесеребряковского сельского поселения вносились изменения в муниципальную Программу Верхнесеребряковского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»:

- Постановление Администрации Верхнесеребряковского сельского поселения от  13.07.2016 №111 «О внесении изменений в Постановление Администрации Верхнесеребряковского сельского поселения  от 02.10.2013 № 67»;

- Постановление Администрации Верхнесеребряковского сельского поселения от  19.12.2016 №239 «О внесении изменений в Постановление Администрации Верхнесеребряковского сельского поселения от 02.10.2013 № 67».

III. Оценка эффективности реализации программы

На реализацию мероприятий муниципальной Программы Верхнесеребряковского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами», утвержденной постановлением Администрации Верхнесеребряковского сельского поселения от 02.10.2013 №67  «Об утверждении муниципальной программы Верхнесеребряковского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»», в 2016 году было запланировано 4004,5 тыс. рублей, исполнение составило 3416 тыс. рублей. Все расходы производились за счет средств местного бюджета.

Общий процент выполнения Программы составил 85,3 процентов.

Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной Программе Верхнесеребряковского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» по состоянию на 01 января 2017 г. представлен в табличном варианте  (приложение № 2 к отчету).

Все целевые показатели программы в 2016 году выполнены. Разработан проект бюджетного прогноза Верхнесеребряковского сельского поселения на долгосрочный период. Просроченная кредиторская задолженность местного бюджета отсутствует.

Муниципальная Программа Верхнесеребряковского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» является эффективной.

IV. Дальнейшая реализация программы

Реализация муниципальной программы Верхнесеребряковского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» запланирована до 2020 года.

Приложение № 1 к отчету о реализации в 2016 году

муниципальной Программы Верхнесеребряковского

сельского поселения «Управление муниципальными

финансами и создание условий для эффективного

управления муниципальными финансами»

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации в 2016 году

муниципальной Программы Верхнесеребряковского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы |  | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) |  | Плановый срок |  |  |  |  | Фактический срок |  |  |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | начала реализации |  |  | окончания реализации |  | начала реализации | окончания реализации |  |  | запланированные | достигнутые |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 | 7 |  |  | 8 | 9 | 10 |  |  |
| Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета Верхнесеребряковского сельского поселения и снижением недоимки |  | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения |  | 01.01.2014 |  |  | Ежегодно - на постоянной основе |  | 01.01.2014 | Ежегодно- на постоянной основе |  |  | исполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам; достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов | В 2016 году сложилась положительная динамика поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов. Бюджет поселения исполнен на 91,7%. | - |  |  |
| 1.1.2 | Формирование расходов бюджета Верхнесеребряковского сельского поселения в соответствии с муниципальными программами |  | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения |  | 01.01.2016 |  |  | 31.12.2016 |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  | переход на формирование и исполнение бюджета Верхнесеребряковского сельского поселения на основе программно-целевых принципов (планирование, контроль и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств); доля расходов бюджета Верхнесеребряковского сельского поселения, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов местного бюджета составит в 2020 году более 95 процентов | доля расходов бюджета Верхнесеребряковского сельского поселения, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов местного бюджета в 2016 году составила 92,9 процента | - |  |  |
| Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса |  | Сектор экономики и финансов Администрации Верхнесеребряковского сельского поселения (КодочиговаМ.Ю) |  | 01.01.2016 |  |  | 31.12.2016 |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  | подготовка проектов решений собрания депутатов, нормативных правовых актов Администрации Верхнесеребряковского сельского поселения, по вопросам организации бюджетного процесса | В 2016 году было принято 11 решений собрания депутатов и 33 постановления Администрации Верхнесеребряковского сельского поселения, по вопросам организации бюджетного процесса | - |  |  |
| 1.1.2 | Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Верхнесеребряковского сельского поселения |  | Администрация Верхнесеребряковского о сельского поселения |  | 01.01.2016 |  |  | 31.12.2016 |  | - | - |  |  | планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Верхнесеребряковского сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации; своевременное выделение бюджетных средств по решениям Главы Администрации Верхнесеребряковского сельского поселения в соответствии с требованиями бюджетного законодательства | В 2016 году бюджетные ассигнования резервного фонда Администрации Верхнесеребряковского сельского поселения не были запланированы | - |  |  |
| 1.1.3 | Обеспечение деятельности аппарата Администрации Верхнесеребряковского сельского поселения |  | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения |  | 01.01.2016 |  |  | 31.12.2016 |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  | обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения государственных функций | реализация управленческой и организационной деятельности аппарата управления была обеспечена в полном объеме | - |  |  |
| 1.1.4 | Организация планирования и исполнения расходов местного бюджета |  | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения |  | 01.01.2016 |  |  | 31.12.2016 |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  | обеспечение качественного и своевременного исполнения местного бюджета | планирование и исполнение расходов местного бюджета осуществлялось качественно и своевременно | - |  |  |
| Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Верхнесеребряковского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Верхнесеребряковского сельского поселения, управления муниципальным долгом Верхнесеребряковского сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации |  | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения |  | 01.01.2016 |  |  | 31.12.2016 |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  | сохранение объема муниципального долга Верхнесеребряковского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | объем муниципального долга Верхнесеребряковского сельского поселения установлен в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом РФ | - |  |  |
| 1.1.2 | Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Верхнесеребряковского сельского поселения |  | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения |  | 01.01.2016 |  |  | 31.12.2016 |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  | планирование расходов на обслуживание муниципального долга Верхнесеребряковского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; отсутствие просроченной задолженности по расходам на обслуживание муниципального долга | муниципальный долг Верхнесеребряковского сельского поселения в 2016 году отсутствовал | - |  |  |
| Подпрограмма 4 «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  | Внедрение единой информационной системы управления общественными финансами Верхнесеребряковского сельского поселения |  | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения |  | 01.01.2016 |  | 31.12.2016 | 01.01.2016 |  |  | 31.12.2016 | работы по внедрению единой информационной системы управления общественными финансами на уровне поселения |  | работы по внедрению единой информационной системы управления общественными финансами на уровне поселения выполнены. Начиная с 1 июля 2016 г. специалисты сектора экономики и финансов совершают все необходимые финансовые операции в программах АЦК-финансы и АЦК-планирование. |  |  |  |
| Подпрограмма 5 «Управление муниципальным имуществом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Изготовление технической документации на объекты недвижимого имущества (технические планы и кадастровые паспорта) |  | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения |  |  |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  | Оформление всех муниципальных объектов недвижимости | Запланированная в 2016 году паспортизация муниципального имущества не была произведена в связи с отсутствием некоторых необходимых документов |  |  |  |
| 1.1.2 | Подготовка документов, содержащих необходимые сведения для осуществления государственного кадастрового учета земельных участков |  | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения |  |  |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  | - Создание условий для рационального использования земельных ресурсов | Ведется подготовка документов, для осуществления государственного кадастрового учета земельных участков | - |  |  |
| 1.1.3 | Оценка рыночной стоимости объектов недвижимого и движимого имущества муниципальной собственности |  | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения |  |  |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  |  | - Повышение эффективности управления муниципальной собственностью | В 2016 году необходимость в проведении оценки стоимости объектов муниципальной собственности отсутствовала. |  |  |  |

Глава Верхнесеребряковского сельского поселения                                                                Ю.В.Сорокин

Приложение № 2 к отчету о реализации в 2016 году

муниципальной Программы Верхнесеребряковского

сельского поселения «Управление муниципальными

финансами и создание условий для эффективного

управления муниципальными финансами»

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Управление муниципальными

финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

отчетный период – 2016 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов за 2016 год, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой в 2016 году | факт на отчетную дату (31.12.16) |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 2 ««Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса»» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | Администрации Верхнесеребряковского сельского поселения | В 2016 году было принято 44 нормативных акта по вопросам организации бюджетного процесса | 01.01.2014 | 2020 | Не требуют финансирования | Не требуют финансирования |  |
| 1.1.2 | Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Верхнесеребряковского сельского поселения | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения |  | 01.01.2014 | 2020 | Не требуют финансирования | Не требуют финансирования | - |
| 1.1.3 | Обеспечение деятельности аппарата Администрации Верхнесеребряковского сельского поселения | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения | реализация управленческой и организационной деятельности аппарата Администрации Верхнесеребряковского сельского поселения была обеспечена в полном объеме | 01.01.2014 | 2020 | 3 787,4 | 3 358,3 | 504,9 |
| 1.1.4 | Организация планирования и исполнения расходов местного бюджета | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения |  | 01.01.2014 | 2020 | Не требуют финансирования | Не требуют финансирования | - |
| Подпрограмма 5 «Управление муниципальным имуществом» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Изготовление технической документации на объекты недвижимого имущества (технические планы и кадастровые паспорта) | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения | Запланированная в 2016 году паспортизация муниципального имущества не была произведена в связи с отсутствием некоторых необходимых документов | 01.01.2014 | 2020 | 193,4 | 97,3 | 97,3 |
| 1.1.3 | Оценка рыночной стоимости объектов недвижимого и движимого имущества муниципальной собственности | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения | В 2016 году необходимость в проведении оценки стоимости объектов муниципальной собственности отсутствовала. | 01.01.2014 | 2020 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.1 | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |

Глава Верхнесеребряковского сельского поселения                                                                Ю.В.Сорокин