РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗИМОВНИКОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕСЕРЕБРЯКОВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.03.2017                                     №  24                 сл.Верхнесеребряковка

| Об утверждении отчета о реализации в 2016 году муниципальной Программы Верхнесеребряковского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Верхнесеребряковка сельского поселения от 03.10.2013 № 73 «Об утверждении муниципальной программы Верхнесеребряковского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности», администрация  Верхнесеребряковского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации в 2016 году муниципальной Программы  Верхнесеребряковского сельского поселения «Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности» согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

3. Данное постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Верхнесеребряковского сельского поселения.
        4. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника сектора экономики и финансов М.Ю.Кодочигова.

Глава Верхнесеребряковского

сельского поселения                                                             Ю.В.Сорокин

Постановление вносит:

Специалист 1 категории

(экономист)

Приложение

к постановлению

Администрации Верхнесеребряковского

сельского поселения

от 15.03.2017 № 24

Отчет о реализации в 2016 году

муниципальной Программы Верхнесеребряковского сельского поселения

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

- Основные результаты реализации в 2016 году муниципальной Программы Верхнесеребряковского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

1. Основная цель Программы - улучшение условий и качества жизни населения Верхнесеребряковского сельского поселения, переход экономики Верхнесеребряковского  сельского поселения на энергосберегающий путь развития за счет рационального использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении и обеспечения условий повышения энергетической эффективности.

Для достижения этих целей необходимо решить следующие основные задачи:

- осуществить оценку фактических параметров потребления топливно-энергетических ресурсов, их энергоэффективности по объектам энергопотребления бюджетных учреждений, жилищного фонда и предприятий;

- выполнить технические и организационные мероприятия по снижению  потребления энергоресурсов;

- ежегодное увеличение экономии энергоресурсов бюджетными учреждениями, жилищным фондом и предприятиями не менее чем на 3%;

- обеспечение приборами учета всех потребителей энергоресурсов;

- внедрение возобновляемых источников энергии для производства электрической энергии; внедрение новых энергосберегающих технологий, оборудования и материалов на предприятиях и в организациях сельского поселения, особенно в бюджетной сфере.

II. Меры по реализации Программы

В течение 2016 года вносилось изменение в муниципальную программу Верхнесеребряковского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»:

- Постановление Администрации Верхнесеребряковского сельского поселения от                           13.07.2016 №113  «О внесении изменений в Постановление Администрации Верхнесеребряковского сельского поселения   от 03.10.2013 № 73».

- Постановление Администрации Верхнесеребряковского сельского поселения от                           19.12.2016 №242  «О внесении изменений в Постановление Администрации Верхнесеребряковского сельского поселения   от 03.10.2013 № 73».

Информация об оценке эффективности реализации муниципальной Программы Верхнесеребряковского  сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» за отчетный 2016 финансовый год представлена в таблице (приложение №1 к отчету).

III. Оценка эффективности реализации программы

На реализацию мероприятий муниципальной Программы Верхнесеребряковского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности», утвержденной постановлением Администрации Верхнесеребряковского сельского поселения от 03.10.2013 №73  «Об утверждении муниципальной программы Верхнесеребряковского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» в 2016 году было запланировано 285,7 тыс. рублей, исполнение составило 283,2 тыс. рублей. Все средства производились за счет средств местного бюджета.

Общий процент выполнения Программы составил  99,1 процента.

Фактические расходы по источникам финансирования Программы представлены в таблице № 1.

Финансирование мероприятий Программы в 2016 году (тыс. рублей)

| № п/п | Источник финансирования | Утверждено постановлением Администрации Верхнесеребряковского сельского поселения | Уточненная сводная бюджетная роспись | Фактическое исполнение |  | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 11. | Средства местного бюджета | 285,7 | 285,7 | 283,2 | 99,1 |  |
|  | Итого | 285,7 | 285,7 | 283,2 | 99,1 |  |

Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной Программе 285,7 сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»  по состоянию на 01 января 2017 г. представлен в табличном варианте   (приложение № 2 к отчету).

Показатели программы в 2016 году выполнены не полностью, в связи с отсутствием в необходимости приобретения электротоваров. Муниципальная Программа Верхнесеребряковского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»  является эффективной.

IV. Дальнейшая реализация программы

Реализация муниципальной программы Верхнесеребряковского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» запланирована до 2020 года.

Приложение № 1 к отчету о реализации в 2016 году

муниципальной Программы Верхнесеребряковского

сельского поселения «Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности»

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации в 2016 году

муниципальной Программы Верхнесеребряковского  сельского поселения

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограммы Верхнесеребряковского сельского поселения

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  |  | Результаты |  | Ппроблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации |  | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Энергосбережение Верхнесеребряковского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Проведение энергетических обследований. Оформление энергетических паспортов. | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения | - | - | - | - |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Обучение специалистов, ответственных за энергоэффективность | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Подготовка руководителей в области энергосбережения |  | В 2016 году необходимость в обучении отсутствовала | - |
| 1.1.3 | Модернизация систем освещения на основе энергоэкономичных осветительных приборов, организация локального освещения. Мероприятия по повышению энергетической эффективности систем освещения, включая мероприятия по замене ламп накаливания на энергоэффективные | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Снижение энергопотребления |  | Основное мероприятие выполнено полностью |  |

Глава Верхнесеребряковского

сельского поселения                                                                           Ю.В. Сорокин

Приложение № 2 к отчету о

реализации в 2016 году

муниципальной Программы Верхнесеребряковского

сельского поселения «Энергосбережение и

повышение энергетической эффективности»

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Энергосбережение и

повышение энергетической эффективности» отчетный период – 2016 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) |  | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов за 2016 год, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату (31.12.16) |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Энергосбережение Кутейниковского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Подготовка кадров в области энергосбережения | Администрация Верхнесеребряковского поселения |  | Отсутствовала необходимость в обучении ответственного специалиста области энергосбережения | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  | - | - |
| 1.1.2 | Мероприятия по повышению энергетической эффективности систем освещения, включая мероприятия по замене ламп накаливания на энергоэффективные осветительные устройства в БУ | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения |  | В результате замены ламп на энергоэффективные произошло снижение электропотребления | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 285,7 | 283,2 | 283,2 |

Глава Верхнесеребряковского  сельского поселения